附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**2024年木垒县小麦“一喷三防”补助项目**

实施单位（公章）：**木垒县农业技术推广站本级**

主管部门（公章）：**木垒县农业技术推广站本级**

项目负责人（签章）：**张光海**

填报时间：**2025年05月06日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1.项目背景  
为保障农业生产事业的均衡发展，根据昌吉州农业农村局《关于印发2024年昌吉州耕地地力保护补贴等4个项目实施方案的通知》（昌州农函〔2024〕41号）附件3“2024年昌吉州小麦“一喷三防”补助项目实施方案”、昌吉州财政局《关于下达2024年中央粮油生产保障资金预算（小麦“一喷三防”）的通知》（昌州财农〔2024〕14号）、木垒县农业农村局《2024年木垒县小麦“一喷三防”补助项目实施方案》立项，文件明确列入木垒县小麦“一喷三防”补助项目补助经费是为了小麦稳产增产，木垒县农牧业技术推广中心实施了2024年木垒县小麦“一喷三防”补助项目。  
2.项目主要内容  
项目资金主要用于购置小麦“一喷三防”物资和无人机植保服务，覆盖面积不小于14.25万亩。  
3.项目实施情况  
本项目由木垒县农业农村局牵头，主要用于对木垒县小麦进行“一喷三防”，让小麦稳产增产，保障粮食安全。  
2024年6月7日，项目通过公开招标（竞争性磋商）方式确定了木垒县忠民农业种植农民专业合作社为项目的中标单位，化肥农药物资由供应商运抵各乡镇，由各乡镇农科干事负责核对数量及质量后接收。项目按时完成了14.25万亩的工作任务，有效延长了水浇地小麦的灌浆时间，增加了小麦的粒重。  
4.资金投入和使用情况  
2024年木垒县小麦“一喷三防”补助项目资金于2024年5月16日昌吉州财政局下发的《关于下达2024年中央粮油生产保障资金预算（小麦“一喷三防”）的通知》（昌州财农〔2024〕14号）文件安排资金为101.83万元，为上级财政资金，实际到位101.83万元，资金到位率100%，实际执行101.495万元，执行率99.67%，资金落实到位。资金主要用于购买芸苔素、戊唑醇、磷酸二氢钾、调环酸钙（含辅助剂甲哌鎓）和飞防植保服务。为确保项目资金的安全有效使用、安全运行，提高资金的使用效率，我单位严格按照木垒县农业农村局财务会计内部控制制度执行，资金由财政大平台统一拨付，由财政监管，严禁随意调整预算，改变支出用途，做到专款专用，严禁截留、挪用、挤占项目资金等违规违纪问题的发生。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标  
依据《关于下达2024年中央粮油生产保障资金预算（小麦“一喷三防”）的通知》（昌州财农〔2024〕14号），木垒县农牧业技术推广中心计划使用2024年木垒县小麦“一喷三防”补助资金开展小麦“一喷三防”工作，防病虫、干热风、早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定，计划面积14.25万亩。  
2.阶段性目标  
2024年6月30日前完成小麦“一喷三防”工作。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价目的  
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，强化部门资金使用的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。  
通过对2024年度上级财政下拨的小麦“一喷三防”补助项目资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。  
2.绩效评价对象  
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年木垒县小麦“一喷三防”补助项目，评价核心为项目决策、过程管理、项目产出、项目成本、项目效益。  
3.绩效评价范围  
本次绩效评价主要围绕木垒县农业农村局2024年基层农业技术推广体系改革与建设项目的工作完成情况、完成效果、公众满意度；资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。具体从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目过程（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度来评价。  
4.绩效评价依据  
（1）《中华人民共和国预算法》；  
（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；  
（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；  
（4）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；  
（5）昌吉州财政局《关于下达2024年中央粮油生产保障资金预算（小麦“一喷三防”）的通知》（昌州财农〔2024〕14号）；  
（6）新疆维吾尔自治区及昌吉回族自治州关于小麦“一喷三防”工作的相关政策：昌吉州农业农村局《关于印发2024年昌吉州耕地地力保护补贴等4个项目实施方案的通知》（昌州农函〔2024〕41号）。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1.绩效评价原则  
依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。  
（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。。  
（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。  
（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。  
（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。  
（5）统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。  
（6）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。  
2.评价指标体系  
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，根据项目特征，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、过程管理、项目产出、项目成本、项目效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用。本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。并以此设定各项指标的分值分配：决策、过程、产出、效果。本次绩效评价实行百分制，即各项指标值之和为100分，项目采用综合评分法进行绩效评价。见附表1。  
3.评价方法  
本项目主要采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用综合评分法进行评价。  
4.评价标准  
项目评价标准主要包括：计划标准、行业标准、历史标准、其他经财政部门确认的标准。本次评价主要是参照计划标准和历史标准制定，对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。  
财政支出绩效评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。本次绩效评价采用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”，两种方式互相补充以构成对本次项目的完整评价。  
根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)的规定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备  
我单位于2025年3月1日收到自评工作任务后，及时确定了绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：  
张光海为评价小组组长，主要负责工作安排，对项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；吐尔森别克为副组长，主要负责报告的审核、指导；罗国安为组员，负责资料、数据整理，编制报告。小组制定了项目评价的工作思路及工作安排，参考学习了相关政策制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。  
2025年3月2日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；  
2025年3月3日，评价小组根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；  
2.组织实施  
2025年3月4日-3月8日，评价工作进入实施阶段：  
2.1评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；在数据采集方面，评价小组与项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、质量管理、项目效益等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。  
2.2评价小组根据项目的实施情况、资金的分配和使用情况、项目自评情况，及时与项目实施人员沟通协商，对项目的实施全过程工作进行核实，并做了相关问卷调查，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。  
3.分析评价  
2025年3月9日-3月13日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。  
4.撰写报告  
评价小组根据对项目的资料、实施情况进行核实分析后，围绕评价体系对项目支出绩效进行了评价打分，并撰写了绩效评价报告，报告编制完成后上报至单位领导处进行定稿，最终将定稿报告上报至木垒县财政局，并按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。  
5.问题整改  
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。  
6.资料归档  
评价小组对已完成的评价项目资料进行整理、封装，完善绩效评价工作底稿，建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案，并将资料整理成册后交档案室统一归档保存，以备后期查阅。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况  
为加强财政支出管理，提高资金使用效益，我单位确保项目管理进度落实到人，项目已全部完成，验收合格。评价小组对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。经评价，本项目部分达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了2024年小麦一喷三防工作，按时完成了14.25万亩的工作任务，有效延长了水浇地小麦的灌浆时间，增加了小麦的粒重，保障了粮食安全。但在实施过程中也存在一些不足：一是宣传不够。2024年小麦“一喷三防”工作缺少宣传，农户们对此项工作认识不深。二是与乡镇联系不够紧密。农业工作重点在乡镇，在村里，开展此项工作与乡镇、村的干部和农户交流较少。  
（二）评价结论  
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，运用数据采集、问卷调查及访谈等方式，采用比较法和公众评判法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量17个，实现三级指标数量14个，总体完成率为82.35%。最终评分结果：总分为97.99分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：  
项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；  
过程管理类指标共设置5个，满分指标4个，得分率80%；  
项目产出类指标共设置4个，满分指标2个，得分率50%；  
项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。  
（三）相关评分表  
各部分权重和绩效分值如下表所示：（详细评分表见附表）  
指标 项目决策 项目管理 项目产出 项目效益 合计分值  
权重 15 15 50 20 100  
分值 15 14.99 48 20 97.99**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分15分，实际得分15分。  
1.立项依据充分性  
（1）昌吉州财政局《关于下达2024年中央粮油生产保障资金预算（小麦“一喷三防”）的通知》（昌州财农〔2024〕14号）。  
（2）新疆维吾尔自治区及昌吉回族自治州关于小麦“一喷三防”工作的相关政策：昌吉州农业农村局《关于印发2024年昌吉州耕地地力保护补贴等4个项目实施方案的通知》（昌州农函〔2024〕41号）。  
（3）木垒县自身制定的小麦“一喷三防”工作规划和政策：木垒县农业农村局《2024年木垒县小麦“一喷三防”补助项目实施方案》。  
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项依据充分。  
2.立项程序规范性  
项目立项程序：昌吉州农业农村局《关于印发2024年昌吉州耕地地力保护补贴等4个项目实施方案的通知》（昌州农函〔2024〕41号）。  
审批文件、材料：木垒县农业农村局《2024年木垒县小麦“一喷三防”补助项目实施方案》。  
项目事前工作：本项目已经过会议研究、专家论证、集体决策。  
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目立项程序规范。  
3.绩效目标合理性  
2024年木垒县小麦“一喷三防”补助项目已设立项目绩效目标，具体内容：依据《关于下达2024年中央粮油生产保障资金预算（小麦“一喷三防”）的通知》（昌州财农〔2024〕14号）》，木垒哈萨克自治县农牧业技术推广中心计划使用昌吉州小麦‘一喷三防’补助资金，开展小麦‘一喷三防’工作，防病虫、干热风、早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定，计划面积14.25万亩。与小麦“一喷三防”工作具有相关性，绩效目标与实际工作内容一致，本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、满意度指标，有效保障了木垒县小麦丰收，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目绩效目标设置合理。  
4.绩效指标明确性  
2024年项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共7条，其中定量指标数量共6条，指标量化率85.71%，超过70%。所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。  
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目所设置绩效指标明确。  
5.预算编制科学性  
本项目预算编制参照《项目相关文件测算标准》得出，项目预算编制根据项目内容进行计算，预算数经过木垒县农牧业技术推广中心支委会会议确定，预算内容与项目内容无偏差，预算编制较科学。本项目预算额度测算依据充分，参照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。  
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准2分，本项目预算编制科学。  
6.资金分配合理性  
本项目预算资金分配以昌吉州财政局《关于下达2024年中央粮油生产保障资金预算（小麦“一喷三防”）的通知》（昌州财农〔2024〕14号）为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。根据昌吉州财政局《关于下达2024年中央粮油生产保障资金预算（小麦“一喷三防”）的通知》（昌州财农〔2024〕14号）文件显示，本项目实际到位资金101.83万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。  
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**1.资金到位率  
本项目预算资金为101.83万元，其中：中央财政安排资金101,83万元，其他资金0万元，实际到位资金101.83万元，资金到位率100%，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（100/100）\*100.00%=100%。得分=资金到位率\*分值=100.00%\*3=3.00分。  
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目资金落实到位。  
2.预算执行率  
本项目年初预算数101.83万元，全年预算数101.83万元，全年执行数101.495万元，预算执行率99.67%，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（101.495/101.83）\*100.00%=99.67%。得分=预算执行率\*分值=99.67%\*3=2.99分。  
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得2.99分，本项目预算按计划执行。  
3.资金使用合规性  
3.1本项目资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  
3.2资金的拨付严格按照木垒县财政局资金拨付审批程序进行：由木垒县农牧业技术推广中心提交专项资金拨付申请到哈比勒贝克县长，经审批后提交到木垒县财政局。项目资金拨付手续齐全，资金拨付手续有：上级专项资金申请单、发票、合同、中标通知书。  
3.3本项目资金合同规定的用途为：化肥农药购买、无人机植保服务。符合项目资金文件及合同规定的用途；  
3.4项目资金截至2024年12月31日已拨付至99.67%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，项目制度建设健全。  
4.管理制度健全性  
本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规。  
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，项目制度建设健全。  
5.制度执行有效性  
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区以及本单位资金管理办法执行；  
其中：  
5.1项目实施过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；  
5.2本项目无调整情况；  
5.3项目合同书、实施过程等资料齐全并已及时归档；  
5.4项目实施的化肥农药、无人机植保服务等均已落实到位。  
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**我单位2024年小麦“一喷三防”补助项目截止到2024年12月31日，已完成小麦“一喷三防”工作；其中：  
1.数量指标完成情况分析  
指标1：小麦“一喷三防”实施面积，预期指标值：≥14.25万亩，实际完成值15.14万亩，指标完成率106.25%，偏差原因：由于农户自主防控意愿较强烈，面积增加；  
综上所述，本指标满分为15分，根据评分标准得14分。  
2.质量指标完成情况分析  
指标1：补助标准执行率，预期指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%，偏差原因：无；  
指标2：统防统治覆盖率，预期指标值：≥95%，实际完成值95%，指标完成率100%，偏差原因：无。  
综上所述，本指标满分为15分，根据评分标准得15分。  
3.时效指标完成情况分析  
指标1：项目完成时间，预期指标值：2024年6月30日前，实际完成值2024年6月30日，指标完成率100%，偏差原因：无。  
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。  
4.项目成本指标完成情况分析  
指标1：“一喷三防”补助标准≤8元/亩，预期指标值：8元/亩，实际完成值7.12元/亩，指标完成率89%，偏差原因：由于小麦“一喷三防”实施面积增加，最终核算下来的补助标准为7.12元/亩；  
本指标满分为10分，根据评分标准得9分。**

**（四）项目效益情况**

**我单位2024年小麦“一喷三防”补助项目截止到2024年12月31日，已完成100%。其中：  
1.经济效益指标完成情况分析。本项目无该指标。  
2.社会效益指标完成情况分析  
指标1：农业生产保障率，预期指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%，偏差原因：无；  
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。  
3.项目实施的生态效益分析。本项目无该指标。**

**指标1：小麦“一喷三防”服务农民满意度，预期指标值：95%，实际完成值95%，指标完成率100%，偏差原因：无。  
本指标满分为10分，根据评分标准得10分。**

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法  
1.领导高度重视。专项资金预算下拨后，县农业农村局主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。局党组和中心多次开会研究2024年小麦“一喷三防”补助项目的事情。项目通过政府采购（竞争性磋商）确定第三方服务商实施。工作事项、财务事项全部通过农业技术推广站支委会、站工作会议讨论、研究决定。  
2.在项目开展前，组织专业农技人员深入各乡镇麦田，综合土壤肥力、气候条件、小麦品种特性以及历年病虫害发生数据，进行全面调研分析。  
（二）后续工作计划  
（1）我们将进一步加强资金管理、项目管理，用制度、用规范来有效提高项目进度，专人负责，确保该项目在既定时间内完成所有工作，达到预期效果。  
（2）采用线上线下相结合的培训模式，线下举办多场集中培训班，邀请农业专家、技术骨干为农户详细讲解“一喷三防”技术要点。  
（三）存在的问题及原因分析  
1.存在的问题：  
（1）项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。  
（2）技术推广不到位，农技人员数量有限，面对广阔麦田和众多农户，技术指导难以全面覆盖。农民文化水平和接受能力差异较大，传统培训方式效果不佳，导致部分农户对技术要点理解不深，操作不规范，影响防治效果。  
2.改进措施  
（1）未科学编制预算，预算与目标匹配度不够。科学的预算编制应该保证预算和目标在质和量上相匹配，即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排，另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性。对此，预算单位会同财政部门共同梳理项目绩效目标，合理测算项目工作量，科学编制预算。  
（2）加强技术推广与培训，加大农技人员培养力度，定期组织参加专业培训、学术交流和实践锻炼，更新知识结构，提升业务能力。**

**六、有关建议**

**1.开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。规范程序，严格把关。进一步完善项目申报、审核、公示、审批等程序，严格审核切实做好项目信息公开，公开内容要及时、完整、真实，确保项目公平、公开、公正。  
2.示范引领与辐射带动，建立多个“一喷三防”示范田，选择种植大户、科技示范户的麦田作为示范基地，按照标准化技术流程进行操作管理。。**

**七、其他需要说明的问题**

**本次预算绩效评价所采集的数据因为采集时间、数据来源等诸多因素的影响，可能会出现一定的偏差，进而对评价结果存在影响。**