附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**中央重大传染病防控补助资金**

实施单位（公章）：**木垒县疾病预防控制中心**

主管部门（公章）：**木垒县疾病预防控制中心**

项目负责人（签章）：**郭文波**

填报时间：**2025年03月25日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1.项目背景  
依据昌州财社（2023）78号、昌州财社【2024】4号和昌州财社【2024】54号文件，木垒县疾病预防控制中心计划2024年开展重大传染病防控工作，其中免疫规划3万元，结核病防治12.9万元，艾滋病防治6.02万元，慢病防控5.5万元，精神卫生0.35万元，包虫病防治34.1万元，饮用水卫生监测21.5万元，学生常见病10.3万元，布病监测26.5万元，食品安全保障0.4万元，能力提升17万元，主要通过冷链转运，保证疫苗质量，以预防和控制特定传染病的发生和流行；通过结核病、艾滋病、包虫病筛查、患者服用药物，提升防治工作质量，降低结核病发病和死亡；通过精神卫生工作，保证精神障碍患者享受精神卫生服务，维护和促进患者心理健康。  
2.项目主要内容  
项目资金主要用于2024年重大项目工作经费支出，主要用于木垒县疾控中心重大传染病的相关实验耗材以及相关办公经费支出等费用的支出。  
3.项目实施情况  
自2024年3月开始，建立健康小屋数量3个，结核病宣传次数1个，包虫病B超筛查人数9600人，饮用水监测次数5轮，家犬驱虫次数12轮，布病高危人群筛查人数1700人，项目的实施，提升了防控能力、疫情监测预警灵敏性以及公众健康意识，完善监测网络，开展传染病防治和知识宣传工作。促进了防控体系完善、科研创新以及社会稳定与经济发展。有效防控传染病，减少疫情对生产生活的冲击，保障社会秩序正常，为经济稳定增长创造条件。  
4.资金投入和使用情况  
重大传染病防控经费项目资金于2024年2月1日新疆维吾尔自治区财政局下发的昌州财社（2023）78号、昌州财社【2024】4号和昌州财社【2024】54号文件安排资金为137.57万元，为上级财政资金，实际到位率137.57万元，资金到位率100%，实际执行137.57万元，执行率100%，资金落实到位。为确保项目资金的安全有效使用、安全运行，提高资金的使用效率，我单位严格按照木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心财务会计内部控制制度执行，资金由财政大平台统一拨付，由财政监管，严禁随意调整预算，改变支出用途，做到专款专用，严禁截留、挪用、挤占项目资金等违规违纪问题的发生。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标  
依据昌州财社（2023）78号、昌州财社【2024】4号和昌州财社【2024】54号文件，木垒县疾病预防控制中心计划2024年开展重大传染病防控工作，其中免疫规划3万元，结核病防治12.9万元，艾滋病防治6.02万元，慢病防控5.5万元，精神卫生0.35万元，包虫病防治34.1万元，饮用水卫生监测21.5万元，学生常见病10.3万元，布病监测26.5万元，食品安全保障0.4万元，能力提升17万元，主要通过冷链转运，保证疫苗质量，以预防和控制特定传染病的发生和流行；通过结核病、艾滋病、包虫病筛查、患者服用药物，提升防治工作质量，降低结核病发病和死亡；通过精神卫生工作，保证精神障碍患者享受精神卫生服务，维护和促进患者心理健康。  
2.阶段性目标  
2.12024年4月20日前完成包虫病B超筛查工作并对县医院、新户镇卫生院、西吉卫生院以及社区服务中心拨付包虫病项目B超筛查补助费7.65万元；  
2.22024年9月26日前完成购买重大传染病相关实验耗材试剂以及相关专用设备购置款11.36万元；**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价目的  
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，强化部门资金使用的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。  
通过对2024年度上级财政下拨的重大传染病防控经费项目资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。  
2.绩效评价对象  
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为重大传染病防控经费项目，评价核心为项目决策、过程管理、项目产出、项目成本、项目效益。  
3.绩效评价范围  
本次绩效评价主要围绕重大传染病防控经费项目的工作完成情况、完成效果、公众满意度；资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。具体从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目过程（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度来评价。  
4.绩效评价依据  
（1）《中华人民共和国预算法》；  
（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；  
（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；  
（4）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；  
（5）《关于提前下达2024年中央重大传染病防控补助资金》昌州财社（2023）78号文件  
（6）《关于拨付2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》昌州财社【2024】4号文件  
（7）《中央重大公共卫生服务补助资金》昌州财社【2024】54号文件**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1.绩效评价原则  
依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。  
  
（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。。  
（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。  
（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。  
（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。  
（5）统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。  
（6）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。  
2.评价指标体系  
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，根据项目特征，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、过程管理、项目产出、项目成本、项目效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用。本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。并以此设定各项指标的分值分配：决策、过程、产出、效果。本次绩效评价实行百分制，即各项指标值之和为100分，项目采用综合评分法进行绩效评价。见附表1。  
3.评价方法  
本项目主要采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用综合评分法进行评价。  
4.评价标准  
项目评价标准主要包括：计划标准、行业标准、历史标准、其他经财政部门确认的标准。本次评价主要是参照计划标准和历史标准制定，对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。  
财政支出绩效评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。本次绩效评价采用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”，两种方式互相补充以构成对本次项目的完整评价。  
根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)的规定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备  
1.1我单位于2025年3月1日收到自评工作任务后，及时确定了绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：  
郭文波为评价小组组长，主要负责工作安排，对项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；  
赵娜为副组长，主要负责报告的审核、指导；  
杨琳为组员，负责资料、数据整理，编制报告。  
小组制定了项目评价的工作思路及工作安排，参考学习了相关政策制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。  
1.22025年3月2日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；  
1.32025年3月3日，评价小组根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；  
2.组织实施  
2025年3月4日-3月8日，评价工作进入实施阶段：  
2.1评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；在数据采集方面，评价小组与项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、质量管理、项目效益等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。  
2.2评价小组根据项目的实施情况、资金的分配和使用情况、项目自评情况，及时与项目实施人员沟通协商，对项目的实施全过程工作进行核实，并做了相关问卷调查，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。  
3.分析评价：  
2025年3月9日-3月13日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。  
4.撰写报告  
评价小组根据对项目的资料、实施情况进行核实分析后，围绕评价体系对项目支出绩效进行了评价打分，并撰写了绩效评价报告，报告编制完成后上报至单位领导处进行定稿，最终将定稿报告上报至木垒县财政局，并按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。  
5.问题整改  
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。  
6.资料归档  
评价小组对已完成的评价项目资料进行整理、封装，完善绩效评价工作底稿，建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案，并将资料整理成册后交档案室统一归档保存，以备后期查阅。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况  
为加强财政支出管理，提高资金使用效益，我单位确保项目管理进度落实到人，项目已全部完成，验收合格。评价小组对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。经评价，本项目部分达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，提升了防控能力、疫情监测预警灵敏性以及公众健康意识，完善监测网络，开展传染病防治和知识宣传工作。促进了防控体系完善、科研创新以及社会稳定与经济发展。有效防控传染病，减少疫情对生产生活的冲击，保障社会秩序正常，为经济稳定增长创造条件。  
评价结论  
(二)评价结论  
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，运用数据采集、问卷调查及访谈等方式，采用比较法和公众评判法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量17个，实现三级指标数量17个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：  
项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；  
过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；  
项目产出类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100%；  
项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。  
  
（三）相关评分表  
各部分权重和绩效分值如下表所示：（详细评分表见附表）  
指标 项目决策 项目过程 项目产出 项目效益 合计分值  
权重 15 15 50 20 100  
分值 15 15 50 20 100**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**项目决策类指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重分15分，实际得分15分。  
1.立项依据充分性  
（1）《关于提前下达2024年中央重大传染病防控补助资金》昌州财社（2023）78号文件  
（2）《关于拨付2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》昌州财社【2024】4号文件  
（3）《中央重大公共卫生服务补助资金》昌州财社【2024】54号文件  
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目立项依据充分。  
2.立项程序规范性  
①项目立项程序：提报项目建议书、申请立项过程等均按照立项程序的相关规定进行；  
②审批文件、材料：本项目审批文件有：《昌州财社（2023）78号》、《昌州财社【2024】4号》、《昌州财社【2024】54号》，审批文件及材料齐全；  
③项目事前工作：本项目已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。  
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目立项程序规范。  
3.绩效目标合理性  
重大传染病防控经费项目已设立项目绩效目标，具体内容为“依据昌州财社（2023）78号、昌州财社【2024】4号和昌州财社【2024】54号文件，木垒县疾病预防控制中心计划2024年开展重大传染病防控工作，其中免疫规划3万元，结核病防治12.9万元，艾滋病防治6.02万元，慢病防控5.5万元，精神卫生0.35万元，包虫病防治34.1万元，饮用水卫生监测21.5万元，学生常见病10.3万元，布病监测26.5万元，食品安全保障0.4万元，能力提升17万元，主要通过冷链转运，保证疫苗质量，以预防和控制特定传染病的发生和流行；通过结核病、艾滋病、包虫病筛查、患者服用药物，提升防治工作质量，降低结核病发病和死亡；通过精神卫生工作，保证精神障碍患者享受精神卫生服务，维护和促进患者心理健康。”，与单位主要职责具有相关性，绩效目标与实际工作内容一致，本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效防控传染病，减少疫情对生产生活的冲击，保障社会秩序正常，为经济稳定增长创造条件。，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目绩效目标设置合理。  
4.绩效指标明确性  
重大传染病防控经费项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共5条，三级指标共21条，其中定量指标数量共21条，指标量化率100%，超过70%。所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。  
5.预算编制科学性  
本项目预算编制参照《昌州财社（2023）78号》、《昌州财社【2024】4号》和《昌州财社【2024】54号文件》得出，项目预算编制根据项目内容进行计算，预算数经过支委会会议确定，预算内容与项目内容无偏差，预算编制较科学。本项目预算额度测算依据充分，参照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。  
6.资金分配合理性  
本项目预算资金分配以《昌州财社（2023）78号》、《昌州财社【2024】4号》和《昌州财社【2024】54号文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。根据昌州财社（2023）78号》、《昌州财社【2024】4号》和《昌州财社【2024】54号文件文件显示，本项目实际到位资金137.57万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。  
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**1.资金到位率：  
本项目预算资金为137.57万元，其中：自治区财政安排资金137.57万元，其他资金0万元，实际到位资金137.57万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（137.57/137.57）\*100.00%=100%。得分=资金到位率\*分值=100.00%\*3=3.00分。  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目资金落实到位。  
2.预算执行率  
本项目年初预算数0万元，全年预算数137.57万元，全年执行数137.57万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（137.57/137.57）\*100.00%=100X%。得分=预算执行率\*分值=100%\*5=5分。  
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目预算按计划执行。  
3.资金使用合规性  
3.1本项目资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  
3.2资金的拨付严格按照木垒县疾病预防控制中心资金拨付审批程序进行：由采购科室提交办公室申请到分管领导，经审批后提交到主管领导。项目资金拨付手续齐全，资金拨付手续有：资金支付申请单、发票、合同。  
3.3本项目资金合同规定的用途为：办公费、专用材料费、专用设备购置费、委托业务费、其他交通费用。符合项目预算批复及合同规定的用途；  
3.4项目资金截至2024年2月4日已拨付至100%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  
4.管理制度健全性  
4.1本项目已制定《木垒县疾病预防控制中心重大传染病防控经费项目财务管理制度》、《木垒县疾病预防控制中心重大传染病防控经费项目业务管理制度》，管理制度健全；  
4.2本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，财务和业务管理制度已经过支委会审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，项目制度建设健全。  
5.制度执行有效性  
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区以及本单位资金管理办法执行；其中：  
5.1项目的审批、招标、建设、验收过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；  
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目所建立制度执行有效。  
5.2本项目无调整情况  
5.3项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并已及时归档；  
5.4项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。  
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**我单位重大传染病防控经费项目截止到2024年12月31日，已完成建立3个健康小屋，结核病宣传1次，包虫病B超筛查9600人数，饮用水监测2轮，家犬驱虫12轮，结核病患者规范管理率95%，通过结核病、艾滋病、包虫病筛查、患者服用药物，提升防治工作质量，降低结核病发病和死亡；通过精神卫生工作，保证精神障碍患者享受精神卫生服务，维护和促进患者心理健康；其中：  
  
1.数量指标完成情况分析  
指标1：建立健康小屋数量，预期指标值：≥3个，实际完成值3个，指标完成率100%；  
指标2：结核病宣传次数，预期指标值：≥1个，实际完成值1个，指标完成率100%；  
指标3：包虫病B超筛查人数，预期指标值：≥9600人，实际完成值9600人，指标完成率100%；  
指标4：饮用水监测次数，预期指标值：≥2轮，实际完成值5轮，指标完成率250%；  
指标5：家犬驱虫次数，预期指标值：≥12轮，实际完成值12轮，指标完成率100%；  
指标6：布病高危人群筛查人数，预期指标值：≥1700人，实际完成值1700人，指标完成率100%；  
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。  
2.质量指标完成情况分析  
指标1：结核病患者规范管理率，预期指标值：≥95%，实际完成值95%，指标完成率100%；  
指标2：布病患者规范管理率，预期指标值：≥95%，实际完成值95%，指标完成率100%。  
综上所述，本指标满分为15分，根据评分标准得15分。  
3.时效指标完成情况分析  
指标1：数据上报及时率，预期指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%。  
综上所述，本指标满分为15分，根据评分标准得15分。  
4.项目成本情况分析  
指标1：免疫规划成本，预期指标值：≤3万元，实际完成值3万元，指标完成率100%；  
指标2：结核病防治成本，预期指标值：≤12.9万元，实际完成值12.9万元，指标完成率100%；  
指标3：艾滋病防治成本，预期指标值：≤6.02万元，实际完成值6.02万元，指标完成率100%；  
指标4：慢病防控成本，预期指标值：≤5.50万元，实际完成值5.50万元，指标完成率100%；  
指标5：精神卫生成本，预期指标值：≤0.35万元，实际完成值0.35万元，指标完成率100%；  
指标6：包虫病防治成本，预期指标值：≤34.1万元，实际完成值34.1万元，指标完成率100%；  
指标7：学生常见病成本，预期指标值：≤10.3万元，实际完成值10.3万元，指标完成率100%；  
指标8：食品安全保障成本，预期指标值：≤0.40万元，实际完成值0.40万元，指标完成率100%；  
指标9：饮用水卫生监测成本，预期指标值：≤21.50万元，实际完成值21.50万元，指标完成率100%；  
指标10：布病监测成本，预期指标值：≤26.50万元，实际完成值26.50万元，指标完成率100%；  
指标11：能力提升建设项目，预期指标值：≤17万元，实际完成值17万元，指标完成率100%。  
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。**

**（四）项目效益情况**

**我单位重大传染病防控经费项目截止到2024年12月31日，已完成犬驱虫工作；其中：  
1.经济效益指标完成情况分析：  
本项目无该指标。  
2.社会效益指标完成情况分析  
指标1：犬驱虫覆盖率，预期指标值：≥90%，实际完成值90%，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）\*100%）。  
综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。  
3.项目实施的生态效益分析  
本项目未设置该指标。**

**满意度情况分析  
因本项目为单位工作经费，不直接面向于社会公众，故本项目未设置满意度指标。**

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法  
1.统筹资源高效配置：中央资金通过统一规划，分级实施机制，集中调配疫苗研发、医疗设备、检测试剂等资源，快速响应疫情。  
2.多部门协同联动机制：建立卫生、财政、科研、交通等跨部门协作体系，实时信息共享与应急响应无缝衔接。  
3.基层防控能提升：资金向基层医疗机构倾斜，完善发热门诊，隔离病房等基础设施，培训基层医护人员。  
（二）存在问题及分析  
1.资金分配精准度不足：部分地区村子一刀切分配，未充分考虑不同地区传染病风险差异。  
2.资金使用效率待提升：部分项目因审批流程复杂，采购周期长，导致资金闲置或者延误。  
3.基层执行能力存在短板：部分基层单位缺乏专业管理人员，资金使用不规范、账目混乱等问题频发。**

**六、有关建议**

**1.优化资金分配机制：建立动态评估体系，结合区域人口密度、医疗资源、传染病流行史等因素，科学测算资金需求、实施差异化分配，重点支持高风险地区和薄弱环节。  
2.简化审批流程，强化绩效管理：推行绿色通道快速审批机制，缩短至今拨付物资采购周期，引入第三方绩效评估。  
3.加强基层能力建设：设立专项培训资金，定期开展财务管理、项目实施等培训。**

**七、其他需要说明的问题**

**1.本次预算绩效评价所采集的数据因为采集时间、数据来源等诸多因素的影响，可能会出现一定的偏差，进而对评价结果存在影响；**