附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2021  年度）

参考模板

项目名称：木垒县农业农村局2021年关于解决昌州财农（2020）32号昌吉州乡村振兴产业发展补助资金鹰嘴豆良种繁育基地

实施单位（公章）：木垒哈萨克自治县农业农村局

主管部门（公章）：木垒哈萨克自治县农业农村局

项目负责人（签章）：李兵山

填报时间：2022年04月21日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

（一）项目概况
1.项目背景
木垒县具有鹰嘴豆生长发育得天独厚的自然、生产条件，现已有一定规漠的种植面积，龙头企业形成应有的加工能力，是木垒县唯一的产业化发展的产业。但由于长期单一品种种植，加之以粮代种、茬种茬收，品种混杂退化严重，导致鹰嘴豆病害逐年加重，产量和效益明显下降，因此，种业是我们“供给侧”改革的短板，为保证鹰嘴豆产业可持续发展，必须有计划地建设鹰嘴豆种子基地，做好种业工作。
为补齐鹰嘴豆种业的短板，保证鹰嘴豆产业可持续发展，根据《昌州财农（2021）32号“昌吉州乡村振兴产业发展补助资金鹰嘴豆良种繁育基地”文件》立项，设立了木垒县鹰嘴豆良种繁育基地建设项目补助经费，由木垒县农业农村局主管，资金主要用于鹰嘴豆提纯复壮、原种收购补助、一级种子补助等。
2.项目主要内容
根据昌州财农（2021）32号文件批复，木垒县财政下达木垒县农业农村局鹰嘴豆良种繁育基地建设项目补助资金20万元，主要用于良种繁育基地人员费用支出及鹰嘴豆种子收购补助。
项目资金主要用于2021年鹰嘴豆收购补助经费支出，主要用于鹰嘴豆种子收购差价及地块补助12万元，机械费用3.9万元，除草、抽穗等人工费用支出4.1万元。
3.项目实施情况
本项目由木垒县农业农村局牵头，由木垒县鹰哥生物科技有限公司“鹰嘴豆种业公司”具体实施。主要完成了以下工作：
 （1）鹰嘴豆种业公司已组建完成并正常运行。种业在总公司的框架下组建完成，受公司董事会的领导，配齐了人员，整合公司现有资源配备了办公场所、必要的资金周转、种质资源技术贮备、检验仪器设备和种子精选仪器设备，并获批了“农作物种子生产经营许可证《许可证编号：D （新昌木）农种许字（2018）第0001号）》，建立了全彊乃之全国第一家以鹰嘴豆为主的集生产、加工、销售为一体的种业公司，为我县特色作物座嘴豆的可持续发展提供了有力地基础保证。
（2）完成鹰嘴豆穗行圃12亩，穗行圃位于鹰嘴豆 种植核心区的东城镇沈家沟村，总计贮备鹰嘴豆原原种1440公斤，可保证180亩原种繁育田用种需要。
（3）完成了万亩鹰嘴豆良种基地规划、地块的落实、网络划定、人员培训等工作。
（4）鹰嘴豆一级种子繁育田5000亩，生产一级种子6万公斤。总计贮备鹰嘴豆良种72万公斤，可保证6-8万亩鹰嘴豆种植的良种需求。
（5）引进鹰嘴豆 新品种38个，其中国外品种35个，南彊品种1个，其它2个，开展鹰嘴豆 新品种对比试验2项，经试种均无良好表现。
4.资金投入和使用情况：
木垒县鹰嘴豆良种繁育基地建设项目资金于2021年3月15日昌吉州财政局下发的《昌州财农（2021）32号“昌吉州乡村振兴产业发展补助资金鹰嘴豆良种繁育基地”文件》安排资金为20万元，上级财政资金，实际到位率20万元，资金到位率100%，实际执行20万元，执行率100%，资金落实到位。为确保项目资金的安全有效使用、安全运行，提高资金的使用效率，我单位严格按照木垒县农业农村局财务会计内部控制制度执行，资金由财政大平台统一拨付，由财政监管，严禁随意调整预算，改变支出用途，做到专款专用，严禁截留、挪用、挤占项目资金等违规违纪问题的发生。具体支出如下：
（1）种子田收购补助每公斤0.5元，计36万元；
（2）原种田选株12000株用工费1.2万元，种株行12亩用工费0.54万元，原种收购每公斤补助1元，计0.3万元；共计2.04万元。
（3）引种、品种对比试验费0.4万元；
（4）贮备2022年原种用选株12000株，计1.2万元。
以上共计40.64万元。
其中，财政拔款20万元，自筹20.64万元。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1.总体目标
总体思路: 树立全面、协调和可持续的科学发展观，以实施现代农业为契机，以市场为导向，以科技集成创新为手段，集成优质高效鹰嘴豆栽培技术，积极引进鹰嘴豆新品种，开展品种对比试验，进一步优化品种结构，解决可持续发展中品种单一的问题；开展品种的提纯复壮工作，保持现有品种的种性；开展制种工作，保证生产用种。确保鹰嘴豆产业可持续发展。 
1.总体目标: 利用三至五年的时间在木垒县打造鹰嘴豆制种田1万亩，实现生产良种120万公斤，保证20万亩生产用种，实现农企合作，增加种植农户收益。
2.阶段性目标：
（1）2021年4月15日完成鹰嘴豆穗行圃12亩，穗行圃位于鹰嘴豆 种植核心区的东城镇沈家沟村，总计贮备鹰嘴豆原原种1440公斤，可保证180亩原种繁育田用种需要。
（2）2021年3月31前完成万亩鹰嘴豆良种基地规划、地块的落实、网络划定、人员培训等工作。
（3）2021年4月30日前完成鹰嘴豆一级种子繁育田5000亩，生产一级种子6万公斤。总计贮备鹰嘴豆良种72万公斤，可保证6-8万亩鹰嘴豆种植的良种需求。
（4）2021年3月1日前完成引进鹰嘴豆 新品种38个，其中国外品种35个，南彊品种1个，其它2个，开展鹰嘴豆 新品种对比试验2项，经试种均无良好表现。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

1.绩效评价目的
通过对2021年度本级财政下拨的木垒县农业农村局鹰嘴豆良种繁育基地项目资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。
2.绩效评价对象
木垒县农业农村局鹰嘴豆良种繁育基地项目支出资金。
3.绩效评价范围
本次评价主要对木垒县农业农村局鹰嘴豆良种繁育基地项目的工作完成情况、完成效果及公众满意度进行评价，具体从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产和产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度来评价。

（二）项目资金实际使用情况分析

1.绩效评价原则
本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。
（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
根据项目特征及具体情况，本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标。并以此设定各项指标的分值分配：决策、过程、产出、效果。本次绩效评价实行百分制，即各项指标值之和为100分，项目采用综合评分法进行绩效评价。见附表1。
3.评价方法
本项目主要采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用综合评分法进行评价。
4.本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：因本项目预算支出后预期的产出效益是明确的，故以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）项目资金管理情况分析

1.前期准备
1.1 2022年4月1日，我单位在收到自评工作任务后及时组织了绩效评价工作小组，其中局长为组长，主要负责工作安排，陶生岩为副组长，主要负责报告的审核、指导，李兵山为组员负责资料、数据整理，编制报告。小组制定了项目评价的工作思路及工作安排，参考学习了相关政策制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。
1.2 2022年2月1日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；
1.3 2022年2月1日，根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；
2.组织实施
2022年2月1日-2月20日，评价工作进入实施阶段：
2.1  评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；
2.2  评价小组根据项目的实施情况、资金的分配和使用情况、项目自评情况，及时与项目实施人员沟通协商，对项目的实施全过程工作进行核实，并做了相关问卷调查，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。
3.分析评价：
2022年2月24日-3月3日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。
4.撰写报告
评价小组根据对项目的资料、实施情况进行核实分析后，围绕评价体系对项目支出绩效进行了评价打分，并撰写了绩效评价报告，报告编制完成后上报至单位领导处进行定稿，最终将定稿报告上报至木垒县财政局。
5.资料归档
评价小组对已完成的评价项目资料进行整理、封装，完善绩效评价工作底稿，并将资料整理成册后交档案室统一归档保存，以备后期查阅。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

（一）综合评价情况及评价结论
木垒县农业农村局主要负责项目实施等工作，财政部门负责资金拨付等工作，为确保项目顺利实施，我单位将进行责任分工明确。为加强财政支出管理，提高资金使用效益，我单位确保项目管理进度落实到人，项目已全部完成，验收合格。评价小组对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。
本项目通过制定的评价指标体系及评分标准，运用数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为98分。
（二）相关评分表
具体得分情况如下：
项目决策：15分
项目管理：15分
项目产出：50分
项目效益：18分
评价得分：98分
评价指标体系见附件

（二）项目管理情况分析

1、立项依据充分性
依据《昌州财农（2021）32号“昌吉州乡村振兴产业发展补助资金》文件，鹰嘴豆良种繁育基地建设项目立项符合国家《农作物种子法》，符合农业农村局单位职责及年度工作计划。
2、立项程序规范性
①项目立项程序：提报项目建议书、申请立项过程等均按照立项程序的相关规定进行；
②审批文件、材料：
昌州党农领办（2020）《关于印发自治州2020乡村振兴产业发展资金项目实施方案的通知》审批文件及材料齐全；
③项目事前工作：本项目已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
3、绩效目标合理性
木垒县鹰嘴豆良种繁育基地建设项目设立了项目绩效目标，与木垒县鹰嘴豆良种繁育基地建设内容具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
4、绩效指标明确性
木垒县鹰嘴豆良种繁育项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共8条，三级指标共14条，其中量化指标条数共10条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
5、预算编制科学性
  本项目建设内容严格按照项目预算编制根据项目建设内容进行计算，预算数经过专家论证确定，预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性100%，不存在偏差性。
6、资金分配合理性
 本项目预算资金分配依据昌州财农（2021）32号《昌吉州乡村振兴产业发展补助资金》文件，项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。项目单位为木垒县农业农村局位于木垒县，资金分配与单位实际相适应。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、资金到位率：
实际到位资金20万元，预算资金20万元，资金到位率100%。
2、预算执行率
年初预算数20万元，全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率为100%。
3、资金使用合规性
3.1 资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
3.2 资金的拨付严格按照木垒县财政局资金拨付审批程序进行：由木垒县农业农村局提交申请到木垒县财政局农业科，经审批后提交到木垒县农业农村局。项目资金拨付手续齐全，资金拨付手续有：木垒县财政资金计划申请单、木垒县财政资直接金支付申请支付凭证。
3.3 本项目资金规定的用途为：建设内容为木垒县鹰嘴豆良种繁育基地建设。符合项目预算批复规定的用途；
3.4 项目资金截至20213月15日已拨付至木垒县鹰哥生物科技有限公司“鹰嘴豆种业公司”，拨付率100%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4、管理制度健全性
4.1 本项目已制定《木垒县农业农村局项目财务管理制度》，管理制度健全；
4.2 本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，财务和业务管理制度已经过木垒县农业农村局党组会议审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。
5、制度执行有效性
    5.1 项目的审批、招标、建设、验收过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；
5.2 本项目无调整情况；
5.3 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并已及时归档；
5.4 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

我单位木垒县鹰嘴豆良种繁育项目截止到2021年12月31日，已完成绩效目标；其中：
数量指标：
指标1：引进新品种个数，指标值：≥2个，实际完成值2个  ，指标完成率100 %。
指标2：建立穗行圃面积，指标值：≥10亩，实际完成值10亩 ，指标完成率100 %。
指标3：建立种子繁育田面积，指标值：≥200亩，实际完成值200亩 ，指标完成率100 %。
 指标4：生产原种数量，指标值：≥1200公斤，实际完成值1200公斤，指标完成率100 %。
 指标5：生产一级种子数量，指标值：≥30吨，实际完成值30吨，指标完成率100 %。
2、质量指标：
指标1：种子纯度，指标值：≥98%，实际完成值98% ，指标完成率100 %。
指标2：种子发芽率，指标值：≥98%，实际完成值98% ，指标完成率100%。
3、时效指标
指标1：项目完成时间，指标值：1年，实际完成值1年，指标完成率100%。
4、成本指标
指标1：收购种子补助费，指标值：≤0.5元/公斤，实际完成值0.5元/公斤，指标完成率100%。
指标2：品种对比试验经费，指标值：≤0.4万元，实际完成值0.4万元，指标完成率100%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

我单位木垒县鹰嘴豆良种繁育项目截止到2021年12月31日，已完成绩效目标；其中：
1.经济效益指标：
指标1：鹰嘴豆良种推广，实现农民增收，指标值：显著提高 ，实际完成值显著提高，指标完成率100%。
2.社会效益指标
指标1：通过良种生产，实现鹰嘴豆用种专业化，指标值：基本实现，实际完成值基本实现，指标完成率100%。
4.可持续影响效益指标
指标1：促进鹰嘴豆产业持续发展，指标值：长期，实际完成值长期，指标完成率100%。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.满意度指标
指标1：农民对鹰嘴豆良种满意度，指标值：≥80%，实际完成值80%，指标完成率100%。

（三）其他

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

（1）是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
（2）是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。
（3）加强培训，提高工程管理水平。为提高工程管理人员对工程项目的管理水平，教育、建设部门组织了工程项目管理、施工安全等业务知识培训。通过实地参观施工现场管理和专业人员讲授，进一步规范工程建设程序、施工现场管理、安全管理、资料监督和资金管理，为顺利完成项目建设奠定了坚实的基础。
（4）进一步加强项目管理和协调服务，全力推进项目建设。推行月报支付，进一步加强项目监管力度。每月定期督查项目投资进度、工程进度、资金来源和使用等推进情况，实行动态监管。进一步加强项目协调推动机制，协调帮助解决项目推进中的困难和问题。强化土地、能源等要素保障。
（5）加强对项目进展进行实地查看，认真核对上报形象进度和投资额是否与项目进展匹配，发现问题现场及时纠错指正，在项目上报进展的数据中要求项目责任单位实事求是。经过反复对比后才将收集、了解、掌握的项目进展情况表整理，并形成文字材料和进展情况表，编印承报上级部门和各级领导。
2、后续工作计划
我们将进一步加强资金管理、项目管理，用制度、用规范来有效提高项目进度，专人负责资金、专人负责项目现场管理，确保该项目在既定时间内完成所有工程量，达到预期效果。
（二）存在的问题及原因分析
项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标及绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。
改进措施：
（1）科学编制预算，提高预算与目标匹配度
科学的预算编制应该保证预算和目标在质和量上相匹配，即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排，另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性。 
对此，预算单位会同财政部门共同梳理项目绩效目标，合理测算项目工作量，科学编制预算。