附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2021  年度）

参考模板

项目名称：村级经费和服务群众专项经费

实施单位（公章）：木垒县大石头乡政府本级

主管部门（公章）：木垒县大石头乡政府本级

项目负责人（签章）：别肯、唐加热克·北安、别肯·沙尔合提别克、吐尔逊江、努尔别克

填报时间：2022年04月27日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1.项目背景
为建立稳定、完善的村级运行经费和服务群众经费长效机制，激发村级干部扎根基层、服务群众、干事创业的积极性、主动性和创造性。规范资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转。根据昌州党组传（2018）87号 《关于加强基层组织建设和“访惠聚”住村工作经费保障的通知》《自治县关于提高村干部报酬的实施方案》，大石头乡人民政府2021年安排经费及服务群众经费150万元。用于大石头乡5个村加强党组织建设、开展为民服务，运转经费主要用于办公用品费、水电暖费、报刊征订费、会议活动费等维持村级组织正常运转所必需的开支。
2.主要内容
项目资金主要用于2021年村级运转及服务群众工作经费支出，主要用于办公用品费、水电暖费、报刊征订费、会议活动费等维持费用的支出。
3.项目实施情况
本项目由木垒县大石头乡人民政府牵头，主要包括大石头乡5个村加强党组织建设、开展为民服务。
自2021年1月开始，大石头乡工作人员已完成为村民办好事、实事等工作，完成各村办公用品费、水电暖费、报刊征订费、会议活动费等维持村级组织正常运转所必需的开支的支付。
4.资金投入和使用情况
村级运转经费及服务群众经费项目资金于2021年1月10日木垒县财政局下发的木财预字2021【1】号文件安排资金为150万元，为本级财政资金，实际到位率150万元，资金到位率100%，实际执行75.07万元，执行率50.05%，资金落实到位。为确保项目资金的安全有效使用、安全运行，提高资金的使用效率，我单位严格按照木垒县大石头乡人民政府财务会计内部控制制度执行，资金由财政大平台统一拨付，由财政监管，严禁随意调整预算，改变支出用途，做到专款专用，严禁截留、挪用、挤占项目资金等违规违纪问题的发生。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1.总体目标
完成大石头乡5个村加强党组织建设、开展为民服务工作。
 2.阶段性目标：
为5个村购买办公用品、缴纳水电暖、报刊征订费、会议活动费等维持费用的支出。该项目的实施，稳定基层干部，关心村民日常生活需求，加快乡村振兴脚步，改善村集体工作、生活条件。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

（一）绩效评价目的、对象和范围。
1.通过对2021年度本级财政下拨的大石头乡村级运转经费及服务群众经费项目资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。
2.绩效评价对象：大石头乡村级经费及服务群众经费项目支出资金。
3.绩效评价范围。本次评价主要对大石头乡村级运转经费及服务群众经费项目的工作完成情况、完成效果及公众满意度进行评价，具体从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度来评价。

（二）项目资金实际使用情况分析

1.绩效评价原则
本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。
（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
根据项目特征及具体情况，本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标。并以此设定各项指标的分值分配：决策、过程、产出、效果。本次绩效评价实行百分制，即各项指标值之和为100分，项目采用综合评分法进行绩效评价。见附表1。
3.评价方法
本项目主要采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用综合评分法进行评价。
4.评价标准
本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：因本项目预算支出后预期的产出效益是明确的，故以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）项目资金管理情况分析

（一）绩效评价工作过程。
1.前期准备
1.1 2022年2月7日，我单位在收到自评工作任务后及时组织了绩效评价工作小组，其中镇长为组长，主要负责工作安排，副镇长为副组长，主要负责报告的审核、指导，自评工作领导小组组员负责资料、数据整理，编制报告。小组制定了项目评价的工作思路及工作安排，参考学习了相关政策制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。
1.2  2022年2月8日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；
1.3  2022年2月10日，根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；
2.组织实施
2022年2月11日-2月20日，评价工作进入实施阶段：
2.1  评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；
2.2  评价小组根据项目的实施情况、资金的分配和使用情况、项目自评情况，及时与项目实施人员沟通协商，对项目的实施全过程工作进行核实，并做了相关问卷调查，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。
3.分析评价：
2022年2月24日- 3月3日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。
4.撰写报告
评价小组根据对项目的资料、实施情况进行核实分析后，围绕评价体系对项目支出绩效进行了评价打分，并撰写了绩效评价报告，报告编制完成后上报至单位领导处进行定稿，最终将定稿报告上报至木垒县财政局。
5.资料归档
评价小组对已完成的评价项目资料进行整理、封装，完善绩效评价工作底稿，并将资料整理成册后交档案室统一归档保存，以备后期查阅。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

（一）综合评价情况及评价结论
大石头乡人民政府主要负责项目实施等工作，财政部门负责资金拨付等工作，为确保项目顺利实施，我单位将进行责任分工明确。为加强财政支出管理，提高资金使用效益，我单位确保项目管理进度落实到人，项目已全部完成，验收合格。评价小组对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。
本项目通过制定的评价指标体系及评分标准，运用数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为96分。
（二）相关评分表
各部分权重和绩效分值如下表所示：（详细评分表见附表）
指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计分值
权重	15	          15	          50	         20	           100
分值	15	          13	         48	         20	           96

（二）项目管理情况分析

1、立项依据充分性
项目立项依据《关于加强基层组织建设和“访惠聚”住村工作经费保障的通知》。
2、立项程序规范性
木垒县委、县人民政府高度重视村级经费及服务群众费工作，为扎实推进基层服务型党组织，进一步提升村党组织服务群众的质量和效果，在县政府的统一安排安排部署下，县委组织部、财政局统筹协调拨付村级经费及服务群众费，此项目的实施，激发村级干部扎根基层、服务群众、干事创业的积极性、主动性和创造性，确保了村级组织正常有效履行职能，充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用，促进农村全面小康社会建设。
3、绩效目标合理性
村级经费及服务群众经费项目设立了项目绩效目标，与各村办公用品费、水电暖费、报刊征订费、会议活动费等维持村级组织正常运转所必需的开支具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
4、绩效指标明确性
村级经费及服务群众经费项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共7条，三级指标共12条，其中量化指标条数共10条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
5、预算编制科学性
 本项目内容坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性100%，不存在偏差性。
6、资金分配合理性
 本项目预算资金分配依据《关于加强基层组织建设和“访惠聚”住村工作经费保障的通知》，项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。项目实施单位为大石头乡人民政府位于木垒县，资金分配与单位实际相适应。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、资金到位率：
实际到位资金150万元，预算资金150万元，资金到位率100%。
2、预算执行率
年初预算数150万元，全年预算数150万元，全年执行数75.07万元，预算执行率为50.05%。
3、资金使用合规性
3.1 资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
3.2 资金的拨付严格按照木垒县大石头乡人民政府资金拨付审批程序进行：由各村报账员将相关票据经财政所所长、分管财务副乡长、乡长审核后提交大石头乡财经领导小组会研究讨论通过后交由财政所支付。
3.3 本项目资金合同规定的用途为：各村办公用品费、水电暖费、报刊征订费、会议活动费等维持村级组织正常运转所必需的开支；
3.4 项目资金截至2021年12月31日已拨付至50.05%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4、管理制度健全性
4.1 本项目已制定《木垒县大石头乡人民政府财务管理制度》、管理制度健全；
4.2 本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，财务和业务管理制度已经过新户镇党委会审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。
5、制度执行有效性  
5.1 项目的审批过程遵守相关法律法规和相关管理规定；
5.2 本项目无调整情况.

（二）项目绩效目标未完成原因分析

我单位村级运转经费及服务群众经费项目截止到2021年12月31日，已完成75.07万元的村级运转经费及服务群众经费；其中：
1、数量指标：
指标1：惠及村数量，指标值：≥5个，实际完成值5个  ，指标完成率100 %；
指标2：购买办公用品数量，指标值：≥50个，实际完成值50个 ，指标完成率100%。
2、质量指标：
指标1：村民纠纷事故处理率，指标值：≥90%，实际完成值100% ，指标完成率100%；
指标2：村级工作任务完成率，指标值：=100%，实际完成值100%  ，指标完成率100%。
3、时效指标
指标1：资金拨付及时率，指标值：=100% ，实际完成值100%，指标完成率100%。
4、成本指标
指标1：运转经费，指标值：≤100万元，实际完成值71.33万元，指标完成率71.33%；
指标2：服务群众经费，指标值：≤50万元，实际完成值3.74万元，指标完成率7.48%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

我单位村级运转经费及服务群众经费项目截止到2021年12月31日，已完成改善村集体工作环境及村民生活环境，促进我镇经济社会持续健康发展等工作；其中：
1.社会效益指标
指标1：提高服务群众水平，指标值：显著提高 ，实际完成值显著提高 ，指标完成率100%。
指标2：提高村干部工作积极性，提高为人民服务质量，指标值：显著提高 ，实际完成值显著提高 ，指标完成率100%。

2.可持续影响效益指标
指标1：促进经济社会持续平衡发展，指标值：≥1年 ，实际完成值1年，指标完成率100%。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

指标1：村干部满意度，指标值：≥95% ，实际完成值95%，指标完成率100%。
指标2：村民满意度，指标值：≥95% ，实际完成值95%，指标完成率100%。

（三）其他

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

（一）主要经验及做法
（1）管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。
（2）进一步加强项目管理和协调服务，全力推进项目建设。推行月报支付，进一步加强项目监管力度。每月定期督查项目投资进度、工程进度、资金来源和使用等推进情况，实行动态监管。进一步加强项目协调推动机制，协调帮助解决项目推进中的困难和问题。强化土地、能源等要素保障。
（3）加强对项目进展进行实地查看，认真核对上报形象进度和投资额是否与项目进展匹配，发现问题现场及时纠错指正，在项目上报进展的数据中要求项目责任单位实事求是。经过反复对比后才将收集、了解、掌握的项目进展情况表整理，并形成文字材料和进展情况表，编印承报上级部门和各级领导。
2、后续工作计划
我们将进一步加强资金管理、项目管理，用制度、用规范来有效提高项目进度，专人负责资金、专人负责项目现场管理，确保该项目在既定时间内完成所有工程量，达到预期效果。
（二）存在的问题及原因分析
存在的问题：
1.是存在“人难集、事难议、议难决”现象。
2.是建议完善政策导向，准确把握政策实质；完善制度建设，加强各个环节监管。
改进措施：
（1）科学编制预算，提高预算与目标匹配度
科学的预算编制应该保证预算和目标在质和量上相匹配，即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排，另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性。 
对此，预算单位会同财政部门共同梳理项目绩效目标，合理测算项目工作量，科学编制预算。