附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2021  年度）

参考模板

项目名称：“访惠聚”工作经费

实施单位（公章）：木垒县环境保护局本级

主管部门（公章）：木垒县环境保护局本级

项目负责人（签章）：胡尔满江

填报时间：2022年04月12日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

（一）项目概况
2021年，昌吉州生态环境保护局木垒县分局依据木财预字(2021)69号 ，昌州财预【2021】23号，木财预字(2021)238号文件，严格按照中央“八项规定”和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩开支，进一步规范会计核算行为，成立了项目管理工作领导小组，制定了详细的财务管理制度，实行财务与业务分工管理。在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结算有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，项目物资专人保管，保证资金使用的合规性。预期资金投入15.2万元，使用15.2万元。
为推进2016年“访民情、惠民生、聚民心”活动有序开展，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，突出以“三项重点工作”统领“六项任务”，全面贯彻场党委“民生优先、群众第一、基层重要”的理念，加强学习，做好群众工作，不断把“访惠聚”活动引向深入。要加强学习，坚持把“学、访、讲”贯穿活动的始终，通过学习，理清工作思路，正确把握工作导向，提高职工工作能力。坚持访讲结合，在普遍访、全面访的基础上深入访、重点访，融入群众，了解民情，做好群众工作，打牢基层基础，推进“去极端化”，夯实维稳根基。
2.项目主要内容
根据木财预字(2021)69号 ，昌州财预【2021】23号，木财预字(2021)238号文件批复，下达我局2021年“访惠聚”工作经费的通知项目资金15.2万元，项目资金主要用于2021年访惠聚工作经费支出，主要用于访惠聚人员生活补助、好人好事费用、慰问费用的支出
3.项目实施情况
本项目由昌吉州生态环境保护局木垒县分局牵头，主要对木垒县昌吉州生态环境保护局木垒县分局访惠聚人员生活补助、好人好事费用、慰问费用的支出。
自2021年5月开始，我单位工作人员已完成慰问建档立卡户，贫困群众的工作并为这类人员发放冬炭与饲料。以及由我部门上报经核实后的补助人员花名册，由乡镇府进行确认审核后交由县访惠聚部门，由县访惠聚审批后交财务室，由财务室人员复核后将补助资金发放至各补助人员银行卡内，项目于2021年12月20日已执行完毕。
4.资金投入和使用情况
“访惠聚”工作经费项目资金于2021年5月1日木垒县财政局下发的木财预字(2021)69号 ，昌州财预【2021】23号，木财预字(2021)238文件安排资金为15.2万元，为本级财政资金，实际到位率15.2万元，资金到位率100%，实际执行15.2万元，执行率100%，资金落实到位。为确保项目资金的安全有效使用、安全运行，提高资金的使用效率，我单位严格按照昌吉州生态环境保护局木垒县分局财务会计内部控制制度执行，资金由财政大平台统一拨付，由财政监管，严禁随意调整预算，改变支出用途，做到专款专用，严禁截留、挪用、挤占项目资金等违规违纪问题的发生。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1.总体目标
本项目为访惠聚工作经费，是为保障昌吉州生态环境保护局木垒县分局驻东城口村“访惠聚”工作队2021年度“访惠聚”工作正常推进。
2.阶段性目标
保障昌吉州生态环境保护局木垒县分局驻东城口村“访惠聚”工作队2021年度“访惠聚”工作正常推进。慰问建档立卡户，贫困群众的工作并为这类人员发放冬炭与饲料以及访惠聚人员生活补助使用资金15.2万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

（一）绩效评价目的、对象和范围。
1.绩效评价目的
通过对2021年度本级财政下拨的昌吉州生态环境保护局木垒县分局木财预字(2021)69号 昌州财预【2021】23号---关于下达2021年“访惠聚”工作经费的通知，木财预字(2021)238号自治区“访惠聚”工作专项经费为民办实事项目资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。
2.绩效评价对象
昌吉州生态环境保护局木垒县分局木财预字(2021)69号 昌州财预【2021】23号---关于下达2021年“访惠聚”工作经费的通知，木财预字(2021)238号自治区“访惠聚”工作专项经费为民办实事项目支出资金。
3.绩效评价范围
主要对昌吉州生态环境保护局木垒县分局木财预字(2021)69号 昌州财预【2021】23号---关于下达2021年“访惠聚”工作经费的通知，木财预字(2021)238号自治区“访惠聚”工作专项经费为民办实事项目的工作完成情况、完成效果及公众满意度。

（二）项目资金实际使用情况分析

1.绩效评价原则
（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
根据项目特征及具体情况，将该项目绩效指标划分为3项一级指标，下设7项二级指标和10项三级指标，并以此设定各项指标的分值分配：投入、过程、产出、效果。本次绩效评价实行百分制，即各项指标值之和为91分，项目采用综合评分法进行绩效评价。见附表1。
3.评价方法
本项目主要采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用综合评分法进行评价。
4.评价标准
本次项目支出绩效自评采用历史标准，原因是：因本项目为常年性项目，可参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）项目资金管理情况分析

绩效评价工作过程
1.前期准备
1.1 2022年4月1日，我单位在收到自评工作任务后及时组织了绩效评价工作小组，王斌为组长，主要负责工作安排，王娟为副组长，主要负责报告的审核、指导，胡尔曼江组员负责资料、数据整理，编制报告。小组制定了项目评价的工作思路及工作安排，参考学习了相关政策制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。
1.22022年2月24日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；
1.3 2022年2月26日，根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；
2.组织实施
2022年2月24日- 3月3日，评价工作进入实施阶段：
2.1  评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；
2.2  评价小组根据项目的实施情况、资金的分配和使用情况、项目自评情况，及时与项目实施人员沟通协商，对项目的实施全过程工作进行核实，并做了相关问卷调查，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。

3.分析评价：
2022年2月24日- 3月3日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。
4.撰写报告
评价小组根据对项目的资料、实施情况进行核实分析后，围绕评价体系对项目支出绩效进行了评价打分，并撰写了绩效评价报告，报告编制完成后上报至单位领导处进行定稿，最终将定稿报告上报至木垒县财政局。
5.资料归档
评价小组对已完成的评价项目资料进行整理、封装，完善绩效评价工作底稿，并将资料整理成册后交档案室统一归档保存，以备后期查阅。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况及评价结论
昌吉州生态环境保护局木垒县分局主要负责项目实施等工作，财政部门负责资金拨付等工作，为确保项目顺利实施，我单位将进行责任分工明确。为加强财政支出管理，提高资金使用效益，我单位确保项目管理进度落实到人，项目已全部完成，验收合格。评价小组对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。
本项目通过制定的评价指标体系及评分标准，运用数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为99分。
（二）相关评分表
各部分权重和绩效分值如下表所示：（详细评分表见附表）

（二）项目管理情况分析

绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1、立项依据充分性
1.项目立项依据《木财预字(2021)69号文件》。
2.项目立项依据《昌州财预【2021】23号---关于下达2021年“访惠聚”工作经费的通知》。
3.项目立项依据《木财预字(2021)238号自治区“访惠聚”工作专项经费为民办实事》。
2、立项程序规范性
①项目立项程序：提报项目建议书、申请立项过程等均按照立项程序的相关规定进行；
②审批文件、材料：本项目审批文件有：木财预字(2021)69号 昌州财预【2021】23号---关于下达2021年“访惠聚”工作经费的通知，木财预字(2021)238号自治区“访惠聚”工作专项经费为民办实事项目，审批文件及材料齐全；
③项目事前工作：本项目已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策、。
3、绩效目标合理性
访惠聚工作经费项目设立了项目绩效目标，与访惠聚工作具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
4、绩效指标明确性
访惠聚工作经费项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共7条，三级指标共10条，其中量化指标条数共10条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
5、预算编制科学性
  本项目建设内容及工程量严格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定计算，项目预算编制根据项目建设内容进行计算，预算数经过财政局会议及专家论证确定，预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性100%，不存在偏差性。
6、资金分配合理性
 本项目预算资金分配依据《木财预字(2021)69号批复》（文号），项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。项目单位为昌吉州生态环境保护局木垒县分局位于木垒县，资金分配与单位实际相适应。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目过程情况
1、资金到位率：
实际到位资金15.2万元，预算资金15.2万元，资金到位率100%。
2、预算执行率
年初预算数0万元，全年预算数15.2万元，全年执行数15.2万元，预算执行率为100%。
3、资金使用合规性
3.1 资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
3.2 资金的拨付严格按照昌吉州生态环境保护局木垒县分局资金拨付审批程序进行：由访汇聚科室提交支付申请到办公室，经审批后提交到党组。项目资金拨付手续齐全，资金拨付手续有：村级会议记录。
3.3 本项目资金合同规定的用途为：访汇聚公用经费。符合项目预算批复及合同规定的用途；
3.4 项目资金截至2021年12月31日已拨付至100%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4、管理制度健全性
4.1 本项目已制定《木垒县昌吉州生态环境保护局木垒县分局访汇聚项目财务管理制度》、《木垒县昌吉州生态环境保护局木垒县分局访汇聚项目业务管理制度》，管理制度健全；
4.2 本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，财务和业务管理制度已经过党组会审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。
5、制度执行有效性
    5.1 项目的审批、招标、建设、验收过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；
5.2 本项目无调整情况
5.3 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并已及时归档；
5.4 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

（三）项目产出情况
我单位访汇聚工作经费项目截止到2021年12月31日，已完成所有指标；其中：

数量指标：
指标1：“访惠聚”工作队补贴人数，指标值：≥4人，实际完成值4人  ，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%）。
指标2：慰问困难群众户数，指标值：≥4户，实际完成值4户  ，指标完成率100 %（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%）。
指标3：为群众办好事件数，指标值：≥10件，实际完成值10件 ，指标完成率100%。（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%）。

2、质量指标：
指标1：“访惠聚”工作队补贴发放准确率，指标值：100%，实际完成值100% ，指标完成率100 %。（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%）。
3、时效指标
指标1：补贴发放及时率，指标值：100 % ，实际完成值100 %，指标完成率100 %。（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%）。
4、成本指标
指标1：“访惠聚”工作队补贴标准，指标值：≤750元/月.人 ，实际完成值750元/月.人，指标完成率100%。（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%）。
指标2：慰问金成本，指标值：≤0.7万元，实际完成值0.7万元，指标完成率100%。（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%）。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

项目效益情况。
我单位访汇聚工作经费项目截止到2021年12月31日，已完成效益指标；其中：
1.社会效益指标
指标1：带动东城村各项发展提升率，指标值：≥90% ，实际完成值90%，指标完成率100%
2.可持续影响效益指标
指标1：政策发挥效应年限，指标值：≥1年 ，实际完成值1年，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%）。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

4.满意度指标
指标1：群众满意度，指标值：≥90% ，实际完成值90%，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%）。

（三）其他

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

主要经验及做法
（1）是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
（2）是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。
（3）加强培训，提高工程管理水平。为提高工程管理人员对工程项目的管理水平，教育、建设部门组织了工程项目管理、施工安全等业务知识培训。通过实地参观施工现场管理和专业人员讲授，进一步规范工程建设程序、施工现场管理、安全管理、资料监督和资金管理，为顺利完成项目建设奠定了坚实的基础。
（4）进一步加强项目管理和协调服务，全力推进项目建设。推行月报支付，进一步加强项目监管力度。每月定期督查项目投资进度、工程进度、资金来源和使用等推进情况，实行动态监管。进一步加强项目协调推动机制，协调帮助解决项目推进中的困难和问题。强化土地、能源等要素保障。
（5）加强对项目进展进行实地查看，认真核对上报形象进度和投资额是否与项目进展匹配，发现问题现场及时纠错指正，在项目上报进展的数据中要求项目责任单位实事求是。经过反复对比后才将收集、了解、掌握的项目进展情况表整理，并形成文字材料和进展情况表，编印承报上级部门和各级领导。
2、后续工作计划
我们将进一步加强资金管理、项目管理，用制度、用规范来有效提高项目进度，专人负责资金、专人负责项目现场管理，确保该项目在既定时间内完成所有工程量，达到预期效果。

（二）存在的问题及原因分析
存在的问题：
项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。
改进措施：
（1）科学编制预算，提高预算与目标匹配度
科学的预算编制应该保证预算和目标在质和量上相匹配，即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排，另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性。 
对此，预算单位会同财政部门共同梳理项目绩效目标，合理测算项目工作量，科学编制预算。