附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2021  年度）

参考模板

项目名称：木财预字(2021)51号解决2021年春节慰问驻军部队、优抚对象经费

实施单位（公章）：木垒哈萨克自治县退伍军人事务局

主管部门（公章）：木垒哈萨克自治县退伍军人事务局

项目负责人（签章）：

填报时间：2022年04月15日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1.项目背景
为扎实做好2021年春节期间我县拥军优属工作，进一步巩固和加强军政军民团结，县委制定春节期间各类走访慰问方案，按照“普遍走访、重点慰问、帮扶解困”的原则，对我县各驻军部队与部分重点优抚对象进行集中走访慰问。
2.主要内容
根据木财预字(2021)51号解决2021年春节慰问驻军部队、优抚对象经费，木垒县退役军人事务局负责拨付春节慰问驻军部队优抚对象所需经费共20.15万元，用于我县各驻军部队与部分重点优抚对象进行集中走访慰问活动。
3.实施情况
春节前期，县四套领导班子领导组成11个慰问团，重点对困难退役军人、参战退役军人、困难军烈属、病故退役军人家属、老复员军人等221名优抚对象进行集中走访慰问，为其送去500-1000元不等的慰问品；对中国人民解放军雷达连、消防救援大队、武警中队、边境管理大队等4个驻军部队进行走访慰问，为每个部队送去价值一万元的慰问品。通过下拨春节慰问驻军部队和优抚对象抚恤补助经费，及时对部队和优抚对象进行慰问，使他们感到党和政府的关心关爱，维护社会和谐稳定。
4.资金投入和使用情况
安排资金为20.15万元，为本级财政资金，实际到位率100%，总投入20.15万元，执行率100%，资金落实到位。全部用于对221名优抚对象的慰问标准是500-1000元不等的慰问品；对4个驻军部队的慰问标准是每个部队各送去价值一万元的慰问品。

（二）项目预算绩效目标设定情况

总体目标：通过下拨春节慰问驻军部队和优抚对象抚恤补助经费，及时对部队和优抚对象进行慰问，使他们感到党和政府的关心关爱，维护社会和谐稳定。阶段性目标：该项目为一次性项目，未设置阶段性目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

1.绩效评价目的
通过对2021年度本级财政下拨的木财预字(2021)51号解决2021年春节慰问驻军部队、优抚对象经费项目资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。
2.绩效评价对象
木财预字(2021)51号解决2021年春节慰问驻军部队、优抚对象经费项目支出资金。
3.绩效评价范围
本次评价主要对木财预字(2021)51号解决2021年春节慰问驻军部队、优抚对象经费项目的工作完成情况、完成效果及公众满意度进行评价，具体从项目决策（包括项目立项、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度来评价。

（二）项目资金实际使用情况分析

1.绩效评价原则
本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。
（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
根据项目特征及具体情况，本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。并以此设定各项指标的分值分配：决策、过程、产出、效果。本次绩效评价实行百分制，即各项指标值之和为100分，项目采用综合评分法进行绩效评价。
3.评价方法
本项目主要采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用综合评分法进行评价。
4.评价标准
本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：因本项目预算支出后预期的产出效益是明确的，故以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）项目资金管理情况分析

1.前期准备
1.1 2021年12月25日，我单位在收到自评工作任务后及时组织了绩效评价工作小组，其中常生城为组长，主要负责工作安排，杨滋惠为副组长，主要负责报告的审核、指导，杨攀组员负责资料、数据整理，编制报告。小组制定了项目评价的工作思路及工作安排，参考学习了相关政策制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。
1.22021年12月26日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；
1.3 2021年12月27日，根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；
2.组织实施
2021年12月25日- 12月31日，评价工作进入实施阶段：
2.1  评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；
2.2  评价小组根据项目的实施情况、资金的分配和使用情况、项目自评情况，及时与项目实施人员沟通协商，对项目的实施全过程工作进行核实，并做了相关问卷调查，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。
3.分析评价：评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。
4.撰写报告
评价小组根据对项目的资料、实施情况进行核实分析后，围绕评价体系对项目支出绩效进行了评价打分，并撰写了绩效评价报告，报告编制完成后上报至单位领导处进行定稿，最终将定稿报告上报至木垒县财政局。
5.资料归档
评价小组对已完成的评价项目资料进行整理、封装，完善绩效评价工作底稿，并将资料整理成册后交档案室统一归档保存，以备后期查阅。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

（一）综合评价情况及评价结论
木垒县退役军人事务局主要负责项目实施等工作，财政部门负责资金拨付等工作，为确保项目顺利实施，我单位将进行责任分工明确。为加强财政支出管理，提高资金使用效益，我单位确保项目管理进度落实到人，项目已全部完成，验收合格。评价小组对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。
本项目通过制定的评价指标体系及评分标准，运用数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为94分。《绩效评价体系评分表》如下：
指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计分值
权重	15	15	50	20	100
分值	10	14	50	20	94

（二）项目管理情况分析

1、立项依据充分性
1.项目立项依据《木垒县委2021年春节期间走访慰问实施方案》文件精神执行。
2.中共中央国务院  中央军委关于印发《军队转业干部安置暂行办法》的通知（中发【2001】3号）
2、立项程序规范性
①项目立项程序：提报项目建议书、申请立项过程等均按照立项程序的相关规定进行；
②审批文件、材料：本项目审批文件有：《木垒县委2021年春节期间走访慰问实施方案》、《财经会议题申报表》，审批文件及材料齐全；
③项目事前工作：本项目已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
3、绩效目标合理性
木财预字(2021)51号解决2021年春节慰问驻军部队、优抚对象经费项目设立了项目绩效目标，与春节期间走访慰问退役军人工作具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
4、绩效指标明确性
木财预字(2021)51号解决2021年春节慰问驻军部队、优抚对象经费项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共6条，三级指标共10条，其中量化指标条数共9条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
5、预算编制科学性
  本项目建设内容及工程量严格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定计算，项目预算编制根据项目建设内容进行计算，预算数经过木垒县财经会会议及专家论证确定，预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性100%，不存在偏差性。
6、资金分配合理性
 本项目预算资金分配依据《木财预字(2021)51号》，项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。项目单位为木垒县退役军人事务局单位位于木垒县，资金分配与单位实际相适应。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、资金到位率：
实际到位资金20.15万元，预算资金20.15万元，资金到位率100%。
2、预算执行率
年初预算数20.15万元，全年预算数20.15万元，全年执行数20.15万元，预算执行率为100%。
3、资金使用合规性
3.1 资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
3.2 资金的拨付严格按照木垒县财政局资金拨付审批程序进行：由木垒县退役军人事务局提交县委财经委员会进行申请，各位县领导签字，经审批后提交到财政局进行拨付。项目资金拨付手续齐全。
3.3 本项目资金合同规定的用途为：对退役军人群体与各驻县部队进行慰问。符合项目预算批复及合同规定的用途；
3.4 项目资金截至2021年2月10日已拨付至100%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4、管理制度健全性
4.1 本项目已制定《木垒县退役军人事务局财务管理制度》、《木垒县退役军人事务局业务管理制度》，管理制度健全；
4.2 本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，财务和业务管理制度已经过木垒县财政局审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。
5、制度执行有效性
    5.1 项目的审批、招标、建设、验收过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；
5.2 本项目无调整情况。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

我单位木财预字(2021)51号解决2021年春节慰问驻军部队、优抚对象经费项目截止到2021年12月31日，已完成100%；其中：
数量指标：
指标1：优抚对象人数，指标值：≥191人，实际完成值221人，指标完成率100 %，偏差原因：无。
指标2：慰问驻军部队数量，指标值：≥9个，实际完成值9个，指标完成率100 %，偏差原因：无。
2、质量指标：
指标1：优抚对象审批发放率，指标值：≥85%，实际完成值100%，指标完成率100 %，偏差原因：无。
指标2：资金拨付准确率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100 %，偏差原因：无。
3、时效指标
指标1：工作处理及时率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100 %，偏差原因：无。
4、成本指标
社会效益指标：指标1：减轻优抚对象生活负担，提高优抚对象生活质量	，指标值：显著提高 ，实际完成值显著提高，指标完成率100 %，偏差原因：无。
5、满意度指标
指标1：优抚对象满意度，指标值：≥80%，实际完成值95%，指标完成率100 %，偏差原因：无。
指标2：驻军部队满意度，指标值：≥90%，实际完成值90%，指标完成率100 %，偏差原因：无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

我单位木财预字(2021)51号解决2021年春节慰问驻军部队、优抚对象经费项目截止到2021年12月31日，已完成100%；其中：
社会效益指标：指标1：减轻优抚对象生活负担，提高优抚对象生活质量	，指标值：显著提高 ，实际完成值显著提高，指标完成率100 %，偏差原因：无。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

指标1：优抚对象满意度，指标值：≥80%，实际完成值95%，指标完成率100 %，偏差原因：无。
指标2：驻军部队满意度，指标值：≥90%，实际完成值90%，指标完成率100 %，偏差原因：无。

（三）其他

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

落实政策时不得将抚恤补助资金用于工作经费支出。应当根据优抚工作实际，在部门预算中安排必要的工作经费，保障优抚工作的顺利开展。补助资金应当坚持专款专用、科学管理、加强监督的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。