## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 木财预字(2021)31号解决2020年核减美丽乡村项目转移支付资金
主管部门 |  | 木垒县东城镇政府本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县东城镇政府本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  | 32.00 |  | 10 |  | 64.00% |  | 6.40分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划道路（巷道）绿化 3.5公里，安装路灯5盏，道路平整及围栏安装1.2公里以及村委会院内修建200米围墙，该项目主要是大力发展人居环境整治，美化环境，带动东城镇的旅游业发展。 | [5 empty] | 该项目为2020年150万元的本级项目资金，2020年支付100万，2021年2月2日完成安装路灯5盏，道路平整及围栏安装1.2公里以及村委会院内修建200米围墙，支付32万，由于项目未完工，预计2022年继续实施该项目以及支付剩余资金，该项目主要是大力发展人居环境整治，美化环境，带动东城镇的旅游业发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：道路（巷道）绿化 |  |  | ≥3.5公里 | 0公里 | 5 |  | 0 |  | 绿化内容尚未完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：安装路灯 |  |  | ≥50盏 | 50盏 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路平整及围栏安装1.2公里 |  |  | ≥1.2公里 | 1.2公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村委会院内修建200米围墙 |  |  | ≤200米 | 200米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：工程质量验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：工程工期 |  |  | ≤365天 | 365天 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：路灯单个造价 |  |  | ≤5000元/米 | 5000元/米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：美化环境，带动旅游业发展。 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：大力发展人居环境整治，美化环境，带动旅游业发展。 |  |  | 明显改善 | 明显改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：长期为村民出行提供便利 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.40分