## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 木垒县照壁山乡南闸村农村安全饮水建设项目
主管部门 |  | 木垒县照壁山乡政府本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县照壁山乡政府本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 107.48 | 107.48 |  | 100.17 |  | 10 |  | 93.20% |  | 9.32分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 107.48 | 107.48 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：实施农村饮水安全工程确保农村群众身体健康 目标2：该项目计划实施新建管道总长度6.5km，共配套建筑物18座（其中各类闸阀井12座，过路建筑物5座，加压泵站1座）。 | [5 empty] | 该项目于2021年4月30日开工，2021年6月30完工，当天完成验收，新建管道总长度6.5km，共配套建筑物18座（其中各类闸阀井12座，过路建筑物5座，加压泵站1座），有效改善了农村饮水环境，确保了群众身体健康。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:新建或者改善的村供水配套建筑物数量 |  |  | ≥18座 | 18座 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:新建或者改善的村供水配套建筑物数量 |  |  | ≥18座 | 18座 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:新建或者改善的村供水配套建筑物数量 |  |  | ≥18座 | 18座 | 5 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:新建或者改善的村供水配套建筑物数量 |  |  | ≥18座 | 18座 | 10 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标２:新建主管道长度 |  |  | ≥6.5公里 | 6.5公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标２:新建主管道长度 |  |  | ≥6.5公里 | 6.5公里 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标２:新建主管道长度 |  |  | ≥6.5公里 | 6.5公里 | 5 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标２:新建主管道长度 |  |  | ≥6.5公里 | 6.5公里 | 10 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：项目（工程）验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：项目（工程）验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：项目（工程）验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：项目（工程）验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：项目（工程）完成及时率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：项目（工程）完成及时率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：项目（工程）完成及时率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：项目（工程）完成及时率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：工程施工费用 |  |  | ≤93.38万元 | 91.38万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：工程施工费用 |  |  | ≤93.38万元 | 91.38万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：工程施工费用 |  |  | ≤93.38万元 | 91.38万元 | 10 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：工程施工费用 |  |  | ≤93.38万元 | 91.38万元 | 5 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：工程前期费用 |  |  | ≤14.1万元 | 8.79万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：工程前期费用 |  |  | ≤14.1万元 | 8.79万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：工程前期费用 |  |  | ≤14.1万元 | 8.79万元 | 10 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：工程前期费用 |  |  | ≤14.1万元 | 8.79万元 | 5 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：受益人口数 |  |  | ≥738人 | 738人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：受益人口数 |  |  | ≥738人 | 738人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：受益人口数 |  |  | ≥738人 | 738人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：受益人口数 |  |  | ≥738人 | 738人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标2：解决人口饮用水安全问题人数 |  |  | ≥738人 | 738人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标2：解决人口饮用水安全问题人数 |  |  | ≥738人 | 738人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标2：解决人口饮用水安全问题人数 |  |  | ≥738人 | 738人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标2：解决人口饮用水安全问题人数 |  |  | ≥738人 | 738人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：工程使用年限 |  |  | ≥13年 | 13年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：工程使用年限 |  |  | ≥13年 | 13年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：工程使用年限 |  |  | ≥13年 | 13年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：工程使用年限 |  |  | ≥13年 | 13年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：受益人口满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：受益人口满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：受益人口满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：受益人口满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.32分