## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 木财预字（2021）76号解决财经会议通过的拨付各乡镇网络运行维护费用
主管部门 |  | 木垒县白杨河乡政府本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县白杨河乡政府本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 9.55 |  | 10 |  | 95.50% |  | 9.55分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对全乡、各村及清真寺网络线路的布置、更新和维护，做到监控系统全覆盖，保障网络畅通，保障监控设备平稳运行，做好社会面管控，确保群众安全，减少分散重复建设，节省投资经费，提高政府服务水平和办事效能。 | [5 empty] | 使用9.55万元资金，保障了全乡、各村及清真寺网络线路的布置、更新和维护，做到监控系统全覆盖，保障网络畅通，保障监控设备平稳运行，做好社会面管控，确保群众安全，减少分散重复建设，节省投资经费，提高政府服务水平和办事效能。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 网络覆盖村数量 |  |  | ≥5个 | 5个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 网络覆盖清真寺数量 |  |  | ≥3个 | 3个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 网络覆盖率 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用效益率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 保障网络正常运行时间 |  |  | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 网络运行维护总投资 |  |  | ≤10万元 | 9.55万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 农牧民群众日常生产经营提升率 |  |  | ≥30% | 30% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府服务水平和办事效能 |  |  | 不断提高 | 不断提高 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农牧民用网安全和人身安全 |  |  | 不断保障 | 不断保障 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强为人民服务意识 |  |  | 不断增强 | 不断增强 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高资金使用效益 |  |  | 不断提高 | 不断提高 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.55分