## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 木财预字（2021）371号关于解决2022年项目前期费
主管部门 |  | 木垒县雀仁乡政府本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县雀仁乡政府本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 5.53 |  | 10 |  | 55.30% |  | 5.53分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好2022年项目前期工作，保障项目后续工作顺利进行，完成项目前期工作10个以上。 | [5 empty] | 项目内容实施期为2021年至2022年，截止评价日，本项目完成了3个项目前期工作，保障项目后续工作顺利进行，计划剩余前期工作在2022年有序进行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目前期工作项目个数 |  |  | ≥10个 | 3个 | 10 |  | 3 |  | 项目内容实施期为2021年至2022年，截止评价日，本项目完成了3个项目前期工作，保障项目后续工作顺利进行，计划剩余前期工作在2022年有序进行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目前期工作达标率 |  |  | ≥90% | 90% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目前期事项完成及时率 |  |  | ≥90% | 90% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 控制在项目成本预算内 |  |  | ≤10万元 | 5.53万元 | 10 |  | 5.53 |  | 剩余前期费将在2022年完成支付
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推进项目顺利进行，改善我乡基础设施 |  |  | 有效推进 | 有效推进 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 经济社会平稳运行 |  |  | ≥1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.06分