## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 昌州财农【2020】58号2021年农村饮水工程维修养护项目
主管部门 |  | 木垒县农村改水防病办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县农村改水防病办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 220.00 | 220.00 |  | 191.37 |  | 10 |  | 86.99% |  | 8.70分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 220 | 220 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划2021年5月至6月实施完成木垒县2021年农村饮水工程维修养护项目。工程完成工程量为维修养护饮水安全工程11处，其中白杨河乡供水管网6处、东城镇水厂配套设施1处、大石头乡水厂配套设施1处、大石头乡供水管网2处、博斯坦乡水厂配套设施1处等。该工程实施，解决了项目区饮水安全问题，在工程建成后对水质水压实行监测，达到水质饮水标准；项目的完成，方便了人民群众和圈养牲畜的安全饮水。 | [5 empty] | 项目按照计划2021年5月开工，2021年6月完成维修养护饮水安全工程11处，其中白杨河乡供水管网6处、东城镇水厂配套设施1处、大石头乡水厂配套设施1处、大石头乡供水管网2处、博斯坦乡水厂配套设施1处等。经过维修后的各处饮水工程均运行正常，水量充足，水质达标。截止绩效评价日，项目已审计验收，按照合同约定质保期1年后拨付剩余资金。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修供水管网长度 |  |  | ≥9公里 | 9.37公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修供水管网长度 |  |  | ≥9公里 | 9.37公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修供水管网长度 |  |  | ≥9公里 | 9.37公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修供水管网长度 |  |  | ≥9公里 | 9.37公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修饮水工程 |  |  | ≥11处 | 11处 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修饮水工程 |  |  | ≥11处 | 11处 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修饮水工程 |  |  | ≥11处 | 11处 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修饮水工程 |  |  | ≥11处 | 11处 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修材料合格率 |  |  | ≥98% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修材料合格率 |  |  | ≥98% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修材料合格率 |  |  | ≥98% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修材料合格率 |  |  | ≥98% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修工程质量合格率 |  |  | ≥98% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修工程质量合格率 |  |  | ≥98% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修工程质量合格率 |  |  | ≥98% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修工程质量合格率 |  |  | ≥98% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 饮水工程覆盖率 |  |  | ≥98% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 饮水工程覆盖率 |  |  | ≥98% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 饮水工程覆盖率 |  |  | ≥98% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 饮水工程覆盖率 |  |  | ≥98% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | ≥95% | 92% | 5 |  | 4.85 |  | 工程审计结算后及时办理资金拨付手续。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | ≥95% | 92% | 5 |  | 4.85 |  | 工程审计结算后及时办理资金拨付手续。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | ≥95% | 92% | 5 |  | 4.85 |  | 工程审计结算后及时办理资金拨付手续。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | ≥95% | 92% | 5 |  | 4.85 |  | 工程审计结算后及时办理资金拨付手续。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 竣工时间 |  |  | 2021年6月30日 | 2021年6月30日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 竣工时间 |  |  | 2021年6月30日 | 2021年6月30日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 竣工时间 |  |  | 2021年6月30日 | 2021年6月30日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 竣工时间 |  |  | 2021年6月30日 | 2021年6月30日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 维修管网及附属设施改造成本 |  |  | ≤24.4万元/公里 | 24.2万元/公里 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 维修管网及附属设施改造成本 |  |  | ≤24.4万元/公里 | 24.2万元/公里 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 维修管网及附属设施改造成本 |  |  | ≤24.4万元/公里 | 24.2万元/公里 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 维修管网及附属设施改造成本 |  |  | ≤24.4万元/公里 | 24.2万元/公里 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 惠及村民数量 |  |  | ≥35000人 | 35000人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 惠及村民数量 |  |  | ≥35000人 | 35000人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 惠及村民数量 |  |  | ≥35000人 | 35000人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 惠及村民数量 |  |  | ≥35000人 | 35000人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障居民饮用水有效利用率 |  |  | ≥1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障居民饮用水有效利用率 |  |  | ≥1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障居民饮用水有效利用率 |  |  | ≥1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障居民饮用水有效利用率 |  |  | ≥1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 乡镇居民满意度 |  |  | ≥95% | 94% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 乡镇居民满意度 |  |  | ≥95% | 94% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 乡镇居民满意度 |  |  | ≥95% | 94% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 乡镇居民满意度 |  |  | ≥95% | 94% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.55分