## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 木垒县新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目
主管部门 |  | 木垒县农经局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县农经局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 56.00 | 56.00 |  | 56.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 56 | 56 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 今年在全县扶持2个自治区级以上农民专业合作社示范社，2个家庭农场，不断提高农民合作社、家庭农场的自身管理能力，技术应用、服务带动能力和规模经营水平，更好发挥农民合作社和家庭农场带动农民进入市场、增加收入、建设现代农业、巩固脱贫攻坚和促进乡村振兴的引领作用。 | [5 empty] | 项目基础设施建设内容已全部完成
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新型经营主体定向扶持对象 |  |  | ≥4个 | 4个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建牛棚圈面积（平）方米 |  |  | ≥300平方米 | 300平方米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新存储库房（平）方米 |  |  | ≥600平方米 | 608平方米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置农机及犁铧设备（套） |  |  | ≥1套 | 1套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目工期 |  |  | ≤6个月 | 3个月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新建牛棚圈每平米单价（元） |  |  | ≤467元 | 467元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新建库房成本 |  |  | ≤57万元 | 57元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置农机及犁铧设备成本（元） |  |  | ≤10.7万元 | 10.7万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 鼓励农户自主创业 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 10 |  | 8.67 |  | 宣传力度不大，效果不显著
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解放劳动力 |  |  | 效果显著 | 有效果 | 10 |  | 8.67 |  | 农民对机械化代替人工劳力好处理解不透彻，效果不明显
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 牛羊圈养有效减少草场破坏，生态环境逐步改善场 |  |  | 逐步改善 | 逐步改善 | 10 |  | 9.33 |  | 宣传退耕还草力度不大，效果不明显
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.67分