## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 木垒县东城镇四道沟村生态清洁型小流域建设项目
主管部门 |  | 木垒县水管总站（全额） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县水管总站（全额）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 800.00 | 800.00 |  | 800.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 800 | 800 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 工程建设规模及主要建设内容为：水土流失综合治理面积16.07平方公里，其中种植水土保持林草6.41公顷，配套灌溉系统1套；生产道路整修1088m；建设步道2121m，改造入户道路280m，地面铺装及硬化合计面积6418平米，廊架24m；新建公厕2座；环保垃圾箱31个；建设围栏封禁总长5.25公里；设置水土保持宣传警示牌24块；完成四道沟村委会周边围墙及外墙建设与粉刷改造工作，因地制宜修文化小广场，美化亮化村庄。 | [5 empty] | 项目已完成水土流失综合治理面积16.07平方公里，其中种植水土保持林草6.41公顷，配套灌溉系统1套；生产道路整修1088m；建设步道2121m，改造入户道路280m，地面铺装及硬化合计面积6418平米，廊架24m；新建公厕2座；环保垃圾箱31个；建设围栏封禁总长5.25公里；
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水土流失综合治理面积 |  |  | ≥16平方公里 | 16平方公里 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 林木种植（含灌木） |  |  | ≥5649株 | 5649株 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地面铺装及硬化面积 |  |  | ≥6418平米 | 6418平米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程竣工验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程按计划完工时限 |  |  | ≤100天 | 100天 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目投资是否控制在批复资金内 |  |  | ≥100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 规范周边土地种植业，促进农民增收，带动东城镇经济发展 |  |  | 0有效规范 | 有效规范 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续巩固河道清洁整治工作，提高四道沟村小流域过水和防洪能力，改善区域水环境质量 |  |  | 0效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 林草覆盖率提高。 |  |  | ≥0.47% | 0.47% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分