## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 木垒县水磨河下游）段中小河流治理工程
主管部门 |  | 木垒县水管总站（全额） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县水管总站（全额）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1512.00 | 1512.00 |  | 1512.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1512 | 1512 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 工程河道治理总长4.71km，堤防建设总长8.89km，新建6座建筑物,工程实施后，可以提高项目区防洪标准，降低区域内草鱼洪水灾害的频率，保障防护区居民生命财产安全，减少了洪水灾害造成的灾民安置、疾病预防、交通、通讯中断造成的损失。 | [5 empty] | 项目已完成工程河道治理总长4.71km，堤防建设总长8.89km，新建6座建筑物，有效降低区域内草鱼洪水灾害的频率，保障防护区居民生命财产安全，减少了洪水灾害造成的灾民安置、疾病预防、交通、通讯中断造成的损失。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 治理河道总长 |  |  | ≥4.7公里 | 4.7公里 | 5 |  | 5 |  | 6座
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 治理河道总长 |  |  | ≥4.7公里 | 4.7公里 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 治理河道总长 |  |  | ≥4.7公里 | 4.7公里 | 5 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 治理河道总长 |  |  | ≥4.7公里 | 4.7公里 | 8 |  | 5 |  | 6座
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 堤防建设总长 |  |  | ≥8.89公里 | 8.89公里 | 5 |  | 5 |  | =100%
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 堤防建设总长 |  |  | ≥8.89公里 | 8.89公里 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 堤防建设总长 |  |  | ≥8.89公里 | 8.89公里 | 5 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 堤防建设总长 |  |  | ≥8.89公里 | 8.89公里 | 7 |  | 5 |  | =100%
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建闸河过水路面建筑物 |  |  | ≥6座 | 6座 | 5 |  | 5 |  | 100%
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建闸河过水路面建筑物 |  |  | ≥6座 | 6座 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建闸河过水路面建筑物 |  |  | ≥6座 | 6座 | 5 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建闸河过水路面建筑物 |  |  | ≥6座 | 6座 | 7 |  | 5 |  | 100%
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程竣工验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  | ≥1312人
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程竣工验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程竣工验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程竣工验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 10 |  | ≥1312人
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工时限 |  |  | ≤183天 | 183天 | 10 |  | 10 |  | ≥94%
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工时限 |  |  | ≤183天 | 183天 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工时限 |  |  | ≤183天 | 183天 | 10 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工时限 |  |  | ≤183天 | 183天 | 7 |  | 10 |  | ≥94%
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程按期开工率 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | 8.89公里
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程按期开工率 |  |  | ≥95% | 95% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程按期开工率 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程按期开工率 |  |  | ≥95% | 95% | 7 |  | 5 |  | 8.89公里
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目投资是否控制在批复资金内 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  | ≤183天
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目投资是否控制在批复资金内 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目投资是否控制在批复资金内 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目投资是否控制在批复资金内 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 10 |  | ≤183天
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  |  | ≥1312人 | 132人 | 10 |  | 10 |  | 95%
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  |  | ≥1312人 | 1312人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  |  | ≥1312人 | 1312人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  |  | ≥1312人 | 132人 | 10 |  | 10 |  | 95%
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高水利用系数 |  |  | ≥94% | 94% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高水利用系数 |  |  | ≥94% | 94% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高水利用系数 |  |  | ≥94% | 94% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高水利用系数 |  |  | ≥94% | 94% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保护耕地面积 |  |  | 0.52万亩 | 0.52万亩 | 10 |  | 10 |  | 0.52万亩
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保护耕地面积 |  |  | 0.52万亩 | 0.52万亩 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保护耕地面积 |  |  | 0.52万亩 | 0.52万亩 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保护耕地面积 |  |  | 0.52万亩 | 0.52万亩 | 10 |  | 10 |  | 0.52万亩
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | =100%
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | =100%
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分