## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 木财预字（2021）227号解决关于交通局2019年林下经济节点通硬化路建设项目
主管部门 |  | 木垒县交通局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县交通局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 170.00 |  | 170.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 170 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 解决关于交通局2019年林下经济节点通硬化路建设项目 | [5 empty] | 已完成2019年林下经济节点通硬化路建设项目资金支付。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：修建里程 |  |  | ≥20公里 | 20公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：覆盖乡镇 |  |  | ≥1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：项目（工程）验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标2：道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：规定时间内资金使用率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：不超过预算范围 |  |  | ≤170万元 | 170万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：推动乡村旅游经济快速发展 |  |  | 明显改善 | 明显改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 指标1：贫困地区居民出行平均缩短时间 |  |  | ≥0.4小时 | 0.4小时 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 指标2：基本公共环境服务水平 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：受益人口满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标2：乡村组满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分