## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 城市基础设施维护费
主管部门 |  | 木垒县建设局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县建设局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 600.00 | 600.00 |  | 425.58 |  | 10 |  | 70.93% |  | 7.09分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 600 | 600 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：每天按时完成道路清扫及冬季积雪，确保人民群众出行安全，改善城市环境，实现城市环卫的健康发展，创建国家园林城市。 目标2：对损坏道路、路灯及其他市政设施进行维修维护，确保正常运行。 目标3：完成全年城市绿化工作任务，预期按时完成道路两边绿化带养护，争取创建国家园林城市，提高人民幸福指数。 目标4：保证县城照明设施正常使用，满足不同区域的功能需要，逐步建立行业管理的长效机制，提升道路和公共区域照明管理效率和服务水平，提高社会公众的安全感及满足感。预期每月按时缴纳路灯电费，确保路灯正常运行。 | [5 empty] | 每天按时完成道路清扫及冬季积雪，确保了人民群众出行安全，改善了城市环境，实现了城市环卫的健康发展，对损坏道路、路灯及其他市政设施进行了维修维护，确保正常运行，完成了全年城市绿化工作任务，保证了县城照明设施正常使用，满足了不同区域的功能需要，逐步建立了行业管理的长效机制，提升了道路和公共区域照明管理效率和服务水平，提高了社会公众的安全感及满足感，预期每月按时缴纳路灯电费，确保路灯正常运行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清扫道路面积 |  |  | ≥117.8万平方米 | 117.8万平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 投入环卫车数量 |  |  | ≥35台 | 35台 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 路灯维护数量 |  |  | ≥1650杆 | 1650杆 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 光源维护数量 |  |  | ≥9960盏 | 9960盏 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 城镇道路干净、整洁、合格率 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 市政设施完好率 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 园林绿化达标率 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 路灯设施设备维修率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 路灯日常亮灯率 |  |  | ≥95% | 95% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 市政设施维修及时率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 道路清扫及时率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 控制电费成本 |  |  | ≤150万元 | 104.99万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 环卫车辆维护费 |  |  | ≤200万元 | 199.24万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 预算控制率 |  |  | ≥95% | 95% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决当地低收入人员就业人数 |  |  | ≥120人 | 200人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善县城及乡镇环境质量 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对道路和公共区域照明管理效率和服务水平的影响，对社会公众的安全感及满足感的影响 |  |  | ≥1年 | 1年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.09分