## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 木垒县入城口及西河社区北侧沉淀池生态修复和环境综合建设项目
主管部门 |  | 木垒县建设局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县建设局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 480.00 |  | 480.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 480 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：计划完成木垒入城口道路及停车场铺装工程、新建2层管理用房及公厕、及道路硬化配套设施安装等工程。 目标2：不断完善城镇设施建设，满足城市居民的生活生产需求，带动我县城市经济发展。 | [5 empty] | 完成了木垒入城口道路及停车场铺装工程、新建2层管理用房及公厕、及道路硬化配套设施安装等工程，不断完善城镇设施建设，满足了城市居民的生活生产需求，带动我县城市经济发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 入城口道路及停车场铺装面积 |  |  | ≥4000平方米 | 4000平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 |  |  | ≥17200平方米 | 17200平方 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路硬化面积 |  |  | ≥10000平方米 | 10000平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 围墙改造面积 |  |  | ≥800平方米 | 800平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 过程质量验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 投资金额 |  |  | ≤2498万元 | 480万元 | 5 |  | 0.95 |  | 剩余财政资金拨付未到位
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善城镇设施建设 |  |  | 有效完善 | 有效改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥效用 |  |  | ≥10年 | 10年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益群众满意度 |  |  | ≥80% | 80% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.95分