## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 木财预字（2021）323号关于解决公安局G7京新高速公路信息化设备项目建设资金
主管部门 |  | 木垒县公安局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县公安局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 240.00 | 109.00 |  | 109.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 240 | 109 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对木垒县域内G7京新高速公路进行信息化设备的采购及安装，使木垒县交通得以有效管制，对于疏导交通流量、提高道路通行能力，减少交通事故有明显效果；安装景观灯，在夜间形成良好的路线引导作用，对道路有很好的标识作用，方便人们在夜间行走时分辨方向。项目的实施有利于维护当地社会稳定，加大了从源头上防范和治理力度，实现社会和谐，达到抓早抓小抓快抓好，打击违法犯罪，保障人民群众安居乐业的重要目的。 | [5 empty] | 已完成1套信息化系统、2套交通诱导屏、4组区间测速监控设备的采购及安装，项目尚未验收。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：信息化设备 |  |  | ≥1 | 1 套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：信息化设备 |  |  | ≥1 | 1 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：信息化设备 |  |  | ≥1 | 1 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：信息化设备 |  |  | ≥1 | 1 套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：购进交通诱导屏数量 |  |  | ≥2 | 2套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：购进交通诱导屏数量 |  |  | ≥2 | 2 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：购进交通诱导屏数量 |  |  | ≥2 | 2 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：购进交通诱导屏数量 |  |  | ≥2 | 2套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标3：购进区间测速数量 |  |  | ≥4 | 4组 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标3：购进区间测速数量 |  |  | ≥4 | 4 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标3：购进区间测速数量 |  |  | ≥4 | 4 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标3：购进区间测速数量 |  |  | ≥4 | 4组 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标１：系统故障率 |  |  | ≤5 | 5% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标１：系统故障率 |  |  | ≤5 | 5 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标１：系统故障率 |  |  | ≤5 | 5 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标１：系统故障率 |  |  | ≤5 | 5% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标2：验收合格率 |  |  | =1 | 尚未验收 | 5 |  | 0 |  | 因项目未进行审计决算，截止目前，项目尚未验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标2：验收合格率 |  |  | =1 | 1 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标2：验收合格率 |  |  | =1 | 1 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标2：验收合格率 |  |  | =1 | 尚未验收 | 5 |  | 0 |  | 因项目未进行审计决算，截止目前，项目尚未验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标１：资金到位时间 |  |  | 0 | 2021年5月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标１：资金到位时间 |  |  | 0 | 0 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标１：资金到位时间 |  |  | 0 | 0 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标１：资金到位时间 |  |  | 0 | 2021年5月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：信息化设备质保期 |  |  | ≥3 | 3年 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：信息化设备质保期 |  |  | ≥3 | 3 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：信息化设备质保期 |  |  | ≥3 | 3 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：信息化设备质保期 |  |  | ≥3 | 3年 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标１：安全评估费 |  |  | ≤9.5 | 9万 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标１：安全评估费 |  |  | ≤9.5 | 9.5 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标１：安全评估费 |  |  | ≤9.5 | 9.5 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标１：安全评估费 |  |  | ≤9.5 | 9万 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标2：设备费 |  |  | ≤223 | 100万 | 5 |  | 2.24 |  | 因项目未进行审计决算，截止目前，项目尚未验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标2：设备费 |  |  | ≤223 | 223 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标2：设备费 |  |  | ≤223 | 223 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标2：设备费 |  |  | ≤223 | 100万 | 5 |  | 2.24 |  | 因项目未进行审计决算，截止目前，项目尚未验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标3：前期费用 |  |  | ≤7.5 | 未到支付节点 | 5 |  | 0 |  | 截止目前，项目尚未验收。因项目未进行审计决算，截止目前，项目尚未验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标3：前期费用 |  |  | ≤7.5 | 7.5 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标3：前期费用 |  |  | ≤7.5 | 7.5 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标3：前期费用 |  |  | ≤7.5 | 未到支付节点 | 5 |  | 0 |  | 截止目前，项目尚未验收。因项目未进行审计决算，截止目前，项目尚未验收。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标１：保证设备软件正常运行率 |  |  | 0 | 0 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标１：保证设备软件正常运行率 |  |  | 0 | 0 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标１：保证设备软件正常运行率 |  |  | 0 | 0 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标１：保证设备软件正常运行率 |  |  | 0 | 0 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标2:减少交通事故的发生 |  |  | ≥90 | 90% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标2:减少交通事故的发生 |  |  | ≥90 | 90 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标2:减少交通事故的发生 |  |  | ≥90 | 90 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标2:减少交通事故的发生 |  |  | ≥90 | 90% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：设备正常使用年限 |  |  | 0 | 3年 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：设备正常使用年限 |  |  | 0 | 0 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：设备正常使用年限 |  |  | 0 | 0 | 5 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：设备正常使用年限 |  |  | 0 | 3年 | 10 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：干警满意度 |  |  | ≥90 | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：干警满意度 |  |  | ≥90 | 90% |  |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：干警满意度 |  |  | ≥90 |  | 5 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：干警满意度 |  |  | ≥90 |  |  |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分