## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 木财预字（2021）52号解决2014-2018年“全面改革”项目资金
主管部门 |  | 木垒县教育局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县教育局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 解决以前年度学校新建、改扩建教学楼、教学设施陈旧、短缺的状况，改善等项目的结算。 | [5 empty] | 用于修建县三小附属楼工程56万元项目已如期完工、县一小附属工程32.15万元项目已如期完工、白杨河学校附属工程12.15万元项目已如期完工、白杨河中心学校学生宿舍项目35.14万元，项目已如期完工。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建、改造维修校舍面积 |  |  | ≥5600平方米 | 5600平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受益学校 |  |  | ≥3所 | 3所 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 学校校舍日常维修改造质量达标率 |  |  | =100百分之 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | =2021年前 | 2021年底 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 县三小附属楼工程 |  |  | ≤20.56万元 | 20.56万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 县一小附属工程 |  |  | ≤32.15万元 | 32.15万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 白杨河学校附属工程 |  |  | ≤12.15万元 | 12.15万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 白杨河中心学校学生宿舍项目 |  |  | ≤35.14万元 | 35.14万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化教学环境，提高学习氛围 |  |  | 0显著提高 | 明显提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证基础教育的持续发展 |  |  | 0有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 |  |  | ≥95百分之 | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 |  |  | ≥95百分之 | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分