## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 木垒牧源润德养殖基地项目
主管部门 |  | 木垒县经贸委本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县经贸委本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 510.85 | 510.85 |  | 510.85 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 510.85 | 510.85 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 自治区下拨2021年产业发展专项资金510.85万元，用于扶持新疆丝路启源牧光科技能源有限责任公司建设年出栏10万只肉羊标准化养殖场基地项目，项目分三期建设，一期总投资2800万元，主要建设内容为修建羊舍16座，繁育养殖区、肉羊育肥区等功能区，修建面积12000㎡，2022年年出栏肉羊2万只。项目的实施可盘活村闲置土地800亩以上，带动周边村10户农牧民增收致富，带动就业20人以上。通过标准化养殖基地项目建设，促进木垒县养殖业健康快速发展。 | [5 empty] | 截止目前，510.85万元产业发展专项资金已全部拨付至新疆丝路启源牧光科技能源有限责任公司用于牧源润德养殖基地项目，项目施工已进入收尾阶段，该项目的实施盘活村闲置土地888亩，修建羊舍16栋及配套生产设施，带动周边村10户农牧民增收致富，带动就业20人以上。通过标准化养殖基地项目建设，促进木垒县养殖业健康快速发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建羊舍 |  |  | ≥16座 | 16座 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建羊舍 |  |  | ≥16座 | 16座 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建羊舍 |  |  | ≥16座 | 16座 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建羊舍 |  |  | ≥16座 | 16座 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建羊舍建筑面积 |  |  | ≥1.2万平方米 | 1.2万平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建羊舍建筑面积 |  |  | ≥1.2万平方米 | 1.2万平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建羊舍建筑面积 |  |  | ≥1.2万平方米 | 1.2万平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建羊舍建筑面积 |  |  | ≥1.2万平方米 | 1.2万平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购入数量 |  |  | ≤15台 | 14台 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购入数量 |  |  | ≤15台 | 15台 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购入数量 |  |  | ≤15台 | 15台 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购入数量 |  |  | ≤15台 | 14台 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | ≥96% | 96% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | ≥96% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | ≥96% | 98% | 10 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | ≥96% | 96% | 5 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完工时间 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完工时间 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月10日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完工时间 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月10日 | 5 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完工时间 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备购入单价 |  |  | ≤10万元每台 | 9.5万元每台 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备购入单价 |  |  | ≤10万元每台 | 10万元每台 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备购入单价 |  |  | ≤10万元每台 | 10万元每台 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备购入单价 |  |  | ≤10万元每台 | 9.5万元每台 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边村农牧民增收致富 |  |  | ≥4万元每人每台 | 4万元每人每台 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边村农牧民增收致富 |  |  | ≥4万元每人每台 | 4万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边村农牧民增收致富 |  |  | ≥4万元每人每台 | 4万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边村农牧民增收致富 |  |  | ≥4万元每人每台 | 4万元每人每台 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 |  |  | ≥20人 | 25人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 |  |  | ≥20人 | 20人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 |  |  | ≥20人 | 20人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 |  |  | ≥20人 | 25人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 年出栏肉羊 |  |  | ≥2万只 | 2万只 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 年出栏肉羊 |  |  | ≥2万只 | 0.5万只 | 5 |  | 1.25 |  | 项目已建设完成，但因天气寒冷，不利于牲畜长途运输（山东购进），天气回暖后再运输
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 年出栏肉羊 |  |  | ≥2万只 | 0.5万只 | 5 |  | 1.25 |  | 项目已建设完成，但因天气寒冷，不利于牲畜长途运输（山东购进），天气回暖后再运输
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 年出栏肉羊 |  |  | ≥2万只 | 2万只 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 盘活村闲置土地 |  |  | ≥800亩 | 800亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 盘活村闲置土地 |  |  | ≥800亩 | 888亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 盘活村闲置土地 |  |  | ≥800亩 | 888亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 盘活村闲置土地 |  |  | ≥800亩 | 800亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 羊舍使用年限 |  |  | ≥20年 | 20年 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 羊舍使用年限 |  |  | ≥20年 | 40年 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 羊舍使用年限 |  |  | ≥20年 | 40年 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 羊舍使用年限 |  |  | ≥20年 | 20年 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.25分