## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 鹰嘴豆产业可持续发展专项资金
主管部门 |  | 木垒县经贸委本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县经贸委本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 自治区向木垒县下拨150万产业发展专项资金，扶持木垒县鹰哥生物科技有限公司生产经营， 主要用于该企业2021年开展制种、收购、加工、销售等业务，预计实现全年收购鹰嘴豆1000吨以上，生产产品种类20类以上，全年新增纳税90万元以上，服务鹰嘴豆农户覆盖率达70%以上，企业运营实际投入资金总额大于150万元以上，新增产值1000万元以上，带动就业7人以上。通过产业体系建设，促进企业健康发展。 | [5 empty] | 已将100万资金拨付至木垒县鹰哥生物科技有限公司，目前已收购鹰嘴豆1500吨以上，生产产品种类24类，全年新增纳税95万元以上，服务鹰嘴豆农户覆盖率达70%以上，企业运营实际投入资金总额400万元，新增产值1000万元，带动就业7人。通过产业体系建设，促进企业健康发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 收购鹰嘴豆 |  |  | ≥1000吨 | 1500吨 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生产产品种 |  |  | ≥20个 | 24个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 服务鹰嘴豆农户覆盖率 |  |  | ≥70% | 70% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 生产销售完成时间 |  |  | 2021年12月31日 | 2012年12月31日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 企业运营投入资金总额 |  |  | ≥200万元 | 100万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增年产值 |  |  | ≥1000万元 | 1000万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增纳税 |  |  | ≥90万元 | 95万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 |  |  | ≥7人 | 7人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进企业持续健康发展 |  |  | ≥1年 | 1年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分