## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 木垒县卫健委2020年专家楼设备设施建设项目
主管部门 |  | 木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒哈萨克自治县卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.48 | 8.48 |  | 8.48 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.48 | 8.48 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成木垒县专家楼建设项目室内设备等，达到入住状态，使各位专家有舒适的居住环境。 | [5 empty] | 2021年木垒县卫生健康委员会“专家楼”项目到位资金8.48万元，用于专家楼室内设施设备购置，2021年4月完成木垒县专家楼室内设施设备购置，达到入住状态。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：入住房屋数量 |  |  | ≥20套 | 20套 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：入住房屋数量 |  |  | ≥20套 | 20套 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：入住房屋数量 |  |  | ≥20套 | 20套 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：入住房屋数量 |  |  | ≥20套 | 20套 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：配套设备 |  |  | ≥60% | 65% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：配套设备 |  |  | ≥60% | 65% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：配套设备 |  |  | ≥60% | 65% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：配套设备 |  |  | ≥60% | 65% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标2：家具用具配备 |  |  | ≥60% | 65% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标2：家具用具配备 |  |  | ≥60% | 65% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标2：家具用具配备 |  |  | ≥60% | 65% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标2：家具用具配备 |  |  | ≥60% | 65% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标3：设备验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标3：设备验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标3：设备验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标3：设备验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：设备配备到位时间 |  |  | 2021年4月30日前 | 2021年4月10日 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：设备配备到位时间 |  |  | 2021年4月30日前 | 2021年4月10日 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：设备配备到位时间 |  |  | 2021年4月30日前 | 2021年4月10日 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：设备配备到位时间 |  |  | 2021年4月30日前 | 2021年4月10日 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：家具用具配备到位时间 |  |  | 2021年4月30日前 | 2021年4月10日 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：家具用具配备到位时间 |  |  | 2021年4月30日前 | 2021年4月10日 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：家具用具配备到位时间 |  |  | 2021年4月30日前 | 2021年4月10日 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：家具用具配备到位时间 |  |  | 2021年4月30日前 | 2021年4月10日 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：到位资金 |  |  | ≤8.48万元 | 8.48万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：到位资金 |  |  | ≤8.48万元 | 8.48 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：到位资金 |  |  | ≤8.48万元 | 8.48 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：到位资金 |  |  | ≤8.48万元 | 8.48万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：为专家提供良好居住环境 |  |  | ≥100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：为专家提供良好居住环境 |  |  | ≥100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：为专家提供良好居住环境 |  |  | ≥100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：为专家提供良好居住环境 |  |  | ≥100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：投入使用年限 |  |  | ≥30年 | 30年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：投入使用年限 |  |  | ≥30年 | 30年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：投入使用年限 |  |  | ≥30年 | 30年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：投入使用年限 |  |  | ≥30年 | 30年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：专家满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：专家满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：专家满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：专家满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分