## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 木垒县医疗废物处置设施建设项目
主管部门 |  | 木垒县医院本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县医院本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 57.00 | 57.00 |  | 57.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 57 | 57 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 发挥中央预算内投资激励、带动作用，计划投入57万元，新建医疗废物处置设施的建设，医疗废物垃圾收容及配套附属设施建设，通过医疗废物处置项目的建设，促进医疗废物处置补短板项目尽快落地实施，完善医院医疗环境，促进医院发展。 | [5 empty] | 该项目已投入57万元，新建废物处理建设面积达到300平方米，医疗废物垃圾收容及配套附属设施建设初步完成，促进医疗废物处置补短板项目尽快落地实施，完善医院医疗环境，促进医院发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建废物处理建筑面积 |  |  | ≥300平方米 | 300平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗废物处置能力 |  |  | ≥1吨/日 | 3吨/月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成期限 |  |  | ≤2年 | 2年 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金逾期数 |  |  | ≤1月 | 1月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 建设项目成本控制率 |  |  | ≥95% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证患者的就医环境 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗卫生环境持续改善率 |  |  | 持续改善 | 持续改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 医务工作者满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分