附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**木垒县新户镇关于提前下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知**

实施单位（公章）：**木垒县新户镇政府本级**

主管部门（公章）：**木垒县新户镇政府本级**

项目负责人（签章）：**胡建佳**

填报时间：**2023年05月16日**

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**1.项目背景  
基于政策保护生态、提高农牧民收入、促进产业转型升级的目标，结合乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、生活富裕”的总要求，全面建立草原生态保护补助奖励机制。根据《昌州财农【2021】73号-关于提前下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》文件要求，使用资金474.21万元，涉及补助农户138人，实施草原生态奖励补助面积139.57万亩。  
2.项目主要内容  
项目资金主要用于2022年新户镇草原生态保护补助奖励，资金涉及人数138人，实施草原生态奖励补助面积139.57万亩。  
3.项目实施情况  
2023年4月，由负责草原工作人员上报经核实后的补助人员花名册，由分管领导进行确认审核后交乡长审核，由镇长审批后交财政所，由财政所人员复核后将补助资金发放至各补助人员银行卡内，项目于2023年5月26日已执行完毕。  
4.资金投入和使用情况  
木垒县新户镇2022年-昌州财农【2021】73号-关于提前下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知项目资金于2022年5月26日昌吉州财政局下发的昌州财农【2021】73号-关于提前下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金安排资金为474.21万元，为上级一般转移支付资金，实际到位率474.21万元，资金到位率100%，实际执行474.21万元，执行率100%，资金落实到位。为确保项目资金的安全有效使用、安全运行，提高资金的使用效率，我单位严格按照木垒县新户镇人民政府财务会计内部控制制度执行，资金由惠农惠民资金一体化平台及财政预算一体化系统统一拨付，由财政监管，严禁随意调整预算，改变支出用途，做到专款专用，严禁截留、挪用、挤占项目资金等违规违纪问题的发生。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1.总体目标  
基于政策保护生态、提高农牧民收入、促进产业转型升级的目标，结合乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、生活富裕”的总要求，全面建立草原生态保护补助奖励机制。新户镇2022年草原生态保护补助奖励资金涉及人数138人，实施草原生态奖励补助面积139.57万亩。加大草原生态保护力度，持续促进牧民增收。  
2.阶段性目标  
2.1 2022年4月30日前完成草畜平衡面积核实工作；  
2.2 2022年5月10日前完成补助人员信息核实、草畜平衡面积统计等工作；  
2.3 2022年5月20日前完成惠农惠民一体化平台上受补助人员信息录入工作；  
2.3 2022年5月30日前完成惠资金发放工作。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**1.绩效评价目的  
通过对木垒县新户镇关于提前下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知项目资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。  
2.绩效评价对象  
木垒县新户镇关于提前下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知项目资金。  
3.绩效评价范围  
本次评价主要对木垒县新户镇关于提前下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知项目的工作完成情况、完成效果及公众满意度进行评价，具体从项目决策（包括项目立项、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度来评价。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**1.绩效评价原则  
本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。  
（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。  
（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。  
（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。  
（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。  
2.评价指标体系  
根据项目特征及具体情况，本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。并以此设定各项指标的分值分配：决策、过程、产出、效果。本次绩效评价实行百分制，即各项指标值之和为100分，项目采用综合评分法进行绩效评价。见附表1。  
3.评价方法  
本项目主要采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用综合评分法进行评价。  
4.评价标准  
项目评价标准主要包括：计划标准、行业标准、历史标准、其他经财政部门确认的标准。本次评价主要是参照计划标准和历史标准制定，对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。  
财政支出绩效评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。本次绩效评价采用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”，两种方式互相补充以构成对本次项目的完整评价。  
根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)的规定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**1.前期准备  
1.1 我单位在收到自评工作任务后及时组织了绩效评价工作小组，其中乡长为组长，主要负责工作安排，分管财务领导为副组长，主要负责报告的审核、指导，自评工作领导小组组员负责资料、数据整理，编制报告。小组制定了项目评价的工作思路及工作安排，参考学习了相关政策制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。  
1.2评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；  
1.3根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；  
2.组织实施  
评价工作进入实施阶段：  
2.1 评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；  
2.2 评价小组根据项目的实施情况、资金的分配和使用情况、项目自评情况，及时与项目实施人员沟通协商，对项目的实施全过程工作进行核实，并做了相关问卷调查，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。  
3.分析评价：  
评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。  
4.撰写报告  
评价小组根据对项目的资料、实施情况进行核实分析后，围绕评价体系对项目支出绩效进行了评价打分，并撰写了绩效评价报告，报告编制完成后上报至单位领导处进行定稿，最终将定稿报告上报至木垒县财政局。  
5.资料归档  
评价小组对已完成的评价项目资料进行整理、封装，完善绩效评价工作底稿，并将资料整理成册后交档案室统一归档保存，以备后期查阅。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**（一）综合评价情况及评价结论  
木垒县新户镇人民政府主要负责项目实施等工作，财政所配合财政局负责资金拨付等工作，为确保项目顺利实施，我单位将进行责任分工明确。为加强财政支出管理，提高资金使用效益，我单位确保项目管理进度落实到人，项目资金已全部发放到位。评价小组对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。  
本项目通过制定的评价指标体系及评分标准，运用数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分。  
（二）相关评分表  
各部分权重和绩效分值如下表所示：（详细评分表见附表）  
指标 项目决策 项目过程 项目产出 项目效益 合计分值  
权重 15 15 50 20 100  
分值 15 15 50 20 100**

**（二）项目管理情况分析**

**1、立项依据充分性  
1.项目立项依据《新疆维吾尔自治区草原生态保护补助奖励资金管理暂行办法》  
2.项目立项依据关于印发《新疆维吾尔自治区第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案》（2021-2025年）的通知  
3.项目立项依据《昌州财农【2021】73号-关于提前下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》。  
2、立项程序规范性  
①项目立项程序：人员信息核实、地块核实及发放补助表制作等均按照立项程序的相关规定进行；  
②审批文件、材料：本项目审批文件有：《新疆维吾尔自治区草原生态保护补助奖励资金管理暂行办法》、《关于印发《新疆维吾尔自治区第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案》（2021-2025年）的通知》、《昌州财农【2021】73号-关于提前下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》等，审批文件及材料齐全；  
③项目事前工作：本项目已经过必要的绩效评估、集体决策、公示公开等。  
3、绩效目标合理性  
木垒县新户镇2022年草原生态保护补助资金设立了项目绩效目标，与2022年度草原生态保护补助发放具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  
4、绩效指标明确性  
木垒县新户镇2022年草原生态保护补助资金项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共9条，三级指标共13条，其中量化指标条数共13条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。  
5、预算编制科学性  
 本项目建设内容坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性100%，不存在偏差性。  
6、资金分配合理性  
本项目预算资金分配依据《昌州财农【2021】73号-关于提前下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》文件，项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。项目单位为新户镇人民政府位于木垒县，资金分配与单位实际相适应。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**1、资金到位率：  
实际到位资金474.21万元，预算资金474.21万元，资金到位率100%。  
2、预算执行率  
年初预算数474.21万元，全年预算数474.21万元，全年执行数474.21元，预算执行率为100%。无偏差。  
3、资金使用合规性  
3.1 资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  
3.2 资金的拨付严格按照木垒县新户镇人民政府资金拨付审批程序进行：由负责草原工作人员将相关统计表经财政所所长、分管财务副乡长、乡长审核后提交新户镇财经领导小组会研究讨论通过后交由财政所支付。  
3.3 项目资金截至2022年12月31日已拨付至100%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  
4、管理制度健全性  
4.1 本项目已制定《木垒县新户镇人民政府财务管理制度》、管理制度健全；  
4.2 本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，财务和业务管理制度已经过新户镇党委会审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。  
5、制度执行有效性  
 5.1 项目的审批、招标、建设、验收过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；  
5.2 本项目无调整情况。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**我单位木垒县新户镇2022年草原生态保护补助资金项目截止到2023年12月31日，已完成100%；其中：  
1.项目完成数量  
指标1：发放补助人数，指标值：≥138人，实际完成值138人，指标完成率100%；  
指标2：实施草原生态奖励补助面积，指标值：≥139.57万亩，实际完成值139.57万亩，指标完成率100%。  
2、项目完成质量：**

**指标1：综合治理合格率，指标值≥95%，实际完成值100%，指标完成率100%；  
指标2：资金发放准确率，指标值=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；  
3、项目完成时效  
指标1：资金发放及时率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；**

**指标2：草原生态保护补助奖励政策实施时限:12个月，实际完成值100%，指标完成率100%。  
4、项目完成成本  
指标1：草畜平衡每亩补助，指标值：≤2.5元/亩 ，实际完成值2.5元/亩，指标完成率100%；**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**我单位木垒县新户镇2022年草原生态保护补助资金项目截止到2023年12月31日，已完成100%；其中：  
1.项目实施的生态效益分析  
指标1：草原植被恢复率，指标值：=95%，实际完成值95%，指标完成率100%。**

**指标2：天然草原植被平均盖度：≥30%，实际完成值30%，指标完成率100%。  
2.项目实施的可持续影响分析  
指标1：草原保护率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%。  
（五）满意度指标完成情况分析  
指标1：牧民满意度，指标值：≥95% ，实际完成值95%，指标完成率100%。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**（1）加强培训，提高工程管理水平。为提高工程管理人员对工程项目的管理水平，教育、建设部门组织了工程项目管理、施工安全等业务知识培训。通过实地参观施工现场管理和专业人员讲授，进一步规范工程建设程序、施工现场管理、安全管理、资料监督和资金管理，为顺利完成项目建设奠定了坚实的基础。**

**（2）进一步加强项目管理和协调服务，全力推进项目建设。推行月报支付，进一步加强项目监管力度。每月定期督查项目投资进度、工程进度、资金来源和使用等推进情况，实行动态监管。进一步加强项目协调推动机制，协调帮助解决项目推进中的困难和问题。强化土地、能源等要素保障。**

**（3）加强对项目进展进行实地查看，认真核对上报形象进度和投资额是否与项目进展匹配，发现问题现场及时纠错指正，在项目上报进展的数据中要求项目责任单位实事求是。经过反复对比后才将收集、了解、掌握的项目进展情况表整理，并形成文字材料和进展情况表，编印承报上级部门和各级领导。**

**（三）其他**

**（一）预算执行进度  
 根据昌州财农【2021】73号-关于提前下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知文件和要求，新户镇人民政府于2022年5月10日在惠农惠民一体化平台录入补贴信息、木垒县财政局单位于2022年5月15日下达108.47万元指标至新户镇人民政府，新户镇人民政府于2022年5月17日将2022年草原生态保护补助资金发放完毕。截至2022年12月31日已执行108.47万元，预算执行率100%。  
（二）绩效指标偏差  
本项目绩效指标无偏差情况。**

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**（一）主要经验及做法  
（1）管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。  
（2）进一步加强项目管理和协调服务，全力推进项目建设。推行月报支付，进一步加强项目监管力度。每月定期督查项目投资进度、工程进度、资金来源和使用等推进情况，实行动态监管。进一步加强项目协调推动机制，协调帮助解决项目推进中的困难和问题。强化土地、能源等要素保障。  
（3）加强对项目进展进行实地查看，认真核对上报形象进度和投资额是否与项目进展匹配，发现问题现场及时纠错指正，在项目上报进展的数据中要求项目责任单位实事求是。经过反复对比后才将收集、了解、掌握的项目进展情况表整理，并形成文字材料和进展情况表，编印承报上级部门和各级领导。2、后续工作计划  
我们将进一步加强资金管理、项目管理，用制度、用规范来有效提高项目进度，专人负责资金、专人负责项目现场管理，确保该项目在既定时间内完成所有工程量，达到预期效果。  
（二）存在的问题及原因分析  
存在的问题：  
1.是存在“人难集、事难议、议难决”现象。  
2.是建议完善政策导向，准确把握政策实质；完善制度建设，加强各个环节监管。  
改进措施：  
（1）科学编制预算，提高预算与目标匹配度  
科学的预算编制应该保证预算和目标在质和量上相匹配，即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排，另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性。   
对此，预算单位会同财政部门共同梳理项目绩效目标，合理测算项目工作量，科学编制预算。  
2、后续工作计划  
我们将进一步加强资金管理、项目管理，用制度、用规范来有效提高项目进度，专人负责资金、专人负责项目现场管理，确保该项目在既定时间内完成所有工程量，达到预期效果。**

**七、有关建议**

**（1）开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。规范程序，严格把关。进一步完善项目申报、审核、公示、审批等程序，严格审核切实做好项目信息公开，公开内容要及时、完整、真实，确保项目公平、公开、公正。**

**（2）健全制度，加强督促。针对项目实施中存在的问题，进一步完善相关制度，加强督促检查，确保质量安全和建设进度；同时及时完善资料，妥善保管档案。**

**八、其他需要说明的问题**

**无。**