附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：自评报告-中央医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金

实施单位（公章）：木垒县医院本级

主管部门（公章）：木垒县医院本级

项目负责人（签章）：刘东亮

填报时间：2023年03月28日

一、项目基本情况

项目名称：木垒县人民医院中医药服务能力建设项目

项目投资规模：项目总投资50万元，资金来源为中央转移支付申请资金50万元。

项目建设内容：分两步实施：第一步5月20日前优先采购膝关节持续被动活动仪1台，磁振热治疗仪1台，超短波治疗仪1台，便携式空气压力波循环治疗仪1台，干扰电治疗仪1台，红外治疗仪1台，便携式冲击波治疗仪1台等设备，并投入临床使用。第二批于6月底采购干扰电治疗仪1台、微波治疗仪1台、沙疗床1台，床旁式下肢康复训练器1台等中医康复设备，并投入使用。

预期目标：通过购置中医康复设备，改善就医条件，提升中医药服务能力。

二、项目实施情况

（一）项目组织:成立木垒县人民医院中医药服务能力建设项目领导小组，组长张淑霞书记、马红鹤院长，副组长张勇副院长，下设办公室，办公室主任张勇副院长兼任，副主任招标采购办主任刘东亮。

（二）招标采购：4月24日招标医疗康复设备第一批，包括：膝关节持续被动活动仪1台、磁振热治疗仪1台、超短波治疗仪1台、便携式空气压力波循环治疗仪1台、干扰电治疗仪1台、红外治疗仪1台、便携式冲击波治疗仪1台，中标价30.16万元。6月20日招标医疗康复设备第二批，干扰电治疗仪1台、微波治疗仪1台、沙疗床1台，床旁式下肢康复训练器1台，中标价23万元.

（三）项目监督与管理:木垒县卫健委负责项目实施的监督与管理。项目实施过程中具体事项的协调及现场管理，项目招投标工作协调和管理，项目所有招投标活动应遵循“公开、公平、公正、诚实、信用、择优”的原则，保证项目按时、保质顺利完成。对项目的建设资金管理上实行专项管理、专款专用，确定项目资金投资方向不变，使项目工程按计划有序、有效的完成。

三、项目资金情况

（一）项目资金到位情况

项目资金50万元2022年3月全部到位。

（二）项目资金使用情况

项目共计完成53.16万元，项目资金支付50万元，医院自筹资金支付3.16万元，2022年8月10日全部完成支付。

（三）项目资金管理情况

项目建设资金遵循“集中管理、统筹使用、确保重点、专款专用”的原则进行管理。建设资金实行专款专用，专账核算、集中支付，严禁克扣、截留、挤占、挪用项目资金，同时接受同级财政、审计、发展改革、监察等部门的监督。

- 总体绩效目标完成情况及绩效指标完成情况分析

项目的建设可以极大的改善就医环境，提高服务质量，降低平均成本，为来自各方的患者提供质优价廉的医疗服务，对促进经济发展，改善医疗环境，提升城市形象具有重要作用。项目直接服务于木垒县各族群众的健康和保健，可以促进木垒县及全州医药卫生事业的健康发展，保障更多的妇女、儿童、低收入等弱势群体的基本生存利益。对木垒县的文化、教育、卫生事业影响巨大，通过拓宽医疗业务的服务范围，弘扬治病救人社会风尚，增进各族人民群众的信赖，促进民族团结、社会和谐发展。

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

通过对2022年中央医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。

2.绩效评价对象

2022年中央医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金

3.绩效评价范围

2022年中央医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金的工作完成情况、完成效果及公众满意度进行评价，具体从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度来评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。

（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价方法

本项目主要采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用综合评分法进行评价。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

1.1 我单位在收到自评工作任务后及时组织了绩效评价工作小组，其中院长为组长，主要负责工作安排，财务科主任为副组长，主要负责报告的审核、指导，会计人员组员负责资料、数据整理，编制报告。小组制定了项目评价的工作思路及工作安排，参考学习了相关政策制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。

1.2 评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；

1.3 根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2.组织实施

实施阶段：

2.1  评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；

2.2  评价小组根据项目的实施情况、资金的分配和使用情况、项目自评情况，及时与项目实施人员沟通协商，对项目的实施全过程工作进行核实，并做了相关问卷调查，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。

3.分析评价：

评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

数量指标--中医康复设备购买数量，年度指标值≥11台，我单位完成11台，完成目标值；

数量指标--中医护理骨干人才培养人数，年度指标值≥6人，我单位完成6人，完成目标值；

质量指标--中医药服务能力建设项目合格率，年度指标值=100%，我单位完成100%，完成目标值；

质量指标--培训计划完成率，年度指标值=100%，我单位完成100%，完成目标值；

质量指标--人才培养合格率，年度指标值=100%，我单位完成100%，完成目标值；

时效指标--中医药服务能力建设完成及时率，年度指标值=100%，我单位完成100%，完成目标值；

时效指标--人才培养计划完成及时率，年度指标值=100%，我单位完成100%，完成目标值；

成本指标--支付中医治疗仪类设备款费用≤40万元，年度指标值=40万元，我单位完成100%，完成目标值；

成本指标--支付康复训练设备款费用≤7万元，年度指标值=7万元，我单位完成100%，完成目标值；

成本指标--支付沙疗床设备款费用≤3万元，年度指标值=3万元，我单位完成100%，完成目标值；

社会效益指标--中医药服务能力提升率≥25%，年度指标值25%，我单位完成100%，完成目标值；

可持续影响指标--中医药康复设备综合利用率≥90%，年度指标值=90%，我单位完成90%，完成目标值；

服务对象满意度指标--群众满意度，年度指标值≥90%，我单位完成90%，完成目标值；

4.撰写报告

评价小组根据对项目的资料、实施情况进行核实分析后，围绕评价体系对项目支出绩效进行了评价打分，并撰写了绩效评价报告，报告编制完成后上报至单位领导处进行定稿，最终将定稿报告上报至木垒县财政局。

5.资料归档

评价小组对已完成的评价项目资料进行整理、封装，完善绩效评价工作底稿，并将资料整理成册后交档案室统一归档保存，以备后期查阅。(根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况)

- 存在的问题

本项目属于社会事业项目，不以盈利为目的，因此该项目作为做为非经营性项目进行风险评估。项目建设符合地方经济和社会发展规划的要求和产业政策，项目实施没有障碍。从风险影响的程度考虑，应属“适度”，从风险发生的可能性考察，应属“低”。

六、意见和建议

项目是公益事业建设项目，在产生经济效益同时，更可产生较大的社会效益和间接的经济效益；并且项目直接造福木垒县8万人民群众，属于社会民生项目，不能单独测算经济数据及财务评价。但是，项目对社会进步和发展的贡献是显而易见的，其间接经济效果是潜在的和较大的。

七、附件

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌州财社（2021）80号-关于提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县医院本级 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 | 0 |  | 50 |  | 10 |  |  | 100.0% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 | 0.00 |  | 50.00 |  | — |  |  | — | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据昌州财社（2021）80号-关于提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金文件，紧密结合医院的发展重点和优势专科（专病），发挥中医药特色优势，加强中医专科（专病）建设，形成特色和专长。要注重发挥中医“治未病”优势，与西医治疗相结合，积极开展中医预防保健、养生康复等服务。通过购置中医康复设备，改善就医条件，提升中医药服务能力。 |  |  |  |  |  | 昌州财社（2021）80号-关于提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金截至项目完成日期：我单位已完成医疗设备购买数量11台，支付中医治疗仪类设备款费用40万元、支付康复训练设备款费用7万元、支付沙疗床设备款费用、中医药服务能力提升率达到90%完成率100%等，进一步完善县域医疗卫生服务体系. |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 中医康复设备购买数量 |  |  | ≥11台 | ≥11台 | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 中医护理骨干人才培养人数 |  |  | ≥6人 | ≥6人 | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 中医药服务能力建设项目合格率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训计划完成率 |  |  | =100% | =100% | 2 |  | 2 | 无偏差 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 人才培养合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 | 无偏差 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 中医药服务能力建设完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 人才培养计划完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 支付中医治疗仪类设备款费用 |  |  | ≤40万 | ≤40万 | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 支付康复训练设备款费用 |  |  | ≤7万 | ≤7万 | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 支付沙疗床设备款费用 |  |  | ≤3万 | ≤3万 | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 中医药服务能力提升率 |  |  | ≥25% | ≥25% | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 中医药康复设备综合利用率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 90 | 无偏差 |  |  |