附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：2022年中央林业草原生态保护恢复资金

实施单位（公章）：木垒县各乡镇人民政府

主管部门（公章）：木垒县人民政府

项目负责人（签章）：

填报时间：2023年08月18日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1.项目背景

2018退耕还林面积3万亩，涉及9个乡镇，945个地块，486个农户，

2.项目主要内容
    2018年退耕还林第五年补助，每亩补助400元，验收合格后发放补助资金。
    3.项目实施情况
    项目已完成。

4.资金投入和使用情况
    2022年中央林业草原生态保护恢复资金总投资320万元，全部为中央财政资金，执行数320万元，执行率100%。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1.总体目标

巩固好退耕还林成果，实施新一轮退耕还林还草3万亩。相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。

- 阶段性目标
    2.1  2022年7月10日前完成第退耕还林验收

2.2  2022年12月1日前，完成支付

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

（一）项目评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的 
通过对2022年中央林业草原生态保护恢复资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。
    2.绩效评价对象
    2022年中央林业草原生态保护恢复资金 
    3.绩效评价范围
    本次评价主要对木垒县2022年中央林业草原生态保护恢复资金项目的工作完成情况、完成效果及公众满意度进行评价。

（二）项目资金实际使用情况分析

1.绩效评价原则
本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。
（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
根据项目特征及具体情况，本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。并以此设定各项指标的分值分配：决策、过程、产出、效果。本次绩效评价实行百分制，即各项指标值之和为100分，项目采用综合评分法进行绩效评价。见附表1。
3.评价方法
本项目主要采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用综合评分法进行评价。
4.评价标准
项目评价标准主要包括：计划标准、行业标准、历史标准、其他经财政部门确认的标准。本次评价主要是参照计划标准和历史标准制定，对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。
财政支出绩效评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。本次绩效评价采用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”，两种方式互相补充以构成对本次项目的完整评价。
根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)的规定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。

（三）项目资金管理情况分析

1.前期准备
1.1 2022年2月10日，各乡镇制定了退耕还林补助补造方案，参考学习了相关政策制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。
  2.实施情况

2022年4月30日，全部完成补植补造；

2022年6月30日，完成全县自查验收，统计验收合格面积；

2022年12月30日，完成兑现资金：
  3.分析评价：
   2022年2月24日- 3月3日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。
4.撰写报告
  根据验收结果，撰写验收报告。
5.资料归档
评价小组对已完成的评价项目资料进行整理、封装，完善绩效评价工作底稿，并将资料整理成册后交档案室统一归档保存，以备后期查阅。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

（一）综合评价情况及评价结论

木垒县退耕还林补助项目，财政部门负责资金拨付等工作，为确保项目顺利实施，我单位将进行责任分工明确。为加强财政支出管理，提高资金使用效益，我单位确保项目管理进度落实到人，项目已全部完成，验收合格。评价小组对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。
本项目通过制定的评价指标体系及评分标准，运用数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分。
（二）相关评分表
各部分权重和绩效分值如下表所示：（详细评分表见附表）
指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计分值
（二）项目管理情况分析

- 立项依据充分性
1.1《政府投资条例》国务院第712号令
1.2《木垒哈萨克自治县人民政府办公室关于印发<木垒县政府投资项目管理办法（试行）>的通知》（木县政办发〔2021〕39号）
2、立项程序规范性
①项目立项程序：申请立项过程等均按照立项程序的相关规定进行；
②审批文件、材料：本项目审批文件有《木垒哈萨克自治县人民政府办公室关于印发<木垒县政府投资项目管理办法（试行）>的通知》（木县政办发〔2021〕39号），审批文件及材料齐全；
③项目事前工作：经费类项目，本项目已经过必要的集体决策。
3、绩效目标合理性
项目绩效目标：补植补造完成，达到国家标准后进行发放资金。并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
4、绩效指标明确性
项目前期费项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标，二级指标，三级指标，共7条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
5、预算编制科学性
补助性项目，按照国家规定，合格面积每亩补助400元。
6、资金分配合理性
补助性项目，按照国家规定，合格面积每亩补助400元。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、资金到位率： 
实际到位资金102.64万元，预算资金110万元，资金到位率93.31%。
    2、预算执行率
    全年执行数320万元，预算执行率为100%。
    3、资金使用合规性
    3.1 资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
    3.2 资金的拨付严格按照退耕还林管理办法进行发放。
    3.3 本项目资金合同规定的用途为：无签订合同，2018年退耕还林第五年补贴，验收合格后发放资金。

3.4 项目资金截至2022年12月31日已拨付至100%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
    4、管理制度健全性
   按照《退耕还林条例》《退耕还林管理办法》进行执行。
    5、制度执行有效性
    5.1 项目的验收、资金发放过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；
    5.2 本项目无调整情况；
    5.3 项目合验收报告资料齐全并已及时归档；
    5.4 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

我单位项目截止到2022年12月31日，已完成100%；其中：
    1、项目完成数量
    指标1：完成面积，合格率指标值：≧65%，实际完成值65%个，指标完成率100%；
     2、项目完成质量
    指标1：项目可行性研究报告审核通过率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100 %；
    指标2：项目完成率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100 %；
       3、项目完成时效
指标1：项目前期工作完成及时率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100 %。
    4、项目完成成本
    指标1：项目总投资320万元，指标完成率100%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

我单位项目退耕还林补助发放2022年12月31日，已完成100%；其中：
    1. 项目实施的生态效益分析：
    指标1：显著，实际完成值显著，指标完成率100%。
        2. 项目实施的可持续影响分析：
    指标1：可持续发展作用，指标值：显著，实际完成值显著，指标完成率100%。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

督促退耕户及时补植补造，提高保存率，及时兑现资金。

（三）其他

（一）预算执行进度
    截至2022年12月31日已执行320万元，预算执行率100%。
   (二)绩效指标偏差
      本项目绩效指标无偏差情况。

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

- 主要经验及做法

制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，严格按照一卡通规定支付资金。
  （二）后续工作计划
我们将进一步加强资金管理、项目管理，用制度、用规范来有效提高项目进度，专人负责资金、专人负责项目现场管理，确保该项目在既定时间内完成所有工程量，达到预期效果。
（三）存在的问题及原因分析
存在的问题：
因缺水干旱部分退耕还林还未成林
    改进措施：
    我局将严格按照相关文件精神，坚持“突出重点、择优选择、统筹兼顾、适当补助”的原则，将有限的资金用在刀刃上，让其发挥最大的功效，为我县项目工作助力。