## 中央
附件1
2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
填报单位：木垒县农业农村局（乡村振兴局）
序号 | 县市 | 乡镇 | 村（必须填写规范行政村村名） | 项目库编号 | 年度 | 项目名称 | 建设起至期限 | 建设内容 | 项目类别 | [5 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [7 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益联结机制
[9 empty] | 产业发展 | 乡村建设行动 | 巩固三保障成果 | 就业项目 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 总计 | 中央衔接资金 | 自治区衔接资金 | 地方政府债券 | 州本级衔接资金 | 县级配套 | 其他资金 | 备注（其他资金名称）
合计 | [17 empty] | 1061 | 1061
1 | 木垒县 | 雀仁乡 | 河中村、乌克勒别依特村 |  | 2023 | 木垒县雀仁乡2023年养殖小区建设及鲜食玉米深加工建设项目 | 2023.5-2023.10 | 1.河中村新建400平方米标准化羊圈4栋、牛圈2栋，安装水电暖等附属设施； 2.乌克勒别依特村购置安装鲜食玉米加工生产流线以及附属配套设施。 | √ | [5 empty] | 1823 | 雀仁乡人民政府 | 叶凯·赛甫拉 | 505 | 505 | [6 empty] | 发展产业，壮大村集体经济，解决部分劳动力就业，增加收入。 | 1.河中村推广肉牛羊快速育肥技术，增加村集体经济收入8万元；2.乌克勒别依特村发展鲜食玉米深加工项目，增加集体经济收入5万元/年。
2 | 木垒县 | 照壁山乡人民政府 | 双湾村 |  | 2023 | 木垒县照壁山乡双湾村高标准民宿发展建设项目 | 2023.5-2023.10 | 1.新建200平方米高标准民宿一套 2.供水、电、暖等附属设施。 | √ | [5 empty] | 986 | 照壁山乡人民政府 | 沙鑫 | 100 | 100 | [6 empty] | 增加集体经济收入 | 发展乡村旅游，示范带动民宿客栈标准发展，同时壮大村集体经济5万元/年。
3 | 木垒县 | 雀仁乡、新户镇、大石头乡、东城镇 | 雀仁村、新沟村、大石头村、鸡心梁村 |  | 2023 | 木垒县2023年药浴池建设项目 | 2023.5-2023.10 | 修建4座药浴池（新建待浴栏、新建药浴泳池、新建返流滴水栏）。雀仁乡雀仁村13万元、新户镇新沟村13万元、大石头乡大石头村15万元、东城镇鸡心梁村19万元。 | √ | [5 empty] | 4293 | 雀仁乡、新户镇、大石头乡、东城镇人民政府 | 叶凯·赛甫拉、胡建佳、阿德勒、刘重阳 | 60 | 60 | [6 empty] | 增强肉羊抗病能力，提高养殖效益 | 可有效防止羊体外寄生虫等疾病、增强肉羊免疫力，增强养殖效益，进一步助推村肉羊养殖业的发展。
4 | 木垒县 | 大石头乡 | 朱散得村 |  | 2023 | 木垒县大石头乡朱散得村道路硬化建设项目 | 2023.5-2023.10 | 朱散得村a片区新居民点部分村内巷道进行路面硬化，长3.5公里、宽4.5米。 |  | √ |  |  |  |  | 86 | 大石头乡人民政府 | 阿德勒 | 140 | 140 | [6 empty] | 改善朱散得村村容村貌，为农牧民出行带来便利。 | 项目建成后，进一步改善朱散得村的基础设施条件，优化村容村貌，美化环境，提高农民生活质量。
5 | 木垒县 | 新户镇 | 新户村 |  | 2023 | 木垒县新户镇新户村壮大村集体经济配套设施改造提升项目 | 2023.5-2023.10 | 1.地面硬化3000平方米 2.安装消防水池1座 3.泵房1座 4.发电机房1个及基础设施等。 |  | √ |  |  |  |  | 2867 | 新户镇人民政府 | 胡建佳 | 246 | 246 | [6 empty] | 增加集体经济收入 | 盘活现有村民互助综合服务中心，增加集体经济收入25万元/年以上，为股份经济合作社成员分红。
6 | 木垒县 | 木垒县 |  |  | 2023 | 项目管理费 | 2023.5-2023.10 | 用于项目的前期、验收等。 |  |  |  |  | √ |  |  | 木垒县农业农村局 | 赵亮 | 10 | 10

## 自治区 (hidden)
附件2
2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
填报单位：木垒县农业农村局（乡村振兴局）
序号 | 县市 | 乡镇 | 村（必须填写规范行政村村名） | 项目库编号 | 年度 | 项目名称 | 建设起至期限 | 建设内容 | 项目类别 | [5 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [7 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益联结机制
[9 empty] | 产业发展 | 乡村建设行动 | 巩固三保障成果 | 就业项目 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 总计 | 中央衔接资金 | 自治区衔接资金 | 地方政府债券 | 州本级衔接资金 | 县级配套 | 其他资金 | 备注（其他资金名称）
合计 | [17 empty] | 819 |  | 819
1 | 木垒县 | 英格堡乡 | 月亮地村 |  | 2023 | 木垒县英格堡乡月亮地村野奢露营基地建设项目 | 2023.5-2023.10 | 1.打造一处烧烤营地 2.上下水等附属设施 |  | √ |  |  |  |  | 524 | 英格堡乡人民政府 | 李宇明 | 300 |  | 300 | [5 empty] | 该项目实施后可提升旅游服务、增加旅游业发展，带动村民增收致富。 | 提升村内村容村貌，增强群众生活幸福感
2 | 木垒县 | 大南沟乌孜别克族乡 | 阿克喀巴克村 |  | 2023 | 木垒县大南沟乌孜别克族乡阿克喀巴克村小型公益性基础设施提升改造建设项目 | 2023.5-2023.10 | 1.X192县道两侧各5公里道路的绿化带灌溉管网 2.巷道铺设绿化管网5公里 3.更新道路标识标牌 4.污水泵站配套设施提升改造， 5.绿化用水机井维修。 |  | √ |  |  |  |  | 1001 | 大南沟乌孜别克族乡人民政府 | 努尔兰 | 129 |  | 129 | [5 empty] | 通过项目实施，改善村容村貌环境，有效提高乡镇牧民生活的质量。 | 通过项目实施，将有效提高乡村绿化覆盖率，改善村容村貌环境，有效提高乡镇牧民生活的质量。
3 | 木垒县 | 东城镇 | 东城村 |  | 2023 | 木垒县东城镇东城村2023年人居环境综合项目 | 2023.5-2023.10 | 1.主街道两侧约6.5公里进行平整回填 2.铺设人行步道6600㎡等环境综合整治提升配套设施建设 |  | √ |  |  |  |  | 1680 | 东城镇人民政府 | 刘重阳 | 390 |  | 390 | [5 empty] | 提升村内村容村貌，增强群众生活幸福感 | 改善主街道两侧村容村貌，增强群众生活幸福感

## 1佃坝镇土梁村花卉 (hidden)
昌吉市2022年衔接推进乡村振兴项目评审表
序号 | 年度 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目 类别 | 项目地点 | 项目内容 | 投资额度（万元） | 项目绩效情况 | 评审意见 | 签 字 | 单位
1 | 2022 | cjs-dbz-2022-060 | 昌吉市佃坝镇土梁村精品花卉繁育基地建设项目 | 新建 | 佃坝镇土梁村 | 拟占地面积约70亩，新建总建筑面积为17000平方米，主要建设:现代化温室大棚2座12000平方米，园艺科研培训中心1500平方米，花卉交易展厅3000平方米，道路及附属设施3000平方米。 | 2000
合计

## 2二六工镇辣椒产业链 (hidden)
昌吉市2022年衔接推进乡村振兴项目评审表
序号 | 年度 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目 类别 | 项目地点 | 项目内容 | 投资额度（万元） | 项目绩效情况 | 评审意见 | 签 字 | 单位
2 | 2022 | cjs-elgz-2025-094 | 昌吉市二六工镇红星村新建辣椒烘干厂建设项目 | 新建 | 二六工镇红星村 | 红星村六片区辣椒烘干厂，占地面积8亩地，800平厂房一座，1500平库房一座，需购置烘干机，切把机，色捡机 | 800
合计

## 3庙尔沟乡和谐二村基础设施项目 (hidden)
昌吉市2022年衔接推进乡村振兴项目评审表
序号 | 年度 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目 类别 | 项目地点 | 项目内容 | 投资额度（万元） | 项目绩效情况 | 评审意见 | 签 字 | 单位
3 | 2022 | cjs-megx-2022-031 | 昌吉市庙尔沟乡和谐二村巷道两侧马路砖铺设项目 | 新建 | 庙尔沟乡和谐二村 | 庙尔沟乡和谐二村体育馆以南，310户定居楼东侧以西（南北朝向5条巷道）道路两侧长度约6公里，宽约1.5米，面积约9000平方米马路砖、双侧路沿石。300户村民宅基地入户“最后一公里”硬化建设内容。 | 500
合计

## 4榆树沟镇前进村道路辅助工程 (hidden)
昌吉市2022年衔接推进乡村振兴项目评审表
序号 | 年度 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目 类别 | 项目地点 | 项目内容 | 投资额度（万元） | 项目绩效情况 | 评审意见 | 签 字 | 单位
4 | 2022 | cjs-ysgz-2022-005 | 昌吉市榆树沟镇前进村主路两侧辅道柏油硬化及附属设施建设项目 | 新建 | 榆树沟镇前进村 | 对镇区至老政府前进村人行道及附属设施建设。 | 760
合计

## 5环卫设施采购项目 (hidden)
昌吉市2022年衔接推进乡村振兴项目评审表
序号 | 年度 | 项目名称 | 项目 类别 | 项目地点 | 项目内容 | 投资额度（万元） | 项目绩效情况 | 评审意见 | 签 字 | 单位
5 | 2022 | 昌吉市环卫设施采购项目 | 公共服务 | 昌吉市所辖10个乡镇 | 全市各乡镇采购环卫设施500万 | 500
合计