附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：2022年自治区特大防汛补助项目

实施单位（公章）：木垒哈萨克自治县应急管理局

主管部门（公章）：木垒哈萨克自治县应急管理局

项目负责人（签章）：俞淑红

填报时间：2024年04月25日

一、基本情况

（一）项目概况。

（一）项目概况
1.项目背景
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二大精神和习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述和指示批示精神为指导，认真贯彻落实区、州、县防灾减灾工作会议精神，树立忧患意识，坚持底线思维，全面推进防灾减灾体制和机制建设，立足补短板，强弱项，进一步提升防灾减灾能力。严格落实防汛抗旱、地质灾害，常态化推动自然灾害监测预警、应急处置，灾害防范、应急救援、队伍建设、充实装备、物资保障、灾害救助、灾后恢复重建等工作，不断夯实防灾减灾防范基础，提升防灾减灾救灾应急保障能力。
2023年,木垒县根据昌州财农（2022）22号文件要求，投入资金50万元，开展防汛抗旱抢险物资储备和抗旱减灾工作，支持抢险救援队伍采购相关防汛抗旱的救援装备，切实提升抗洪抢险救援能力。
2.项目主要内容
2023年,木垒县根据昌州财农（2022）22号文件要求，投入资金50万元，严格落实防汛抗旱、监测预警、应急处置，应急救援、队伍建设、充实装备、物资保障、灾害救助、灾后恢复重建等工作，不断夯实防灾减灾防范基础，提升防灾减灾救灾应急保障能力。
2023年，我局利用防汛补助专项资金50万元，采购防汛抗旱应急救援装备，其中防汛抢险专用沙袋100000条，计18.5万元；自动升降LED应急抢险照明灯4台，计2.6万元；激光测距仪10台，计6000元；土工膜、救生衣、防汛救援应急包、移动抗旱设备、不锈钢储水罐等若干，累计投资资金28.3万元。
3.项目实施情况
本项目由木垒县应急管理局牵头，开展防汛抗旱抢险物资储备和抗旱减灾工作，支持抢险救援队伍采购相关防汛抗旱的救援装备，切实提升了防灾减灾的应急救援能力。
防汛抗旱相关应急救援设备购置2023年2月10日由木垒县应急管理局委托新疆国恩工程咨询有限公司为招标代理，通过公开招标方式确定了新疆展德商贸有限公司为项目的供货单位，防汛抗旱相关应急救援设备由供应商运抵木垒县物资储备库后，由木垒县应急管理局防灾减灾办公室负责人核对数量、质量及验收合格后，交由县物资储备库负责人办理入库登记。
4.资金投入和使用情况
2023年1月,木垒县根据根据昌州财农（2022）22号文件要求，投入50万元，实际到位率100%，总投入50万元，执行率100%，资金落实到位。项目主要针对全县防汛抗旱抢险物资储备和抗旱减灾工作，支持抢险救援队伍采购相关防汛抗旱的救援装备，切实提升防灾减灾的应急救援能力。
为确保项目资金的安全有效使用、安全运行，提高资金的使用效率，我单位严格按照木垒县应急管理局财务会计内部控制制度执行，资金由财政大平台统一拨付，由财政监管，严禁随意调整预算，改变支出用途，做到专款专用，严禁截留、挪用、挤占项目资金等违规违纪问题的发生。

（二）项目绩效目标

（二）项目绩效目标
1.总体目标
更好开展木垒县防汛抗旱抢险物资储备和抗旱减灾工作，支持抢险救援队伍，采购防汛抗旱抢险救援装备，切实提升了抗洪抢险救援能力，保护人民群众生命财产安全。
2.阶段性目标
2.1 2023年2月11日前完成公开招标工作，确定供货商及采购物资数量；
2.2 2023年4月15日前完成合同内全部物资交付工作（包括货物质量检验合格证书、使用说明书、装箱清单发货清单等）；
2.3 2023年4月15日前货物到达木垒县救灾物资储备库后，由应急管理局防灾减灾办负责人清点验收后，交至县应急物资储备库。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（一）绩效评价目的、对象和范围。
1.绩效评价目的
通过对2023年度上级财政下拨的2022年自治区特大防汛补助费项目资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。
2.绩效评价对象
2022年自治区特大防汛补助费项目支出资金。
3.绩效评价范围
本次评价主要对2022年自治区特大防汛补助费项目的工作完成情况、完成效果及公众满意度进行评价，负责落实防汛抗旱、监测预警、应急处置，应急救援、队伍建设、充实装备、物资保障、灾害救助、灾后恢复重建等工作，不断夯实防灾减灾防范基础，提升防灾减灾救灾应急保障能力。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。
（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
根据项目特征及具体情况，本次绩效评价指标体系分为4个一级指标，6个二级指标。本次绩效评价实行百分制，即各项指标值之和为100分，项目采用综合评分法进行绩效评价。见附表1。
3.评价方法
本项目主要采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用综合评分法进行评价。
4.评价标准
项目评价标准主要包括：计划标准、行业标准、历史标准、其他经财政部门确认的标准。本次评价主要是参照计划标准和历史标准制定，对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。
财政支出绩效评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。本次绩效评价采用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”，两种方式互相补充以构成对本次项目的完整评价。
根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)的规定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。

（三）绩效评价工作过程

（三）绩效评价工作过程
1.前期准备
1.1  2024年4月6日，我单位在收到自评工作任务后及时组织了绩效评价工作小组，其中为阿斯哈提·哈布拉哈提组长，主要负责工作安排，杨建军为副组长，主要负责报告的审核、指导，余淑红组员负责资料、数据整理，编制报告。小组制定了项目评价的工作思路及工作安排，参考学习了相关政策制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。
1.2  2024年4月10日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；
1.3  2024年4月15日，根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；
2.组织实施
2.1  2024年4月16日- 4月20日，评价工作进入实施阶段：
2.2  评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；
2.3  评价小组根据项目的实施情况、资金的分配和使用情况、项目自评情况，及时与项目实施人员沟通协商，对项目的实施全过程工作进行核实，并做了相关问卷调查，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。
3.分析评价：
2024年4月21日- 4月23日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。
4.撰写报告
评价小组根据对项目的资料、实施情况进行核实分析后，围绕评价体系对项目支出绩效进行了评价打分，并撰写了绩效评价报告，报告编制完成后上报至单位领导处进行定稿，最终将定稿报告上报至木垒县财政局。
5.资料归档
评价小组对已完成的评价项目资料进行整理、封装，完善绩效评价工作底稿，并将资料整理成册后交档案室统一归档保存，以备后期查阅。

三、综合评价情况及评价结论

三、综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况及评价结论
木垒县应急管理局主要负责项目实施等工作，财政部门负责资金拨付等工作，为确保项目顺利实施，我单位将进行责任分工明确。为加强财政支出管理，提高资金使用效益，我单位确保项目管理进度落实到人，项目已全部完成，验收合格。评价小组对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。
本项目通过制定的评价指标体系及评分标准，运用数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
1.立项依据充分性
（1）木垒县根据昌吉州安全生产目标管理考核细则。
（2）根据《关于昌吉州应急管理系统安全生产分类分级监管的通知》
（3）根据《昌州财农（2022）22号文件》
2.立项程序规范性
①项目立项程序：提报项目建议书、申请立项过程等均按照立项程序的相关规定进行；
②审批文件、材料：本项目审批文件有：木垒县根据昌吉州安全生产目标管理考核细则、根据《关于昌吉州应急管理系统安全生产分类分级监管的通知》、根据《昌州财农（2022）22号文件》审批文件及材料齐全；
审批文件及材料齐全；
③项目事前工作：本项目已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策、实地检查。
3.绩效目标合理性
木垒县应急管理局2022年自治区特大防汛补助项目设立了项目绩效目标，与防汛抗旱抢险物资储备和抗旱救灾工作具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
4.绩效指标明确性
木垒县应急管理局2022年自治区特大防汛补助项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共9条，其中量化指标条数共9条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
5.预算编制科学性
  本项目建设内容及工程量严格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定计算，项目预算编制根据项目建设内容进行计算，预算数经过木垒县应急管理局党委会议会议及专家论证确定，预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性100%，不存在偏差性。
6.资金分配合理性
 本项目预算资金分配依据《关于下发2022年自治区特大防汛补助费的通知》（昌州财农（2022）22号），项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。项目单位为木垒县应急管理局，资金分配与单位实际相适应。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况
1.资金到位率：
实际到位资金50万元，预算资金50万元，资金到位率100%。
2.预算执行率
年初预算数50万元，全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为100%。
3.资金使用合规性
3.1 资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
3.2 资金的拨付严格按照木垒县应急管理局资金拨付审批程序进行：资金的拨付严格按照木垒县应急管理局资金拨付审批程序进行：由木垒县应急管理防灾减灾办公室提交木垒县应急管理局财务室申请到阿斯哈提领导，经审批后提交到木垒县财政局文行科。项目资金拨付手续齐全，资金拨付手续有：木垒县上级专项资金使用审批单、《关于下发2022年自治区特大防汛补助费的通知》（昌州财农（2022）22号）。
3.3 本项目资金合同规定的用途为：采购防汛抗旱物资储备和抢险救援装备。符合项目预算批复及合同规定的用途；
3.4 项目资金截至2023年11月30日已拨付至100%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.管理制度健全性
4.1 本项目已制定《木垒县应急管理局项目财务管理制度》、《木垒县政府储备物资库房管理制度》，管理制度健全；
4.2 本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，财务和业务管理制度已经过木垒县应急管理局党委会议审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。
5.制度执行有效性
5.1 项目的审批、招标、建设、验收过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；
5.2 本项目无调整情况；
5.3 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并已及时归档；
5.4 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况
我单位2022年自治区特大防汛补助项目项目截止到2023年12月31日，已完成9条；其中：
1.项目完成数量
指标1：采购防汛抢险救援物资、装备数量，指标值：>=6个，实际完成值6个，指标完成率100%；
指标2：采购抗旱设施设备（台、套），指标值：>=3个，实际完成值5个，指标完成率137 %；偏差原因：根据实际情况随机调整。
2.项目完成质量：
指标1：防汛抗旱设备政府采购率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；
指标2：设备验收合格率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；
3.项目完成时效
指标1：设施设备采购完成时间，指标值：2023年6月，实际完成值2023年6月，指标完成率100%
4.项目完成成本
指标1：采购防汛抢险救援物资、装备成本，指标值：<=25万元 ，实际完成值25万元，指标完成率100%；
指标2：采购抗旱设施设备成本，指标值：<=25万元 ，实际完成值25万元，指标完成率100%。

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况。
我单位2022年自治区特大防汛补助项目项目截止到2023年12月31日，已完成1条；其中：
1.项目实施的社会效益分析
指标1：防汛抗旱救灾效果提升率，指标值：>=90% ，实际完成值=90%，指标完成率100%。
（五）满意度指标完成情况分析
指标1：受灾群众满意度，指标值：>=95% ，实际完成值=95%，指标完成率100%。

- 预算执行进度与绩效指标偏差

（一）预算执行进度
    根据木垒县2022年防汛抗旱物资采购项目政府采购合同内容及进度，木垒县应急管理局于2023年3月23日拨付25万元至新疆展德商贸有限公司。木垒县应急管理局于2023年9月27日拨付25万元至新疆展德商贸有限公司。截至2023年12月31日已执行50万元，预算执行率100%。2023年,木垒县根据昌州财农（2022）22号文件要求，投入资金50万元，严格落实防汛抗旱、监测预警、应急处置，应急救援、队伍建设、充实装备、物资保障、灾害救助、灾后恢复重建等工作，不断夯实防灾减灾防范基础，提升防灾减灾救灾应急保障能力
2023年，我局利用防汛补助专项资金50万元，采购防汛抗旱应急救援装备，其中防汛抢险专用沙袋100000条，计18.5万元；自动升降LED应急抢险照明灯4台，计2.6万元；激光测距仪10台，计6000元；土工膜、救生衣、防汛救援应急包、移动抗旱设备、不锈钢储水罐等若干，累计投资资金28.3万元。
(二)绩效指标偏差
本项目绩效指标根据实际情况随机调整。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
（1）是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
（2）是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。
（3）进一步加强项目管理和协调服务，全力推进项目建设。进一步加强项目监管力度。每月实行动态监管。进一步加强项目协调推动机制，协调帮助解决项目推进中的困难和问题。
（4）实现领导亲自督促，督促相关部门及各乡镇高度重视应急保障机制落实，充实完善应急处置工作领导机构，部门按照职能建立了半专业应急救援队伍，储备相应的应急救援专用机械、装备和物资。（二）后续工作计划
我们将进一步加强资金管理、项目管理，用制度、用规范来有效提高项目进度，专人负责资金、专人负责项目现场管理，确保该项目在既定时间内完成所有工程量，达到预期效果。
（三）存在的问题及原因分析
1.存在的问题：
项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。
2.改进措施：
科学的预算编制应该保证预算和目标在质和量上相匹配，即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排，另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性。 
对此，预算单位会同财政部门共同梳理项目绩效目标，合理测算项目工作量，科学编制预算。

七、有关建议

1.开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。规范程序，严格把关。进一步完善项目申报、审核、公示、审批等程序，严格审核切实做好项目信息公开，公开内容要及时、完整、真实，确保项目公平、公开、公正。
2.健全制度，加强督促。针对项目实施中存在的问题，进一步完善相关制度，加强督促检查，确保质量安全和建设进度；同时及时完善资料，妥善保管档案。

八、其他需要说明的问题

本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果，通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断的完善和研究。