附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：2021年供销社新建（改建）为农社会化服务中心专项资金项目

实施单位（公章）：木垒县供销社

主管部门（公章）：木垒县供销社

项目负责人（签章）：姜学峰

填报时间：2024年04月23日

一、基本情况

（一）项目概况。
    1.项目背景
    为加快新农村建设步伐，进一步发展壮大集体经济，带领村民发展生产、勤劳致富，全程做好产前、产中、产后为农服务，结合木垒县党委政府全域旅游发展战略，加快特色旅游产业和一二三产业融合发展，全力打造服务农民生产生活的综合服务平台，实现农业增效、农民增收。
    为加快推进供销合作社综合改革，根据《加快推进为农社会化服务中心建设工作方案》（昌州深改供办字[2018]1号）和《关于下达2021年供销系统综合目标任务的通知》（昌州供字[2021]2号）立项，设立了专项项目补助经费，由财政单位主管，资金主要用于新建（改造）为农社会化服务中心。
    2.项目主要内容
    根据《关于下达2021年供销社新建（改建）为农社会化服务中心专项资金的通知》（昌州财农字[2021]41号）文件批复，下达我县供销社新建（改建）为农社会化服务中心专项资金30万元，用于新建（改建）白杨河乡供销社为农服务中心和照壁山乡供销社为农服务中心。
     3.项目实施情况
    本项目由木垒县供销社牵头，于2021年6月对木垒县白杨河乡供销社为农服务中心和照壁山乡供销社为农服务中心进行改造升级，项目于2021年10月顺利完工。
    新建（改建）为农社会化服务中心项目于2021年8月4日由木垒县白杨河羊头泉子村供销合作社通过政府采购询价方式确定了李彦靖个人为项目的承包方主要负责土建工程（包括房顶装饰装修、牌匾制作安装、电子商务平台搭建等），木垒县供销社单位为项目监理单位，姜学峰为项目组长，主要负责项目实施过程各部门工作协调、工程进度控制、资金批复工作;朱海寿为项目副组长，主要负责项目质量、成本、进度控制、资料审核上报工作;麻桂芬、张娜、吾古丽汗为项目成员，主要负责项目日常资料整理收集，数据汇总，施工现场技术指导，工程款支付申请等工作。截止2021年10月20日，项目已全面完工，并由昌吉州供销社张德辉、木垒县供销社姜学峰对项目进行验收，并签署了项目工程验收合格报告。
     4.资金投入和使用情况
    新建（改建）为农社会化服务中心专项项目资金于2021年9月6日昌吉州供销社下发的昌州财农字（2021）41号文件安排资金为30万元，为本级财政资金，实际到位30万元，资金到位率100%，实际执行30万元，执行率100%，资金落实到位。为确保项目资金的安全有效使用、安全运行，提高资金的使用效率，我单位严格按照木垒县供销社财务会计内部控制制度执行，资金由财政大平台统一拨付，由财政监管，严禁随意调整预算，改变支出用途，做到专款专用，严禁截留、挪用、挤占项目资金等违规违纪问题的发生。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
    全面推进供销合作社综合改革，加快落实为农社会化服务中心建设工作，木垒县供销社完成新建（改建）2个为农社会化服务中心，搭建为农综合服务平台，为农民朋友提供生产、生活方面的综合服务，提升和夯实为农服务基础。
     2.阶段性目标
    2.1 2021年6月30日前完成项目可研、实施方案、工程设计工作；6月8日完成为农服务中心的选址、确定，6月10日前制订工作实施方案，照壁山乡为农服务中心用于土建工程投资使用资金9万元。
    2.2 2021年7月31日前完成为农服务内部工作；白杨河乡为农服务中心用于厅内装饰、制作牌匾安装费用6万元，照壁山乡为农服务中心用于厅内装饰、制作牌匾安装费用4万元；
    2.3 2021年8月31日前完成配套设备安装工作；白杨河乡为农服务中心购置耕具、喷洒农药装置、烘干、喷灌设备等使用资金5万元，照壁山乡为农服务中心购置输送机使用资金2万元；
    2.4 2021年9月30日前完成供货生产物资工作；白杨河乡为农服务中心搭建电子销售平台使用资金2万元，资料信息费使用2万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的
    通过对2023年度本级财政下拨的木垒县新建（改造）为农社会化服务中心项目资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。
    2.绩效评价对象
   木垒县新建（改建）为农社会化服务中心项目支出资金。
    3.绩效评价范围
   本次评价主要对木垒县新建（改建）为农社会化服务中心项目的工作完成情况、完成效果及公众满意度进行评价，具体从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目过程（包括项目资金、项目实施）、项目产出、项目效益三个维度来评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
    本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。
   （1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
   （2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
   （3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。
   （4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
    2.评价指标体系
    根据项目特征及具体情况，本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本1个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。并以此设定各项指标的分值分配：决策、过程、产出、效果。本次绩效评价实行百分制，即各项指标值之和为100分，项目采用综合评分法进行绩效评价。见附表1。
    3.评价方法
   本项目主要采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用综合评分法进行评价。
    4.评价标准
    项目评价标准主要包括：计划标准、行业标准、历史标准、其他经财政部门确认的标准。本次评价主要是参照计划标准和历史标准制定，对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。
    财政支出绩效评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。本次绩效评价采用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”，两种方式互相补充以构成对本次项目的完整评价。
    根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)的规定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
   1.1 2024年1月6日，我单位在收到自评工作任务后及时组织了绩效评价工作小组，其中姜学峰为组长，主要负责工作安排，朱海寿为副组长，主要负责报告的审核、指导，张娜、吾鼓励汗组员负责资料、数据整理，编制报告。小组制定了项目评价的工作思路及工作安排，参考学习了相关政策制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。
   1.2  2024年1月11日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；
   1.3   2024年1月17日，根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；
    2.组织实施
   2024年1月18日- 2月23日，评价工作进入实施阶段：
    2.1  评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；
    2.2  评价小组根据项目的实施情况、资金的分配和使用情况、项目自评情况，及时与项目实施人员沟通协商，对项目的实施全过程工作进行核实，并做了相关问卷调查，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。
     3.分析评价：
     2024年2月24日- 3月3日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。
     4.撰写报告
    评价小组根据对项目的资料、实施情况进行核实分析后，围绕评价体系对项目支出绩效进行了评价打分，并撰写了绩效评价报告，报告编制完成后上报至单位领导处进行定稿，最终将定稿报告上报至木垒县财政局。
     5.资料归档
    评价小组对已完成的评价项目资料进行整理、封装，完善绩效评价工作底稿，并将资料整理成册后交档案室统一归档保存，以备后期查阅。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况及评价结论
    白杨河为农服务中心和照壁山为农服务中心主要负责项目实施等工作，财政部门负责资金拨付等工作，为确保项目顺利实施，我单位将进行责任分工明确。为加强财政支出管理，提高资金使用效益，我单位确保项目管理进度落实到人，项目已全部完成，验收合格。评价小组对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。
    本项目通过制定的评价指标体系及评分标准，运用数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为97分。
   （二）相关评分表
    各部分权重和绩效分值如下表所示：（详细评分表见附表）
指标 项目决策 项目过程 项目产出 项目效益 合计分值
权重 15 15 50 20 100
分值 15 12 50 20 97

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性
   （1）项目立项依据《国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见》（国发[2009]40号）
   （2）《中共中央国务院关于深化供销合作社改革的决定》（中发[1995]5号）
   （3）《关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发[2015]11号。
   2.立项程序规范性
   ①项目立项程序：提报项目建议书、申请立项过程等均按照立项程序的相关规定进行；
   ②审批文件、材料：本项目审批文件有：《木垒县照壁山乡为农社会化服务中心建设项目》、《木垒县白杨河乡为农社会化服务中心建设项目》，审批文件及材料齐全；
   ③项目事前工作：本项目已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
    3.绩效目标合理性
   木垒县新建（改建）为农社会化服务中心项目设立了项目绩效目标，与为农服务具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
   4.绩效指标明确性
   木垒县新建（改建）为农社会化服务中心项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共11条，三级指标共11条，其中量化指标条数共3条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
    5.预算编制科学性
   本项目建设内容及工程量严格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定计算，项目预算编制根据项目建设内容进行计算，预算数经过木垒县供销社集体会议及专家论证确定，预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性100%，不存在偏差性。
    6.资金分配合理性
   本项目预算资金分配依据《关于下达2021年供销社新建（改建）为农社会化服务中心专项资金的通知》（昌州财农字[2021]41号）文件，项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。项目单位为木垒县供销社单位，位于木垒县，资金分配与单位实际相适应。

（二）项目过程情况

1.资金到位率：
   实际到位资金30万元，预算资金30万元，资金到位率100%。
    2.预算执行率
   年初预算数0万元，全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率为100%。
    3.资金使用合规性
    3.1 资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
    3.2 资金的拨付严格按照木垒县资金拨付审批程序进行：由财务科室提交资金拨付申请到姜学峰领导，经审批后提交到财政局农业科。项目资金拨付手续齐全，资金拨付手续有：《木垒县照壁山乡为农社会化服务中心建设补助资金》申请单、《木垒县白杨河乡为农社会化服务中心建设补助资金》申请单。
     3.3 本项目资金合同规定的用途为：建设为农服务中心、支持基层社搭建、创办为农服务的综合平台或服务实体。符合项目预算批复及合同规定的用途；
    3.4 项目资金截至2023年3月28日已拨付至100%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
    4.管理制度健全性
    4.1 本项目已制定《木垒供销社木垒县新建（改建）为农社会化服务中心项目财务管理制度》、《木垒县供销社木垒县新建（改建）为农社会化服务中心项目业务管理制度》，管理制度健全；
   4.2 本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，财务和业务管理制度已经审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。
    5.制度执行有效性
    5.1 项目的审批、询价、建设、验收过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；
    5.2 本项目无调整情况；
    5.3 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全；
    5.4 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。

（三）项目产出情况

我单位新建（改建）为农社会化服务中心项目截止到2023年12月31日，已由县供销社牵头，联合乡镇基层社、种植、农机、农产品加工储存等合作社已新建（改建）2个“为农社会化服务中心”，搭建为农综合服务平台，为农民朋友提供生产、生活方面的综合服务，提升和夯实为农服务基础；其中：
    1.项目完成数量
    指标1：服务乡镇数量，指标值：2个，实际完成值2个 ，指标完成率100%，无偏差。
    指标2：新型农业人才培训次数指标值≥1次，实际完成值1次，指标完成率100%，无偏差
    指标3：新建（改建）为农服务中心，指标值：2家，实际完成值2家，指标完成率100%，无偏差。
    2.项目完成质量：
    指标1：为农服务中心建设完成率，指标值：≥90%，实际完成值95%，指标完成率100 %，无偏差；
    指标2：乡镇为农服务覆盖率，指标值：≥90%，实际完成值90%  ，指标完成率100 %，无偏差原因。
     3.项目完成时效
   指标1：完成为农服务中心建设任务，指标值：2023年10月30日前完成 ，实际完成值2021年11月22日，指标完成率100%，无偏差；
     4.项目完成成本
   指标1：减少在耕种、管理、收贮、销售等农业生产环节的流通费用，指标值：≤0.1万元 ，实际完成值0.1万元，指标完成率100%，无偏差；
   指标2：购买设施设备（货架、货柜），指标值：≤1万元 ，实际完成值1万元，指标完成率100%，无偏差。

（四）项目效益情况

我单位新建（改建）为农社会化服务中心项目截止到2023年12月31日，已完成新建（改建）为农社会化服务中心2个；其中：
    1.项目实施的经济效益分析：
    指标1：增加农民年收入，指标值：≥0.1万元 ，实际完成值0.1万元，指标完成率100%，无偏差。
    2.项目实施的社会效益分析
    指标1：政策知晓率，指标值：≥90% ，实际完成值90%，指标完成率100%，无偏差。
    （五）满意度指标完成情况分析
    指标1：三农服务对象满意度，指标值：≥95%，实际完成值95%，指标完成率100%，无偏差。

- 预算执行进度与绩效指标偏差

（一）预算执行进度
    根据资金使用合同内容及工程进度，木垒县供销社于2023年3月28日拨付15万元至木垒照壁山乡供销合作社有限公司、木垒县供销社于2023年3月28日拨付15万元至木垒白杨河乡羊头泉子村供销合作社有限公司。截至2023年12月31日已执行30万元，预算执行率100%。
    （二）绩效指标偏差
     本项目绩效指标无偏差情况。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
   （1）是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
   （2）进一步加强项目管理和协调服务，全力推进项目建设。推行月报支付，进一步加强项目监管力度。每月定期督查项目投资进度、工程进度、资金来源和使用等推进情况，实行动态监管。进一步加强项目协调推动机制，协调帮助解决项目推进中的困难和问题。强化土地、能源等要素保障。
   （3）加强对项目进展进行实地查看，认真核对上报形象进度和投资额是否与项目进展匹配，发现问题现场及时纠错指正，在项目上报进展的数据中要求项目责任单位实事求是。经过反复对比后才将收集、了解、掌握的项目进展情况表整理，并形成文字材料和进展情况表，编印承报上级部门和各级领导。
   （4）联合乡镇基层社、种植、农机、农产品加工储存等合作社已新建（改建）2个“为农社会化服务中心”，搭建为农综合服务平台，为农民朋友提供生产、生活方面的综合服务，提升和夯实为农服务基础。
   （二）后续工作计划
    我们将进一步加强资金管理、项目管理，用制度、用规范来有效提高项目进度，专人负责资金、专人负责项目现场管理，确保该项目在既定时间内完成所有工程量，达到预期效果。
   （三）存在的问题及原因分析
    1.存在的问题：
   项目前期缺乏规划，没有进行项目资金预算，正在年中开展项目时追加资金预算，没有将预算执行与实际的业务相挂钩，使得预算编制不够精准。
     2.改进措施：
   （1）积极与各科室沟通，做好预算编制，提高资金使用效率
一方面应积极与各科室沟通在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性。另一方面应该科学的编制预算，通过与项目资金方的沟通,及时了解资金到位进度、解决资金短缺的问题,并能够根据资金进展情况及时调整项目计划,以确保项目的正常进行。

七、有关建议

1.要根据实际情况和发生业务，对接好各个科室，科学合理的编制预算，做好项目跟进，完善资金管理，提升资金项目管理水平。
    2.健全制度，加强督促。针对项目实施中存在的问题，进一步完善相关制度，加强督促检查，确保质量安全和建设进度；同时及时完善资料，妥善保管档案。

八、其他需要说明的问题

（一）本次预算绩效评价所采集的数据因为采集时间、数据来源等诸多因素的影响，可能会出现一定的偏差，进而对评价结果存在影响。
   （二）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断的完善和研究。
   （三）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。