附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：基层农技推广体系改革与建设项目

实施单位（公章）：木垒县农业技术推广站本级

主管部门（公章）：木垒县农业技术推广站本级

项目负责人（签章）：张光海

填报时间：2024年04月01日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景
依据昌州财农〔2023〕22号文件要求，通过使用项目资金，进一步提升农技推广体系服务能力，有效支撑服务“三农”中心工作，在主要作物大面积单产提升、农药残留治理、农业防灾减灾等方面成效突出。农业主推技术到位率达到95%以上，建立3个村级服务站、招募9名特聘农技员，建立3个农业科技示范基地、培育15个示范主体，农业科技示范主体抽样满意度超过90%，对县乡50名在编在岗基层农技人员开展知识更新培训。
根据昌州财农（2023）22号《关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》的文件精神，拨付木垒县基层农技推广体系改革与建设项目资金144.8892万元。
由木垒县农业农村局履行项目建设主体责任，木垒县农业技术推广站负责农技推广体系改革与建设项目的具体实施。
2.项目主要内容
按照昌吉州昌州财农（2023）22号《关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》文件精神，为确保木垒县2023年基层农技推广体系改革与建设项目顺利实施，拨付木垒县基层农技推广体系改革与建设项目资金144.8892万元，并制定年度目标任务。暨：新建村级服务站3个；配套新招聘村级农技员9名；建设科技示范基地3个；农技人员能力提升50人次；培育科技示范主体15个，每个科技示范基地分别带动5-8个示范户；依托“昌吉农业农村”APP或小程序组建“互联网+”农技推广核心服务团队，围绕主要作物大面积单产提升、重要农时和防灾减灾等开展技术服务，拓宽平台的覆盖面和使用率。
主推技术到位率达到95%以上，农业科技示范主体抽样满意度超过90%，农业技术推广公共服务对象抽样满意度达到85%。
3.项目实施情况
本项目由木垒县农业技术推广站（农产品质量安全检验检测中心）负责实施。主要对项目实施方案中明确的目标和任务开展物资补助、村级服务站物资配置、特聘农技员工资支付、农技人员能力提升培训、技术指导、技术服务、现场会等等。
对示范基地、示范主体、示范户给予物资补助方面，于2023年7月27日由木垒县农业技术推广站委托招标代理机构新疆建鹏伟业工程管理服务有限公司，通过邀请招标方式确定了新疆泽丰盛禾有限公司木垒分公司为项目供货单位，补助物资由供应商运抵木垒县城后，由单位项目负责人海拉提和业务工作人员魏文秀负责核对数量及质量后，供应商按照项目实施方案涉及的农业科技示范基地2个、示范主体10户及示范户43户，以召开发放现场会的形式领取，现场会共发放微生物菌肥48.1402万元；2023年11月9日通过政采云平台，由木垒县红土地农资供应商为畜牧示范基地1个、示范主体5户、示范户提供并发放饲料24.975万元。2023年7月27日，通过招标，由新疆易木久鸿电子科技有限公司为3个村级服务站分别采购并配置农机具、办公桌椅等，由木垒县炜达电脑服务部采购配置电脑、打印机等15万元，2023年10月7日和11月20日支付该办公用品合计45万元。2023年11月23日支付10名特聘农技人员工资9.6万元。支付宣传品、宣传资料等9.21万元；支付蔬菜育苗5.54万元；能力提升2.42万元。该项目资金于2023年11月30日前执行完毕。
4.资金投入和使用情况
木垒县2023年基层农技推广项目资金于2023年6月16日由昌吉州财政局下发的22号文件安排资金为144.8892万元，为上级拨付资金，实际到位率144.8892万元，资金到位率100%，实际执行144.8892万元，执行率100%，资金落实到位。为确保项目资金的安全有效使用、安全运行，提高资金的使用效率，我单位严格按照木垒县农业农村局财务会计内部控制制度执行，资金由财政大平台统一拨付，由财政监管，严禁随意调整预算，改变支出用途，做到专款专用，严禁截留、挪用、挤占项目资金等违规违纪问题的发生。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
通过使用144.8892万元项目的实施，按时完成新建村级服务站3个；配套新招聘村级农技员9名；建设科技示范基地3个；农技人员能力提升50人次；培育科技示范主体15个，每个科技示范基地分别带动5-8个示范主体；依托“昌吉农业农村”APP或小程序组建“互联网+”农技推广核心服务团队，围绕主要作物大面积单产提升、重要农时和防灾减灾等开展技术服务，拓宽平台的覆盖面和使用率。
主推技术到位率达到95%以上，农业科技示范主体抽样满意度超过90%，农业技术推广公共服务对象抽样满意度达到85%。
2.阶段性目标
2.1  2023年8月25日以召开现场会的形式为农业科技示范基地2个、示范主体10户及示范户43户，共发放微生物菌肥48.1402万元3467袋/40公斤/袋，其中：为木垒县东城镇沈家沟村鹰嘴豆现代农业产业园（州级）种植示范基地发放生物菌肥（适合旱地作物）19.9652万元1860袋/40公斤/袋。 2023年8月11日支付示范主体（蔬菜育苗）5.541万元；2023年11月23日为畜牧业示范基地及示范主体、示范户发放饲料24.975万元。
以上共完成物化补助示范基地3个，示范主体15个，合计发放肥料和饲料78.6562万元。
2.2  2023年8月11日至11月23日支付基层农技人员参加自治区、自治州能力提升培训费2.4217万元。
2.3  2023年9月11日至11月23日支付木垒县墨策工作室制作示范基地标牌、宣传板、宣传材料、采购宣传品等9.21万元。
2.4  2023年7月27日，通过邀请招标，由新疆易木久鸿电子科技有限公司为3个村级服务站分别采购并配置农机具、办公桌椅、电动三轮车、电动两轮车、档案柜、灭火器等，2023年10月7日支付该项目资金38.4375万元（主要配置内容有：1.档案盒12个；2.文件柜2组；3.牌匾制作1套；4.办公桌3张；5.办公椅3把；6.多孔插线板3个；7.工具箱1套；8.灭火器2个；9.两轮电动车（新日牌TDT4970Z） 1辆；10.充电式电锯1把；11.农用三轮电瓶车（宗申牌ZS1500DZH-13A）1辆；12.挖穴机（浩农WKJ-600）1台；13.推雪铲1台；14.旋耕机（科比特1GQN-140）1台；15.拖拉机（东风DF404-15G4）1台）；2023年11月20日，通过政府采购，支付由木垒县炜达电脑服务部提供采购村级服务站台式电脑6台、打印机3台，小计6.558万元。两项合计支付村级服务站办公用品、农机具等44.9955万元。
2.5  2023年11月23日，一次性支付3个村级服务站的10名特聘农技员一年聘用期工资9.6万元。每人0.96万元/年，每月800元/人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的
通过对2023年度下拨的木垒县基层农技推广体系改革与建设项目资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。
2.绩效评价对象
昌州财农（2023）22号《关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》项目支出资金。
3.绩效评价范围
主要对昌州财农（2023）22号《关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》暨144.8892万元项目的工作完成情况、完成效果及公众满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
根据项目特征及具体情况，本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。并以此设定各项指标的分值分配：决策、过程、产出、效果。本次绩效评价实行百分制，即各项指标值之和为100分，项目采用综合评分法进行绩效评价。见附表1。
3.评价方法
本项目主要采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用综合评分法进行评价。
4.评价标准
项目评价标准主要包括：计划标准、行业标准、历史标准、其他经财政部门确认的标准。本次评价主要是参照计划标准和历史标准制定，对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。
财政支出绩效评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。本次绩效评价采用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”，两种方式互相补充以构成对本次项目的完整评价。
根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)的规定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
1.1 2024年4月1日，我单位在收到自评工作任务后及时组织了绩效评价工作小组，张光海为组长，主要负责工作安排；王琴、滕艳霞为副组长，主要负责报告的审核、指导，郭静、魏文秀、何妍红、热西旦为组员，负责项目资料、数据整理，编制报告。小组制定了项目评价的工作思路及工作安排，参考学习了相关政策制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。
1.2  2024年4月1日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；
1.3  2024年4月2日，根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；
2.组织实施
2024年4月2日- 4月12日，评价工作进入实施阶段：
2.1  评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；
2.2  评价小组根据项目的实施情况、资金的分配和使用情况、项目自评情况，及时与项目实施人员沟通协商，对项目的实施全过程工作进行核实，并做了相关问卷调查，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。
3.分析评价：
2024年4月13日- 4月20日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。
4.撰写报告
评价小组根据对项目的资料、实施情况进行核实分析后，围绕评价体系对项目支出绩效进行了评价打分，并撰写了绩效评价报告，报告编制完成后上报至单位领导张光海进行定稿，最终将定稿报告上报至木垒县财政局。
5.资料归档
评价小组对已完成的评价项目资料进行整理、封装，完善绩效评价工作底稿，并将资料整理成册后交档案室热西旦同志统一归档保存，以备后期查阅。

三、综合评价情况及评价结论

木垒县农业技术推广站（农产品质量安全检验检测中心）主要负责项目实施等工作，财政部门负责资金拨付等工作，为确保项目顺利实施，我单位将进行责任分工明确。为加强财政支出管理，提高资金使用效益，我单位确保项目管理进度落实到人，项目已全部完成，验收合格。评价小组对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。
本项目通过制定的评价指标体系及评分标准，运用数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为98.5分。
各部分权重和绩效分值如下表所示：（详细评分表见附表）
指标 项目决策 项目过程 项目产出 项目效益 合计分值
权重 15 15 50 20 100
分值 15 15 49 19.5 98.5

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
木垒县基层农技推广体系改革与建设项目立项符合昌州财农（2023）22号《关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》的文件精神，拨付木垒县基层农技推广改革与建设项目资金144.8892万元。
1.立项依据充分性
（1）依据昌州财农（2023）22号《关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》。
（2）拨付木垒县2023年基层农技推广改革与建设项目资金144.8892万元。
（3）根据农业农村厅办公室《关于做好自治区2023年基层农技推广体系改革与建设任务实施工作的通知》（新农办科函〔2023〕330号）要求。
2.立项程序规范性
①项目立项程序：提报项目建议书、申请立项过程等均按照立项程序的相关规定进行；
②审批文件、材料：本项目审批文件有：《关于对木垒县基层农技推广体系改革与建设项目初步设计（代可研）的批复》，审批文件及材料齐全；
③项目事前工作：本项目已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
3.绩效目标合理性
设立了项目绩效目标，与关于印发《昌吉州2023年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》的通知及《木垒县2023年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
4.绩效指标明确性
基层农技推广体系改革与建设项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共7条，三级指标共15条，其中量化指标条数共14条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
5.预算编制科学性
本项目实施内容及实施质量严格按照《昌吉州2023年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》的通知及《木垒县2023年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》及2023年基层农技推广体系改革与建设项目资金分配备案表规定计算，项目预算编制根据项目实施内容进行计算，预算数经过2023年6月6日和6月12日县农业技术推广站党支部会议及专家论证确定，预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性100%，不存在偏差性。
6.资金分配合理性
 本项目预算资金分配依据《昌吉州2023年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》的通知及《木垒县2023年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》及2023年基层农技推广体系改革与建设项目资金分配备案表，项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。项目单位为木垒县农业技术推广站（农产品质量安全检验检测中心），单位位于木垒县北环东路201号，资金分配与单位实际相适应。

（二）项目过程情况

1.资金到位率：
实际到位资金144.8892万元，预算资金144.8892万元，资金到位率100%。
2.预算执行率
年初预算数144.8892万元，全年预算数144.8892万元，全年执行数144.8892万元，预算执行率为100%。
3.资金使用合规性
3.1 资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
3.2 资金的拨付严格按照木垒县上级专项资金使用审批程序进行：由项目实施单位提交“木垒县上级专项资金使用审批表”，经过县财政局审核、县委办公室拟办意见、政府分管领导意见、县委分管领导意见、常务副县长意见、县委主要领导意见等6个委办局的审核签字通过后，提交到县财政局。项目资金拨付手续齐全，资金拨付手续有：付款审批单、发票、合同等相关资料转至财政局，财务会计在核实过资料数据准确无误后通过财政平台直接将资金支付至施工单位指定账户。
3.3 本项目资金实施方案规定的用途为：新建村级服务站3个；配套新招聘村级农技员9名；建设科技示范基地3个；农技人员能力提升50人次；培育科技示范主体15个，每个科技示范基地分别带动5-8个示范户；依托“昌吉农业农村”APP或小程序组建“互联网+”农技推广核心服务团队，围绕主要作物大面积单产提升、重要农时和防灾减灾等开展技术服务，拓宽平台的覆盖面和使用率。
主推技术到位率达到95%以上，农业科技示范主体抽样满意度超过90%，农业技术推广公共服务对象抽样满意度达到85%。符合项目预算及实施方案的用途；
3.4 项目资金截至2023年11月30日已拨付至100%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.管理制度健全性
4.1 本项目已制定《木垒县农业农村局项目财务管理制度》、《木垒县农业农村局项目业务管理制度》，管理制度健全；
4.2 本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，财务和业务管理制度已经过县农业农村局党组审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。
5.制度执行有效性
5.1 项目的审批、招标、实施、验收过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；
5.2 本项目无调整情况；
5.3 项目合同书、验收报告等资料齐全并已及时归档，档案编号：0130-XM-2023-NJTG-30D-0001；
5.4 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。

（三）项目产出情况

我单位2023年基层农技推广体系改革与建设项目截止到2023年12月31日，已完成新建村级服务站3个；招聘村级农技员10名；建设科技示范基地3个；农技人员能力提升53人次；培育科技示范主体15个，主推技术到位率达到95%以上，农业技术推广公共服务对象抽样满意度达到95%；其中：

1.项目完成数量
指标1：基层农技人员培训数量，指标值：≥50人，实际完成值53人，指标完成率100 %；由于年中人员增加，所以超出年初预期值。
指标2：建设农业科技示范展示基地数量，指标值：≥3个，实际完成值3个，指标完成率100%。
指标3：新建村级服务站数量，指标值：≥3个，实际完成值3个，指标完成率100%。
指标4：村级特聘农技员数量，指标值：≥9人，实际完成值10人，指标完成率100%。由于年中人员增加，所以超出年初预期值。
指标5：培育农业科技示范主体数量，指标值：≥15个，实际完成值15个，指标完成率100%。
2.项目完成质量：
指标1：项目验收合格率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100 %；
指标2：中国农技推广APP使用率（%），指标值：≥85%，实际完成值85% ，指标完成率100 %。
指标3：村级特聘农技员聘用率（%），指标值：=100%，实际完成值100% ，指标完成率100 %。
指标4：基层农技人员培训合格率（%），指标值：=100%，实际完成值100% ，指标完成率100 %。
3.项目完成时效
指标1：项目完成时限，指标值：2023年11月30日前，实际完成值2023年11月30日前，指标完成率100%；
指标2：资金年度执行率（%），指标值：≥90% ，实际完成值90%，指标完成率100%。
4.项目完成成本
指标1：项目预算控制率，指标值：≦100% ，实际完成值100%，指标完成率100%；
指标2：对农业生产影响率，指标值：=0%，实际完成值0%，指标完成率100%。

（四）项目效益情况

我单位2023年基层农技推广体系改革与建设项目截止到2023年12月31日已完成效益分析和自评，其中：
1.项目实施的社会效益分析：
指标1：农业主推技术到位率（%），指标值：≥95% ，实际完成值95%，指标完成率100%。
（五）满意度指标完成情况分析
指标1：农民满意度，指标值：≥95%，实际完成值95%，指标完成率100%。

- 预算执行进度与绩效指标偏差

（一）预算执行进度
根据《木垒县2023年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》及实施进度，木垒县农业技术推广站单位于 2023年8月11日支付示范主体刘华（蔬菜育苗）5.541万元；2023年8月11日至11月23日支付基层农技人员参加自治区、自治州能力提升培训费2.4217万元。
2023年10月7日支付新疆易木久鸿电子科技有限公司为3个村级服务站分别采购并配置农机具、办公桌椅、电动三轮车、电动两轮车、档案柜、灭火器等项目资金38.4375万元；2023年9月11日支付木垒县墨策工作室制作示范基地标牌、宣传板2.41万元；2023年9月14日、9月26日分别支付新疆泽丰盛禾有限公司木垒分公司为示范基地和示范主体、示范户采购生物菌肥48.1402万元。
2023年11月23日支付木垒县墨策工作室制作宣传材料、采购宣传品等6.8万元；2023年11月20日支付6.558万元至木垒县炜达电脑服务部供应商王学炜为3个村级服务站采购台式电脑6台、打印机3台。
2023年11月23日支付24.975万元至木垒县红土地农资供应商刘洁为畜牧业示范基地及示范主体、示范户发放饲料。
2023年11月23日，一次性分别支付3个村级服务站的10名特聘农技员一年聘用期工资9.6万元。每人0.96万元/年，每月800元/人。截至2023年11月30日已执行144.8834万元，预算执行率100%。
（二）绩效指标偏差
      本项目绩效指标无偏差情况。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
一是加强项目组织领导和责任落实。
由木垒县农业农村局履行项目建设主体责任，木垒县农业技术推广站负责农技推广体系改革与建设项目的具体实施。紧紧围绕2023年自治区基层农技推广体系改革与建设项目年度目标和重点任务，结合本地实际，制定了木垒县基层农技推广体系改革与建设项目实施方案，明确了职责定位，建立了木垒县农技推广体系改革与建设项目领导小组，领导小组全面负责项目的整体工作，协调解决项目中遇到的问题。持续开展以农业科技人才服务乡村振兴行动为契机，借助小麦“一喷三防”、农业防灾减灾救灾和玉米“一喷多促”补助项目，县乡农技人员积极开展定期上门服务，与示范基地、示范主体、示范户联手，以点带面，增强了示范引领的辐射效应。
形成主要领导亲自抓，分管领导全力抓，专人负责具体抓，层层抓落实的工作格局。使基层农技推广体系改革与建设项目圆满完成既定任务。
二是建立项目备案制度。于2023年7月12前将《实施方案》和《2023年基层农技推广体系改革与建设项目资金分配备案表》，经木垒县农业农村局党组会议审核通过，并以正式文件通过安可报送州农业农村局备案。
三是加强项目管理和评价。按照《农业相关转移支付资金绩效管理办法》，根据绩效管理指标体系，明确绩效目标，强化过程管理。严格按照《实施方案》编制资金使用计划，加快了资金支出进度，确保项目资金应付尽付，使当年资金当年使用。11月10日前按时报送了项目工作总结和项目绩效评价报告。
四是实施效果明显。实行单位（部门）帮扶，助推美丽乡村建设。采取县级领导联系乡镇、部门帮扶美丽乡村示范村的方法。由县上四大班子领导牵头、其他领导积极参与，每个示范村选择5个部门（单位）进行全方位联系帮扶。
2023年依托木垒县东城镇沈家沟村鹰嘴豆现代农业产业园（州级）种植示范基地，以“科鹰1号、木鹰1号”两个主导品种为核心，主推鹰嘴豆精量播种、测土配方施肥、绿色防控、机械化全程作业技术，推广辐射面积7.6万亩，并制定相应的栽培技术标准，巩固鹰嘴豆有机基地认证工作。并带动全县鹰嘴豆借助“地标”品牌效应，出台了《木垒哈萨克自治县鹰嘴豆产业促进条例》，使木垒鹰嘴豆产品知名度明显提升，价格明显上升，品牌价值不断攀升，成为推动精准扶贫、产业发展、经济跨越的“金字招牌”和强力引擎。
通过中央10套科教频道--“金秋好风味”对木垒鹰嘴豆美食的宣传，以及中央人民广播电台对“新疆木垒7.6万亩鹰嘴豆丰收在望”的宣传，进一步提升了木垒鹰嘴豆的知名度，扩大了线上销售规模，从而形成电商带动企业发展，企业带动农户增收致富的发展模式，并带动各项业务工作蒸蒸日上。
（二）后续工作计划
我们将进一步加强资金管理、项目管理，用制度、用规范来有效提高项目进度，专人负责资金、专人负责项目现场管理，确保该项目在既定时间内完成所有目标任务，达到预期效果。
（三）存在的问题：
（1）在组织机构方面。在项目实施的过程中，需要站领导班子及时向农业农村局党组或主要领导汇报项目的进度及实施情况，以便局领导掌握和对该项目的重视。主要原因是领导班子更换频繁，以及主要领导对农业工作不熟悉、不了解、也不明白这项工作的重要性。
（2）在实施时间方面。在项目资金下达的时间上，请上级主管部门能够及早及时下达实施方案，以便我们更好的合理的安排业务工作。
（3）资金拨付方面。木垒县的项目资金支付主要在财政部门拨付，项目实施工作不要拖到年末，资金兑付就没有问题。

七、有关建议

建议上级部门加大能力提升培训的费用，以便于2024年考虑组团赴疆外学习的机会。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。