附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：昌州财农【2022】61号-关于提前下达2023年中央动物防疫等补助经费

实施单位（公章）：木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心

主管部门（公章）：木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心

项目负责人（签章）：哈力木别克

填报时间：2024年04月01日

一、基本情况

（一）项目概况。

为贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据自治区财政厅《关于提前下达2023年中央动物防疫等补助经费预算的通知》（昌州财农〔2022〕61号），县农业农村局高度重视，为进一步规范和加强中央、州、县动物防疫等补助经费转移支付资金管理，提高资金使用效益，强化重大动物防控工作。
（一）项目概况
1.项目背景
为贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据自治区财政厅《关于提前下达2023年中央动物防疫等补助经费预算的通知》（昌州财农〔2022〕61号），县农业农村局高度重视，为进一步规范和加强中央、州、县动物防疫等补助经费转移支付资金管理，提高资金使用效益，强化重大动物防控工作，服务乡村振兴战略，现就2023年度中央动物防疫等补助经费预算使用实施本次方案。
2.项目主要内容
根据昌州财农〔2022〕61号文件批复，下达《关于提前下达2023年中央动物防疫等补助经费预算的通知》资金103.3万元，主要用于发放村级防疫员补助96.3万元（包括购买防疫物资），购买人蓄共患病2.25万元，购买人身意外伤害保险0.75万元，养殖环节无害化处理补助4万元。     
3.项目实施情况
本项目由木垒县动物记疫病预防控制中心牵头，主要对2023年度村级防疫员补助，村级防疫员购买人蓄共患及病人身意外伤害保险和养殖环节无害化处理补助等。
2023项目一部分2023年3月20日由木垒县动物疫病预防控制中心通过政府采购网上询价方式确定了江西纯洁医疗器械有限公司为项目的供货单位，货物运抵我单位防疫科处后，由单位防疫科人负责核对数量及质量进行验收，并签署了验收合格单。
2023年5月，由木垒县乡镇上报经核实后的补助人员花名册，由木垒县动物疫病预防控制中心防疫科进行确认审核后交财务室，由财务室人员复核后将补助资金发放至各补助人员银行卡内，项目于2023年5月26日已执行完毕。
4.资金投入和使用情况
2023年中央动物防疫等补助项目资金2022年12月8日昌吉州财政局下发（昌州财农〔2022〕61号）文件安排资金为103.3万元，为上级财政资金，实际到位率103.3万元，资金到位率100%，实际执行103.3万元，执行率100%，资金落实到位。为确保项目资金的安全有效使用、安全运行，提高资金的使用效率，我单位严格按照木垒县动物疫病预防控制中心财务会计内部控制制度执行，资金由财政大平台统一拨付，由财政监管，严禁随意调整预算，改变支出用途，做到专款专用，严禁截留、挪用、挤占项目资金等违规违纪问题的发生

（二）项目绩效目标

1.总体目标
保障发放村级防疫员补助96.3万元； 保障购买人畜共患病保险2.25万元，购买人身意外伤害保险0.75万元；保障发放养殖环节无害化处理补助4万元； 强制免疫密度达到90%，免疫抗体合格率达到70%以上。
2.阶段性目标：
截至项目自评，本项目已完成如下工作：养殖环节病死猪无害化处理补助头数大于847头，完成包虫病犬的驱虫数量0.94万只，村级防疫员人数90人。补助经费发放率均达到100%。目标1：已完成发放村级防疫员补助96.3万元。 目标2：完成购买人畜共患病保险2.25万元，购买人身意外伤害保险0.75万元， 目标3：完成发放养殖环节无害化处理补助4万元； 目标4：全年强制免疫密度达到90%，免疫抗体合格率达到70%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（一）绩效评价目的、对象和范围。
1.绩效评价目的
通过对2023年度本级财政下拨的2023年中央动物防疫等补助经费项目资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。
2.绩效评价对象
木垒县动物疫病预防控制中心2023年中央动物防疫等补助经费项目支出资金。
3.绩效评价范围
本次评价主要对木垒县动物疫病预防控制中心2023年中央动物防疫等补助经费项目的工作完成情况、完成效果及村级防疫员满意度进行评价，具体从项目决策、项目产出、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度来评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。

（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
根据项目特征及具体情况，本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程4个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施1个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。并以此设定各项指标的分值分配：决策、过程、产出、效果。本次绩效评价实行百分制，即各项指标值之和为95分，项目采用综合评分法进行绩效评价。见附表1。
3.评价方法
本项目主要采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用综合评分法进行评价。
4.评价标准
项目评价标准主要包括：计划标准、行业标准、历史标准、其他经财政部门确认的标准。本次评价主要是参照计划标准和历史标准制定，对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。
财政支出绩效评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。本次绩效评价采用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”，两种方式互相补充以构成对本次项目的完整评价。
根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)的规定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
1.1 2024年3月20日，我单位在收到自评工作任务后及时组织了绩效评价工作小组，其中张金林为组长，主要负责工作安排，哈力木别克为副组长，主要负责报告的审核、指导，防疫科组员负责资料、数据整理，编制报告。小组制定了项目评价的工作思路及工作安排，参考学习了相关政策制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。
1.2	2024年3月20日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；
1.3	 2024年4月10日，根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；
2.组织实施
2024年4月10日- 4月20日，评价工作进入实施阶段：
2.1  评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；
2.2  评价小组根据项目的实施情况、资金的分配和使用情况、项目自评情况，及时与项目实施人员沟通协商，对项目的实施全过程工作进行核实，并做了相关问卷调查，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。
3.分析评价：
2024年4月24日- 4月28日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。
4.撰写报告
评价小组根据对项目的资料、实施情况进行核实分析后，围绕评价体系对项目支出绩效进行了评价打分，并撰写了绩效评价报告，报告编制完成后上报至单位领导处进行定稿，最终将定稿报告上报至木垒县财政局。
5.资料归档
评价小组对已完成的评价项目资料进行整理、封装，完善绩效评价工作底稿，并将资料整理成册后交档案室统一归档保存，以备后期查阅。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况及评价结论
木垒县动物疾病预防控制中心主要负责项目实施等工作，财政部门负责资金拨付等工作，为确保项目顺利实施，我单位将进行责任分工明确。为加强财政支出管理，提高资金使用效益，我单位确保项目管理进度落实到人，项目已全部完成，验收合格。评价小组对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。
本项目通过制定的评价指标体系及评分标准，运用数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为95分。
（二）相关评分表
各部分权重和绩效分值如下表所示：
指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计分值
权重	15	15	50	20	100
分值	15	15	45	20	95

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

坚持专款、专账、专人管理的原则，严格按照上级文件要求进行列支，做到了严格管理，按制度、按程序拨付使用项目建设资金，不存在资金截留、挪用等现象，确保了2023年我县畜牧业生产发展资金的顺利实施。
1.立项依据充分性
项目立项依据《昌州财农〔2022〕61号文件批复，下达《关于提前下达2023年中央动物防疫等补助经费预算的通知》。
2.立项程序规范性
审批文件、材料：本项目审批文件有：《木财字（2023）24号》审批文件及材料齐全；
3.绩效目标合理性
2023年中央动物防疫等补助经费项目设立了项目绩效目标，与重大动物防疫工作具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
4.绩效指标明确性
2023年中央动物防疫等补助经费项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共7条，三级指标共12条，其中量化指标条数共2条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
5.预算编制科学性
  本项目建设内容及工程量严格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定计算，项目预算编制根据项目建设内容进行计算，预算数经过财政会议及专家论证确定，预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性100%，不存在偏差性。
6.资金分配合理性
 本项目预算资金分配依据《木垒县2023年预算批复》（木财字（2023）24号），项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。项目单位为木垒县动物疾病预防控制中心单位位于木垒县，资金分配与单位实际相适应。

（二）项目过程情况

1.资金到位率：
实际到位资金103.3万元，预算资金103.3万元，资金到位率100%。
2.预算执行率
年初预算数103.3万元，全年预算数103.3万元，全年执行数103.3万元，预算执行率为100%。
3.资金使用合规性
3.1 资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
3.2 资金的拨付严格按照木垒县财政局单位资金拨付审批程序进行：由防疫科室提交拨付申请到农业农村领导，经审批后提交到财政局。项目资金拨付手续齐全，资金拨付手续有：支付方案、申请单。
3.3 本项目资金合同规定的用途为：村级防疫员补助、采购防护物资、购买村级防疫员保险。符合项目预算批复及合同规定的用途；
3.4 项目资金截至2023年5月26日已拨付至100%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.管理制度健全性
通过努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际情合理分配资金，以达到合理高效地运用资金。
5.制度执行有效性
    5.1 项目的审批验收过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；
5.2 本项目无调整情况；
5.3 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并已及时归档，档案编号：2023001；
5.4 项目实施的信息支撑等均已落实到位。

（三）项目产出情况

我单位2023年中央动物防疫等补助项目截止到2023年12月31日，已完成本项目如下工作：养殖环节病死猪无害化处理补助头数≥847头，完成包虫病犬的驱虫数量大于0.92万只，村级防疫员人数90人。补助经费发放率均达到100%。目标1：已完成发放村级防疫员补助96.3万元。 目标2：完成购买人畜共患病保险2.25万元，购买人身意外伤害保险0.75万元， 目标3：完成发放养殖环节无害化处理补助4万元； 目标4：全年强制免疫密度达到90%，免疫抗体合格率达到70%以上。
1.项目完成数量
指标1：养殖环节病死猪无害化处理补助头数，指标值：≥847头，实际完成值1043头，指标完成率123%，偏差原因本年兑现2022年度养殖环节病死猪无害化处理补助并2022年度上级未下指标；
指标2：完成包虫病犬的驱虫数量，指标值：≥0.92万只，实际完成值0.94万只，指标完成率102.17%，偏差原因由于防疫需求增大，估数量有所增加。
指标3：村级防疫员人数，指标值：90人，实际完成值90人，指标完成率100%，无偏差。
2.项目完成质量：
指标1：除布病外其他强制免疫的平均免疫抗体合格率，指标值：≥70%，实际完成值70% ，指标完成率100 %。
3.项目完成时效
指标1：财政补助经费使用及时率，指标值：=100% ，实际完成值=100%，指标完成率100%。
4.项目完成成本
指标1：购买人畜共患病保险成本，指标值：=2.25万元，实际完成值=2.25万元，指标完成率100%；
指标2：购买人身意外伤害保险成本，指标值：=0.75万元，实际完成值=0.75万元，指标完成率100%；
指标3：养殖环节无害化处理补助标准（元/每头），指标值：= =47（元/每头），实际完成值= 38（元/每头），指标完成率100%。

（四）项目效益情况

我单位2023年中央动物防疫等补助项目截止到2023年12月31日，已完成全年强制免疫密度达到90%，免疫抗体合格率达到70%以上；其中：
1.	项目实施的经济效益分析：
未设置经济效益指标。
2.项目实施的社会效益分析
指标1：强制免疫疫病畜禽免疫密度，指标值：≥90%，实际完成值90%，指标完成率100%；
指标2：强制免疫平均抗体合格率，指标值：≥70%，实际完成值70%，指标完成率100%。
3.项目实施的生态效益分析
指标1：有无大规模随意抛弃病死猪事件，指标值：0件，实际完成值0件，指标完成率100%。
4.项目实施的可持续影响分析
未设置可持续影响指标。
（五）满意度指标完成情况分析
指标1：村级防疫员满意度，指标值：≥90% ，实际完成值90%，指标完成率100%。

- 预算执行进度与绩效指标偏差

（一）预算执行进度
   根据重大动物疫病防控相关工作进度， 动物疫病预防控制中心于2023年5月20日，已完成汇总2022年度养殖环节病死猪无害化处理补助头数1034头；全年已完成包虫病犬的驱虫数量达到0.94万只，聘用村级防疫员人数90人；完成购买人畜共患病保险2.25万元，购买人身意外伤害保险0.75万元；全年强制免疫密度达到90%，免疫抗体合格率达到70%以上。
      根据昌州财农〔2022〕61号文件批复，下达《关于提前下达2023年中央动物防疫等补助经费预算的通知》资金103.3万元。截至2023年12月31日已执行103.3万元，预算执行率100%。
（二）绩效指标偏差
      存在偏差的指标：
指标1：养殖环节病死猪无害化处理补助头数，指标值：≥847头，实际完成值1043头，指标完成率123%，偏差原因本年兑现2022年度养殖环节病死猪无害化处理补助并2022年度上级未下达指标。
指标2：完成包虫病犬的驱虫数量，指标值：≥0.92万只，实际完成值0.94万只，指标完成率102.17%，偏差原因由于防疫需求增大，估数量有所增加。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
（1）是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
（2）是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。
（3）加强对项目进展进行实地查看，认真核对上报形象进度和投资额是否与项目进展匹配，发现问题现场及时纠错指正，在项目上报进展的数据中要求项目责任单位实事求是。经过反复对比后才将收集、了解、掌握的项目进展情况表整理，并形成文字材料和进展情况表，编印承报上级部门和各级领导。
（二）后续工作计划
我们将进一步加强资金管理、项目管理，用制度、用规范来有效提高项目进度，专人负责资金、专人负责项目现场管理，确保该项目在既定时间内完成所有工程量，达到预期效果。
（三）存在的问题及原因分析
1.存在的问题：
项目前期工作准备比较全面，深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目绩效目标表设置内容，按规定实施项目，但项目绩效自评没有项目实施人员自己负责完成，都是财务人员完成，相关自评材料完成领导重视程度不够好，对项目支出绩效工作的认识有待提高。
2.改进措施：
（1）科学编制预算，提高预算与目标匹配度
科学的预算编制应该保证预算和目标在质和量上相匹配，即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排，另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性。 
对此，预算单位会同财政部门共同梳理项目绩效目标，合理测算项目工作量，科学编制预算。

七、有关建议

进一步加强对项目管理人员技能培训，提高对项目支出绩效工作的认识和技能。开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接生产的效果无法准确在短时间内衡量，因此很难认定项目生产的全部效果。通过指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究，
（二）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。