附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：木垒县木垒河新户镇新户村段中小河流治理工程

实施单位（公章）：木垒县水管总站（全额）

主管部门（公章）：木垒县水管总站（全额）

项目负责人（签章）：葛俊亮

填报时间：2024年04月24日

一、基本情况

（一）项目概况。

（一）项目概况
1.项目背景
由于特殊的地理气候条件，木垒河洪水灾害十分严重，受资金条件的限制，目前河流治理相对滞后，主要存在防洪基础设施薄弱、河道淤积萎缩严重、缺乏规划指导、治理投入不足等突出问题。河流洪水灾害的频发，已严重危及到木垒县国民经济的健康、持续发展。加快重点中小河流治理，对保障重要城镇和粮食基地的防洪安全，推进城乡统筹发展和社会主义新农村建设具有十分重要的意义。通过工程的实施，可减少并减轻汛期洪水对水利工程及沿岸城市造成的各种危害，提高引水工程的引水保证率，改善灌区灌溉条件，改良灌区内的部分盐渍化土地；提高城市防洪安全，保障区域经济社会持续增长。
根据《木垒河防洪规划》立项，由木垒县水利局主管，项目资金主要用于防洪堤河其他附属设施的建设。

2.项目主要内容
依据自治州财政局下发了《关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》昌州财农[2022]53号，下达资金940万元，主要建设内容为新建防洪堤3.9km，疏浚河道2km，新建过水路面1处。
3.项目实施情况
木垒县木垒河新户镇新户段中小河流治理项目2023年4月20日在昌吉州公共资源交易中心通过公开招标方式确定了新疆泉顺建设工程有限公司、新疆锦农工程建设有限公司为项目的施工单位，新疆淼盛源项目管理有限公司为项目监理单位，葛俊亮为项目组长，主要负责项目实施过程各部门工作协调、工程进度控制、资金批复工作。张杰为项目副组长，主要负责项目质量、成本、进度控制、资料审核上报工作。蔡世新为项目成员，主要负责项目日常资料整理收集，数据汇总，施工现场技术指导，工程款支付申请等工作。截止2024年4月25日，项目已全面完工，目前正在进行审计工作。
4.资金投入和使用情况
木垒县木垒河新户镇新户段中小河流治理项目资金于2022年12月7日自治州财政局下发了《关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》昌州财农[2022]53号文件，安排资金为940万元，为上级财政资金，实际到位940万元，资金到位率100%，实际执行696.73万元，执行率74.12%，资金落实到位。为确保项目资金的安全有效使用、安全运行，提高资金的使用效率，我单位严格按照木垒县水利管理总站财务会计内部控制制度执行，资金由财政大平台统一拨付，由财政监管，严禁随意调整预算，改变支出用途，做到专款专用，严禁截留、挪用、挤占项目资金等违规违纪问题的发生。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
木垒县木垒河新户镇新户段中小河流治理项目共新建堤防3.9km,河道疏浚2km，新建过水路面1处。
2.阶段性目标
2.1 2023年6月1日前完成防洪堤2.8km，新建过水路面1处。
2.2 2023年7月1前完成防洪堤1.1km，疏浚河道2km。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（一）绩效评价目的、对象和范围。
1.绩效评价目的
通过对2023年度上级财政下拨的木垒县木垒河新户镇新户段中小河流治理项目项目资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。
2.绩效评价对象
木垒县木垒河新户镇新户段中小河流治理项目支出资金。
3.绩效评价范围
本次评价主要对木垒县木垒河新户镇新户段中小河流治理项目的工作完成情况、完成效果及公众满意度进行评价，具体从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目过程（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度来评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。
（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
根据项目特征及具体情况，本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。并以此设定各项指标的分值分配：决策、过程、产出、效果。本次绩效评价实行百分制，即各项指标值之和为100分，项目采用综合评分法进行绩效评价。见附表1。
3.评价方法
本项目主要采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用综合评分法进行评价。
4.评价标准
项目评价标准主要包括：计划标准、行业标准、历史标准、其他经财政部门确认的标准。本次评价主要是参照计划标准和历史标准制定，对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。
财政支出绩效评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。本次绩效评价采用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”，两种方式互相补充以构成对本次项目的完整评价。
根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)的规定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
1.1  2024年1月20日，我单位在收到自评工作任务后及时组织了绩效评价工作小组，其中胡月为组长，主要负责工作安排，葛俊亮为副组长，主要负责报告的审核、指导，蔡世新组员负责资料、数据整理，编制报告。小组制定了项目评价的工作思路及工作安排，参考学习了相关政策制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。
2024年2月1日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；
 2024年2月7日，根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；
2.组织实施
2024年2月17日- 2月23日，评价工作进入实施阶段：
2.1  评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；
2.2  评价小组根据项目的实施情况、资金的分配和使用情况、项目自评情况，及时与项目实施人员沟通协商，对项目的实施全过程工作进行核实，并做了相关问卷调查，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。
3.分析评价：
2024年2月24日- 3月3日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。
4.撰写报告
评价小组根据对项目的资料、实施情况进行核实分析后，围绕评价体系对项目支出绩效进行了评价打分，并撰写了绩效评价报告，报告编制完成后上报至单位领导处进行定稿，最终将定稿报告上报至木垒县财政局。
5.资料归档
评价小组对已完成的评价项目资料进行整理、封装，完善绩效评价工作底稿，并将资料整理成册后交档案室统一归档保存，以备后期查阅。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况及评价结论
木垒县水利管理总站主要负责项目实施等工作，财政部门负责资金拨付等工作，为确保项目顺利实施，我单位将进行责任分工明确。为加强财政支出管理，提高资金使用效益，我单位确保项目管理进度落实到人，项目已全部完成，验收合格。评价小组对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。
本项目通过制定的评价指标体系及评分标准，运用数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为98分。
（二）相关评分表
各部分权重和绩效分值如下表所示：（详细评分表见附表）
指标 项目决策 项目过程 项目产出 项目效益 合计分值
权重 15 15 50 20 100
分值 15 14 49 20 98

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
1.立项依据充分性
（1）项目立项依据木垒河河道防洪规划。
（2）项目立项符合行业发展规划和政策要求。
（3）项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。
2.立项程序规范性
①项目立项程序：提报项目建议书、申请立项过程等均按照立项程序的相关规定进行；
②审批文件、材料：本项目审批文件有：《关于对木垒县木垒河新户镇新户段中小河流治理项目初步设计（代可研）的批复》，审批文件及材料齐全；
③项目事前工作：本项目已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
3.绩效目标合理性
木垒县木垒河新户镇新户段中小河流治理项目设立了项目绩效目标，与新建防洪堤3.9km，疏浚河道2km，新建过水路面1处具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
4.绩效指标明确性
木垒县木垒河新户镇新户段中小河流治理项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共17条，其中量化指标条数共13条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
5.预算编制科学性
  本项目建设内容及工程量严格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定计算，项目预算编制根据项目建设内容进行计算，预算数经过会议及专家论证确定，预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性100%，不存在偏差性。
6.资金分配合理性
 本项目预算资金分配依据《关于木垒县木垒河新户镇新户段中小河流治理项目初步设计（代可研）的批复》（〔2021〕52号），项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。项目单位为木垒县水利管理总站，单位位于木垒县，资金分配与单位实际相适应。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况
1.资金到位率：
实际到位资金940万元，预算资金940万元，资金到位100%。
2.预算执行率
年初预算数940万元，全年预算数940万元，全年执行数696.73万元，预算执行率为74.12%。
3.资金使用合规性
3.1 资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
3.2 资金的拨付严格按照项目建设单位资金拨付审批程序进行：由水利管理站工程股提交项目资金支付申请到水利局领导，经审批后提交到财政局。项目资金拨付手续齐全，资金拨付手续有：工程进度付款申请单、证书、汇总表。
3.3 本项目资金合同规定的用途为：建设工程费、采购设备费。符合项目预算批复及合同规定的用途；
3.4 项目资金截至2024年4月25日已拨付至74.12%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.管理制度健全性
4.1 本项目已制定《木垒县木垒河新户镇新户段中小河流治理项目财务管理制度》、《木垒县木垒河新户镇新户段中小河流治理项目业务管理制度》，管理制度健全；
4.2 本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，财务和业务管理制度已经过财政局审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。
5.制度执行有效性
    5.1 项目的审批、招标、建设、验收过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；
5.2 本项目无调整情况；
5.3 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并已及时归档，档案编号：0079-MLHZXHLZL；
5.4 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。

（三）项目产出情况

我单位木垒县木垒河新户镇新户段中小河流治理项目项目截止到2023年12月31日，已完成完成投资940万元，建设内容：河道疏浚，新建堤防，新建过水路面。项目已完工，本项目完成河道疏浚长度2km，堤防长度3.9km，过水路面1处，项目竣工验收合格率80%，项目预算控制率100%，安全事故发生率为0%，保护耕地面积5.9万亩，保护林地面积2000亩，受益群众人数9382人，河道周边环境保护率95%，周边群众满意度达到95%；其中：
1.项目完成数量
指标1：新建河道疏浚，指标值：≥2km。实际完成值为2km，指标完成率100%。
指标2：新建堤防，指标值:≥3.9km。实际完成值为3.9km，指标完成率100%。
指标3：新建过水路面,指标值:≥1处。实际完成值为1处，指标完成率100%。
2.项目完成质量：
指标1：项目竣工验收合格率,指标值:=100%，实际完成值为80%。指标完成率80%。偏差原因：工程正在进行审计，待审计工作完成后进行竣工验收；
3.项目完成时效
指标1：项目按计划完成时间，指标值：≤225天，实际完成值为42天。指标完成率18.67%。偏差原因：由于天气与施工人员等原因，前期预算设置不精确。
指标2：项目完工时间，指标值：2023年12月，实际完成值为2023年7月1日。指标完成率58.33%。偏差原因：由于天气与施工人员等原因，前期预算设置不精确。

4.项目完成成本
（1）经济成本指标：
指标1：项目预算控制率，指标值：≤100%，实际完成值为100%。指标完成率100%。
（2）社会成本指标
指标1：项目实施过程安全事故发生率，指标值：=0%，实际完成值为0%。指标完成率100%。

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况。
我单位木垒县木垒河新户镇新户段中小河流治理项目截止到2023年12月31日，已完成社会、生态效益指标；其中：
1.项目实施的经济效益分析：
无
2.项目实施的社会效益分析
指标1：保护耕地面积，指标值：≥5.9万亩，实际完成值为5.9万亩，指标完成率100%。
指标2：保护林地面积，指标值：≥2000亩，实际完成值为2000亩，指标完成率100%。
指标3：受益群众人数，指标值为：≥9382人，实际完成值为9382人，指标完成率100%。
3.项目实施的生态效益分析
指标1：河道周边环境保护率”指标值：≥95%，实际完成值为95%，指标完成率100%。
（五）满意度指标完成情况分析
指标1：受益群众满意度，指标值：≥95% ，实际完成值95%，指标完成率100%。

- 预算执行进度与绩效指标偏差

（一）预算执行进度
根据木垒县木垒河新户镇新户段中小河流治理项目合同内容及工程进度，木垒县水利管理总站于2023年5月16日拨付120.21万元至新疆泉顺建设工程有限公司、121.63万元至新疆锦农工程建设有限公司；木垒县水利管理总站于2023年6月21日拨付200.34万元至新疆泉顺建设工程有限公司、202.72万元至新疆锦农工程建设有限公司；木垒县水利管理总站于2023年6月21日拨付32.264万元至新疆昌吉方汇水电设计有限公司、12.54万元至新建淼盛源项目管理有限公司、3.746396元至新疆铭鼎兴悦检验监测技术服务有限公司；2023年7月4日拨付3.28万元至昌吉州同州实验检测有限责任公司。截至2023年12月31日已执行696.73万元，预算执行率74.12%。
（二）绩效指标偏差
本项目绩效指标存在偏差的有：
（1）预算执行率指标、工程竣工验收合格率指标，偏差原因：工程竣工验收合格率指标，工程正在进行审计，待审计工作完成，进行竣工验收。
（2）项目按计划完成时间指标，指标值≤225天，实际完成值为42天。指标完成率18.67%。偏差原因：由于天气与施工人员等原因，前期预算设置不精确。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
（1）加强培训，提高工程管理水平。为提高工程管理人员对工程项目的管理水平，教育、建设部门组织了工程项目管理、施工安全等业务知识培训。通过实地参观施工现场管理和专业人员讲授，进一步规范工程建设程序、施工现场管理、安全管理、资料监督和资金管理，为顺利完成项目建设奠定了坚实的基础。
（2）进一步加强项目管理和协调服务，全力推进项目建设。推行月报支付，进一步加强项目监管力度。每月定期督查项目投资进度、工程进度、资金来源和使用等推进情况，实行动态监管。进一步加强项目协调推动机制，协调帮助解决项目推进中的困难和问题。强化土地、能源等要素保障。
（二）后续工作计划
我们将进一步加强资金管理、项目管理，用制度、用规范来有效提高项目进度，专人负责资金、专人负责项目现场管理，确保该项目在既定时间内完成所有工程量，达到预期效果。
（三）存在的问题及原因分析
1.存在的问题：绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化
部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。
2.改进措施：
采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。

七、有关建议

1、加强绩效管理观念，根据评价结果改进工作。
2、进一步加强对项目管理人员技能的培训，多组织举办理论知识培训班。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。