附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：新疆兴宇天成测绘地理信息咨询有限公司咨询服务费

实施单位（公章）：木垒哈萨克自治县自然资源局

主管部门（公章）：木垒哈萨克自治县自然资源局

项目负责人（签章）：马博

填报时间：2024年04月22日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景
为贯彻落实党中央、国务院关于自然资源统一确权登记的决策部署，做好木垒县自然资源统一确权登记工作，按照《自然资源部、财政部、生态环境部、水利部、国家林业和草原局关于印发〈自然资源统一确权登记暂行办法〉的通知》（自然资发〔2019〕116号）、《自然资源确权登记操作指南（试行）》（自然资办发〔2020〕9号）（以下简称《办法》和《指南》）、《新疆维吾尔自治区自然资源统一确权登记工作方案》以及《昌吉州自然资源统一确权登记工作方案》，以不动产登记为基础，充分利用第三次国土调查等现有成果，开展河流、自然保护地自然资源统一确权登记工作。
2.项目主要内容按照《自然资源统一确权登记暂行办法》（以下简称《办法》）《自然资源统一确权登记工作方案》（以下简称《工作方案》）及《自然资源统一确权登记操作指南》（以下简称《操作指南》）等有关要求，以不动产登记为基础，充分利用第三次国土调查等现有成果，开展自然保护地、河流自然资源统一确权登记。资料收集加工处理、编制工作底图，依据自然保护地管理或保护审批范围界线划定自然保护地登记单元，以河流管理范围为基础，结合堤防、水域岸线划定河流登记单元。自然资源信息提取统计、叠加各类自然资源的所有权和使用权等不动产登记成果资料开展地籍调查，关联公共管制和特殊保护信息，调查核实登记单元所有权主体、所有权代表行使主体、所有权代理行使主体及权利内容等权属状况，外业补充调查，准确划清各类权属边界，完成地籍调查审核，调查数据成果上图、调查数据入库，对登记单元范围内各类自然资源的数量、质量、种类、分布等自然状况进行记载，配合开展登记审核、公告、登簿、证书发放。
3.项目实施情况
县政府按照国家和自治区有关要求，组织自然资源主管部门会同相关部门，配合做好国家和自治区层面、州级层面自然资源统一确权登记实施中的资料收集、通告发布、地籍调查、界线核实、权属争议调处等具体工作，协调解决本级职责、机构、编制及资金等问题。
4.资金投入和使用情况
木垒县耕地后备资源调查评价工作、木垒县自然资源统一确权项目项目资金于2022年  月  日木垒县财政局下发的木财预字(2020)182号文件安排资金为250万元，为本级财政资金，实际到位率250万元，资金到位率100%，实际执行250万元，执行率100%，资金落实到位。为确保项目资金的安全有效使用、安全运行，提高资金的使用效率，我单位严格按照木垒县自然资源局财务会计内部控制制度执行，资金由财政大平台统一拨付，由财政监管，严禁随意调整预算，改变支出用途，做到专款专用，严禁截留、挪用、挤占项目资金等违规违纪问题的发生。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
自然资源确权登记信息化建设。各地统一使用全国自然资源登记信息系统，按照统一标准开展工作，实现自然资源登记信息统一管理、实时共享，实现与不动产登记信息、国土调查、专项调查信息实时关联。各级自然资源主管部门要加强自然资源登记信息的管理和应用，建立本级自然资源确权登记信息数据库，加强与生态环境、水利、林业和草原等相关部门信息互通共享，服务自然资源确权登记和有效监管。
2.阶段性目标
2022年9月底前完成河流确权登记主体性工作，10月底前完成自然保护地确权登记主体性工作。并负责2022年12月31日前因自然资源相关情况发生变化进行变更等工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的
通过对2023年度本级财政下拨的木垒县耕地后备资源调查评价工作、木垒县自然资源统一确权项目项目资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。
2.绩效评价对象
木垒县耕地后备资源调查评价工作、木垒县自然资源统一确权项目项目支出资金。
3.绩效评价范围
本次评价主要对木垒县耕地后备资源调查评价工作、木垒县自然资源统一确权项目项目的工作完成情况、完成效果及公众满意度进行评价，具体从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目过程（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度来评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。
（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
根据项目特征及具体情况，本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。并以此设定各项指标的分值分配：决策、过程、产出、效果。本次绩效评价实行百分制，即各项指标值之和为100分，项目采用综合评分法进行绩效评价。见附表1。
3.评价方法
本项目主要采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用综合评分法进行评价。
4.评价标准
项目评价标准主要包括：计划标准、行业标准、历史标准、其他经财政部门确认的标准。本次评价主要是参照计划标准和历史标准制定，对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。
财政支出绩效评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。本次绩效评价采用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”，两种方式互相补充以构成对本次项目的完整评价。
根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)的规定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
1.1 2024年 3 月 3 日，我单位在收到自评工作任务后及时组织了绩效评价工作小组，其中马博为组长，主要负责工作安排，加纳尔为副组长，主要负责报告的审核、指导，朱帕尔组员负责资料、数据整理，编制报告。小组制定了项目评价的工作思路及工作安排，参考学习了相关政策制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。
1.22024年3月3日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；
1.3 2024年3月3日，根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；
2.组织实施
2024年3 月 3 日-  3 月 6 日，评价工作进入实施阶段：
2.1  评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；
2.2  评价小组根据项目的实施情况、资金的分配和使用情况、项目自评情况，及时与项目实施人员沟通协商，对项目的实施全过程工作进行核实，并做了相关问卷调查，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。
3.分析评价：
2024年3月3日- 3月6日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。
4.撰写报告
评价小组根据对项目的资料、实施情况进行核实分析后，围绕评价体系对项目支出绩效进行了评价打分，并撰写了绩效评价报告，报告编制完成后上报至单位领导处进行定稿，最终将定稿报告上报至木垒县财政局。
5.资料归档
评价小组对已完成的评价项目资料进行整理、封装，完善绩效评价工作底稿，并将资料整理成册后交档案室统一归档保存，以备后期查阅。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况及评价结论
木垒县自然资源局主要负责项目实施等工作，财政部门负责资金拨付等工作，为确保项目顺利实施，我单位将进行责任分工明确。为加强财政支出管理，提高资金使用效益，我单位确保项目管理进度落实到人，项目已全部完成，验收合格。评价小组对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。
本项目通过制定的评价指标体系及评分标准，运用数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为92分。
指标 项目决策 项目管理 项目产出 项目效益 合计分值
权重 15 15 50 20 100
分值 15 14 45 18 92

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性
（1）《自然资源部财政部生态环境部水利部国家林业和草原局关于印发〈自然资源统一确权登记暂行办法〉的通知》（自然资发〔2019〕116号）
（2）《探明储量的矿产资源纳入自然资源统一确权登记试点工作方案》(国土资厅函〔2017〕409号)
（3）《水流产权确权试点方案》（2016水利部、国土资源部联合印）。
2.立项程序规范性
①项目立项程序：提报项目建议书、申请立项过程等均按照立项程序的相关规定进行；
②审批文件、材料：本项目审批文件有：《地籍调查初表》、《地籍调查终表》、《权属协议书》、《自然资源登记簿》、《地籍图》、《单元图》，审批文件及材料齐全；
③项目事前工作：本项目已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
3.绩效目标合理性
木垒县耕地后备资源调查评价工作、木垒县自然资源统一确权项目项目设立了项目绩效目标，与对全县约5万亩退耕还林林地进行确权调查登记工作，本项目适应林业发展改革需要，解决林权类不动产登记工作不规范、不到位等问题，坚持不变不换、物权法定、便民利民原则；对木垒县2个自然资源保护地（胡杨林景区、鸣沙山景区）和1个自然保护地（大龙王森林公园）以及木垒河等36条河流、河沟及水源地进行自然资源统一确权工作具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
4.绩效指标明确性
木垒县耕地后备资源调查评价工作、木垒县自然资源统一确权项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共9条，三级指标共12条，其中量化指标条数共12条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
5.预算编制科学性
  本项目建设内容及工程量严格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定计算，项目预算编制根据项目建设内容进行计算，预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性100%，不存在偏差性。
6.资金分配合理性
 项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。项目单位为木垒县自然资源局单位位于木垒县，资金分配与单位实际相适应。

（二）项目过程情况

1.资金到位率：
实际到位资金250万元，预算资金250万元，资金到位率100%。
2.预算执行率
年初预算数250万元，全年预算数250万元，全年执行数250万元，预算执行率为100%。
3.资金使用合规性
3.1 资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
3.2 资金的拨付严格按照本单位资金拨付审批程序进行：由负责项目科室提交党组会议申请，经审批后提交到财务室。项目资金拨付手续齐全，资金拨付手续有：支付发票、中标通知书、合同、党组会议纪要。
3.3 本项目资金合同规定的用途为：木垒县自然资源局木垒县耕地后备资源调查评价工作、木垒县自然资源统一确权项目，符合项目预算批复及合同规定的用途；
3.4 项目资金截至2023年12月30日已拨付至100%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.管理制度健全性
4.1 本项目已制定《木垒县自然资源局木垒县耕地后备资源调查评价工作、木垒县自然资源统一确权项目财务管理制度》、《木垒县自然资源局木垒县耕地后备资源调查评价工作、木垒县自然资源统一确权项目业务管理制度》，管理制度健全；
4.2 本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，确保了各项制度的合法合规性及完整性。
5.制度执行有效性
    5.1 项目的审批、招标、建设、验收过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；
5.2 本项目无调整情况。
5.3 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并已及时归档.
5.4 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况
我单位木垒县自然资源局木垒县耕地后备资源调查评价工作、木垒县自然资源统一确权项目截止到2023年12月31日，已完成100%；其中：
指标1：聘请第三方机构数量，指标值：=1个，实际完成值1个，指标完成率100%；
指标2：确权项目种类，指标值：=4种，实际完成值4种，指标完成率100 %。
指标3：编制确权调查报告数量，指标值：=4项，实际完成值4项，指标完成率100 %。
2、项目完成质量：
指标1：确权登记率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；
3、项目完成时效
指标1：项目计划完成时间，指标值：≤10个月，实际完成值10个月，指标完成率100%。
指标2：项目资金支付及时率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%。
4、项目完成成本
经济成本指标：项目预算控制率：指标值：≤100%，实际完成值100%，指标完成率100%。
社会成本指标：对周边群众生活造成影响事件：指标值0件，实际完成值0件，指标完成率100%。
生态环境成本指标：测绘过程中对周边环境造成污染事件：指标值0件，实际完成值0件，指标完成率100%。

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况。
我单位木垒县自然资源局木垒县耕地后备资源调查评价工作、木垒县自然资源统一确权项目截止到2023年12月31日，已完成100%；其中：
1.项目实施的经济效益分析：本单位2023年度未设置经济效益指标
2.项目实施的社会效益分析：
指标1：土地资源监管率，指标值=100%，实际完成值100%，指标完成率100%。
加强与生态环境、水利、林业和草原等相关部门信息互通共享，服务自然资源确权登记和有效监管。
3.项目实施的生态效益分析
指标1：自然资源利用率，指标值=100%，实际完成值100%，指标完成率100%。
4.项目实施的可持续影响分析：本单位2023年度未设置可持续发展能力指标。
（五）满意度指标完成情况分析
指标1：确权单位满意度，指标值≥95%，实际完成值95%，指标完成率100%。

- 预算执行进度与绩效指标偏差

根据木垒县自然资源局木垒县耕地后备资源调查评价工作、木垒县自然资源统一确权项目合同内容及工程进度，木垒县自然资源局于2023年12月30日拨付250万元至新疆兴宇天成测绘地理信息咨询有限公司，截至2023年12月30日已执行250万元，预算执行率100%。
（二）绩效指标偏差
      本项目绩效指标无偏差情况。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
（2）加强对项目进展进行实地查看，认真核对上报形象进度和投资额是否与项目进展匹配，发现问题现场及时纠错指正，在项目上报进展的数据中要求项目责任单位实事求是。经过反复对比后才将收集、了解、掌握的项目进展情况表整理，并形成文字材料和进展情况表，编印承报上级部门和各级领导。
（6）明确标准，依法划界。以木垒哈萨克自治县单个水流、自然保护地区域为单位，利用调查底图，开展外业摸底调查，掌握发生变化的集体土地所有权宗地，并记录发生变化的原因、内容等。以便于进一步开展补充调查工作。（二）后续工作计划
我们将进一步加强资金管理、项目管理，用制度、用规范来有效提高项目进度，专人负责资金、专人负责项目现场管理，确保该项目在既定时间内完成所有工程量，达到预期效果。
（三）存在的问题及原因分析
1.存在的问题：
项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。
2.改进措施：
（1）科学编制预算，提高预算与目标匹配度
科学的预算编制应该保证预算和目标在质和量上相匹配，即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排，另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性。 
对此，预算单位会同财政部门共同梳理项目绩效目标，合理测算项目工作量，科学编制预算。

七、有关建议

为统一技术标准，让参与的所有技术人员充分理解登记工作各技术环节的要求，认真学习登记的实施流程、各工序技术要求、数据库要求等内容，同时明确了任务目标、工期目标、质量目标，为全面开展自然资源统一确权登记工作，提供保障。

八、其他需要说明的问题

(一)、本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果，通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。、
(二)我单位对上述项目 支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。