附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：2023年“天山净土 养心木垒”惠民消费券项目

实施单位（公章）：木垒县商务和工业信息化局

主管部门（公章）：木垒县商务和工业信息化局

项目负责人（签章）：阿依沙拉

填报时间：2024年04月24日

一、基本情况

（一）项目概况。

（一）项目概况
1.项目背景
为贯彻落实区、州党委、人民政府促进和扩大消费政策及《2023年昌吉州“乐享消费·幸福昌吉”惠民消费促进周活动方案》文件精神，按照“政府补贴，商家让利，平台支持”的原则，发放电子消费券，进一步提振消费信心，释放消费潜力，促进消费升级，充分提升消费对经济增长的贡献度，奋力完成全年促销费稳增长的目标任务，决定在全县开展投放消费券系列活动。
2.项目主要内容
按照“政府补贴，商家让利，平台支持”的原则，2023年6月25日-7月25日，木垒县人民政府安排投入200万元，与中国电信木垒分公司合作，带动限额以上企业及限额以下县乡各类餐饮网点（酒店、民宿客栈、蛋糕店、音乐餐吧）、购物网点（商超、电子产品、家电、蔬菜粮油店、服装鞋帽店、加油站、新华书店）等商贸流通企业和个体工商户跟紧投入、合作开展消费券发放活动。
3.项目实施情况
本项目由木垒县商务和工业信息化局牵头，负责做好消费券发放；研究制定活动方案；县商务和工业信息化局与消费券发放承办方签订合作协议，活动结束后根据承办方提供的交易明细数据开展结项流程，承接消费券发放活动的平台企业是天翼电子商务有限公司。
4.资金投入和使用情况
2023年“天山净土 养心木垒”惠民消费券项目安排资金为200万元，为本级财政资金，实际到位178.92万元，资金到位率100%，实际执行178.92万元，其中：广告宣传费用2万元、投放消费券资金为176.92万元，执行率100%，根据平台核销结果统计，核销财政资金176.92万元，结余资金21.08万元（已全部退回财政）。为确保项目资金的安全有效使用、安全运行，提高资金的使用效率，我单位严格按照木垒县商务和工业信息化局财务会计内部控制制度执行，资金由财政大平台统一拨付，由财政监管，严禁随意调整预算，改变支出用途，做到专款专用，严禁截留、挪用、挤占项目资金等违规违纪问题的发生。

（二）项目绩效目标

（二）项目绩效目标
1.总体目标
按照“政府补贴，商家让利，平台支持”的原则，木垒县人民政府投入200万元，与中国电信木垒分公司合作，带动县乡各类餐饮网点等商贸流通企业和个体工商户跟进投入、合作开展消费券发放活动。限额以上企业和社会消费品重点监测企业投放电子消费券53万元；限额以下各类餐饮、购物综合性投放电子消费券125万元。通过促消费活动，持续激发市场活力、提振消费潜力，促进夜间市场繁荣，更加吸引疆内外游客。
2.阶段性目标
2.1 2023年6月25日前完成资金拨付至中国电信木垒分公司（天翼电子商务有限公司）工作；
2.2 2023年7月25日前完成消费券发放、核销工作；

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的
通过对2023年度本级财政下拨的木垒县商务和工业信息化局“天山净土 养心木垒”惠民消费券项目资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。
2.绩效评价对象
2023年“天山净土 养心木垒”惠民消费券项目支出资金。
3.绩效评价范围
本次评价主要对木垒县商务和工业信息化局“天山净土 养心木垒”惠民消费券项目的工作完成情况、完成效果及公众满意度进行评价，具体从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目过程（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度来评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
1.绩效评价原则
本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。
（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
根据项目特征及具体情况，本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。并以此设定各项指标的分值分配：决策、过程、产出、效果。本次绩效评价实行百分制，即各项指标值之和为100分，项目采用综合评分法进行绩效评价。见附表1。
3.评价方法
本项目主要采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用综合评分法进行评价。
4.评价标准
项目评价标准主要包括：计划标准、行业标准、历史标准、其他经财政部门确认的标准。本次评价主要是参照计划标准和历史标准制定，对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。
财政支出绩效评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。本次绩效评价采用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”，两种方式互相补充以构成对本次项目的完整评价。
根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)的规定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。

（三）绩效评价工作过程

（三）绩效评价工作过程
1.前期准备
1.1 2024年3月25日，我单位在收到自评工作任务后及时组织了绩效评价工作小组，其中：李风萍为组长，主要负责工作安排，李晓琼为副组长，主要负责报告的审核、指导，萨仁高娃组员负责资料、数据整理，编制报告。小组制定了项目评价的工作思路及工作安排，参考学习了相关政策制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。
1.2 2024年3月25日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；
2024年3月30日，根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；
2.组织实施
2024年4月1日- 4月3日，评价工作进入实施阶段：
2.1  评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；
2.2  评价小组根据项目的实施情况、资金的分配和使用情况、项目自评情况，及时与项目实施人员沟通协商，对项目的实施全过程工作进行核实，并做了相关问卷调查，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。
3.分析评价：
2024年4月4日- 4月10日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。
4.撰写报告
评价小组根据对项目的资料、实施情况进行核实分析后，围绕评价体系对项目支出绩效进行了评价打分，并撰写了绩效评价报告，报告编制完成后上报至单位领导处进行定稿，最终将定稿报告上报至木垒县财政局。
5.资料归档
评价小组对已完成的评价项目资料进行整理、封装，完善绩效评价工作底稿，并将资料整理成册后交档案室统一归档保存，以备后期查阅。

三、综合评价情况及评价结论

三、综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况及评价结论
木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局主要负责项目实施等工作，财政部门负责资金拨付等工作，为确保项目顺利实施，我单位将进行责任分工明确。为加强财政支出管理，提高资金使用效益，我单位确保项目管理进度落实到人，项目已全部完成，验收合格。评价小组对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。
本项目通过制定的评价指标体系及评分标准，运用数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
为顺利开展消费券发放项目，县商务和工业信息化局研究制定了活动方案并县人民政府批准，为消费券发放活动提供了依据和参考；设置了较为合理的绩效目标并进行了细化，项目预算测算合规、合理。
1.立项依据充分性
（1）项目立项依据：《2023年“天山净土 养心木垒”惠民消费券发放活动方案》、《关于申请拨付2023年“天山净土 养心木垒”惠民消费券发放活动经费的报告》木商工信发[2023]19号。
2.立项程序规范性
①项目立项程序：本项目资金由县商务和工业信息化局申报，再经过审核后，由县财政局审批后安排资金；
②审批文件、材料：本项目审批文件有：《2023年“天山净土 养心木垒”惠民消费券发放活动方案》、《关于申请拨付2023年“天山净土 养心木垒”惠民消费券发放活动经费的报告》、《资金审批表》审批文件及材料齐全；
③项目事前工作：本项目已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。
3.绩效目标合理性
“天山净土 养心木垒”惠民消费券项目设立了项目绩效目标，与促消费活动，持续激发市场活力、提振消费潜力，促进夜间市场繁荣，更加吸引疆内外游客，具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
4.绩效指标明确性
“天山净土 养心木垒”惠民消费券项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共8条，其中量化指标条数共7条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
5.预算编制科学性
本项目建设内容及工程量严格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定计算，项目预算编制根据项目建设内容进行计算，预算数经过党组会议论证确定，预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性100%，不存在偏差性。
6.资金分配合理性
 本项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。项目单位为木垒县商务和工业信息化局位于新疆昌吉回族自治州木垒县，资金分配与单位实际相适应。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况
1.资金到位率
实际到位资金178.92万元，预算资金178.92万元，资金到位率100%。
2.预算执行率
年初预算数200万元，全年预算数178.92万元，全年执行数178.92万元，预算执行率为100%。
3.资金使用合规性
3.1 资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
3.2 资金的拨付严格按照木垒县财政局资金拨付审批程序进行：由文行科室提交项目资金申请到木垒县财政局领导，经审批后提交到国库科。项目资金拨付手续齐全，资金拨付手续有：项目资金申请单。
    3.3 本项目资金合同规定的用途为：规定时间发放消费券。符合项目预算批复及合同规定的用途；
3.4 项目资金截至2023年6月21日已拨付至天翼电子商务有限公司，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.管理制度健全性
4.1 本项目已制定《木垒县商务和工业信息化局项目财务管理制度》、《木垒县商务和工业信息化局项目业务管理制度》，管理制度健全；
4.2 本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，财务和业务管理制度已经过党组审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。
5.制度执行有效性
5.1 项目的审批、招标、建设、验收过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；
5.2 本项目无调整情况；
5.3 项目协议、活动方案、资料齐全并已及时归档；
5.4 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况
我单位“天山净土 养心木垒”惠民消费券项目截止到2023年12月31日，已完成100%；其中：
1.项目完成数量
指标1：投放惠民消费券限额以上企业数量，指标值：≥6家，实际完成值=6家，指标完成率100%；
指标2：消费券发放覆盖场景，指标值：≥3个，实际完成值=3个，指标完成率100 %
2.项目完成质量：
指标1：消费券发放率，指标值：≥75%，实际完成值=75%，指标完成率100%。
3.项目完成时效
指标1：消费券使用有效期，指标值：≦30天 ，实际完成值=30天，指标完成率100%。
4.项目完成成本
指标1：限额以下各类餐饮、购物综合性投放电子消费券，指标值：≦125万元 ，实际完成值=125万元，指标完成率100%；
指标2：限额以上企业投放电子消费券，指标值：≦53.926 ，实际完成值=51.926万元，指标完成率96.29%。本条指标偏差原因为年初尚未精准设置指标值。

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况
我单位“天山净土 养心木垒”惠民消费券项目截止到2023年12月31日，已完成100%；其中：
1.项目实施的经济效益分析
本项目2023年度未设置经济效益指标。
2.项目实施的社会效益分析
指标1：扩大居民消费，指标值：效果明显 ，实际完成值扩大居民消费，指标完成率100%。
3.项目实施的生态效益分析
本项目2023年度未设置生态效益指标。
4.项目实施的可持续影响分析
本项目2023年度未设置可持续影响指标。
5.满意度指标
指标1：	消费者满意度，指标值：95%，完成值：95%，指标完成率100%。

- 预算执行进度与绩效指标偏差

五、预算执行进度与绩效指标偏差
（一）预算执行进度
 根据2023年木垒县政府消费券投放项目合作协议合同内容，木垒县商务和工业信息化局于2023年6月21日拨付198万元至天翼电子商务有限公司、木垒县商务和工业信息化局于2023年9月25日拨付2万元至木垒县新迎春广告有限公司。截至2023年12月31日已执行178.92万元，结余资金21.08万元，预算执行率100%。
（二）绩效指标偏差
 本项目成本指标限额以上企业投放电子消费券存在偏差，偏差原因为年初尚未精准预估。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
（1）领导高度重视。
我局在消费券投放活动开展前，精心谋划，制定了详细的《2023年“天山净土 养心木垒”惠民消费券发放活动方案》，在活动开展过程中与全县上下、各部门之间密切沟通协调配合，圆满完成了资金筹集、商户报名、宣传推广等各项工作， 确保了促进消费系列活动的高质量开展。
（2）提升市场主体活力，增加居民消费意愿
    商家参与众多，带动市场交易活跃度。通过政府消费券发放活动的开展，产生引流作用，提高率市场活力。活动期间参与的商家共计613家，活动影响广泛，拉动消费热情。
（3）消费需求持续释放，助力经济增长。
 此次消费券投放活动采取“政府补贴，商家让利，平台支持”的方式开展，有效整合了政府、企业多方，通过本次活动，零售额增速明显，消费需求持续释放，累计拉动消费941.42万元，推动了重点行业消费扩容升级，营造了浓厚氛围，释放了消费潜力，促进了社会消费增长，切实达到了稳经济、扩消费的目的。
（二）后续工作计划
我们将进一步加强资金管理、用制度、用规范来有效提高项目进度，专人负责资金、专人负责项目现场管理，确保该项目在既定时间内完成所有量，达到预期效果。
（三）存在的问题及原因分析
1.存在的问题
（1）管理制度不健全，项目实施缺乏规范程序
     县商务和工业信息化局未就消费券发放活动设立相应的专项业务管理制度，在决策程序、发放过程监督管理、验收等方面缺少制度规定。同时，活动方案中的规定细化不足，在发放平台遴选的流程、项目过程管理和核销数据验收等方面未作出明确规定。管理制度不健全导致项目实施过程中项目开展和执行标准缺乏统一的规定，且无项目验收环节，不利于优化全过程监督管理。
（2）监管力度不足，精细化管理水平需提升
项目执行过程中管控不全面、监督不及时。县商务和工业信息化局与平台签订的协议中，未就后续检查复核核销数据真实性和完整性的方式方法及验收标准进行约定；项目开展过程中，县商务和工业信息化局未对平台企业每日报送的消费券领取、核销数据开展检查复核，也无相应的风险防控措施；县商务和工业信息化局在项目结项过程中，仅要求平台企业编制总结报告并组织清算资金，未开展全面细致的项目成果验收。
2.改进措施：
（1）建立业务管理制度，健全项目制度体系
建立健全消费券发放相关业务管理制度，推动我县政府消费券发放相关业务管理标准的建设，为今后消费券发放项目的开展提供指导和依据。进款建立细化的业务管理制度，包括对项目事前、事中、事后的全过程精细化管理，发放平台标准，发放情况动态监督和动态调整机制，结项核验和结算流程，验收程序等。
（2）规范项目管理程序，提升项目管理水平
    优化业务管理程序，建立合理有效的精细化管理工作机制，优化活动方案的事前调研工作，按照“提前介入、认真把关、全程监督、确保实效”的原则对发劵过程进行全流程监管，充分履行对平台企业的监督检查职责；进一步完善消费券发放的风控机制，确保发券过程公平、透明、可回溯，提升项目管理水平。

七、有关建议

建议消费券投放活动中考虑如何方便老年人群体领用和使用消费券。

八、其他需要说明的问题

县商务和工业信息化局充分开展事前调查论证工作，仔细调研市场，合理优化消费券优惠分档配置并充分论证，充分考虑平台的优势劣势，合理分配消费券种类和资金比例。