附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：2023年中央支持地方公共文化服务体系建设专项经费

实施单位（公章）：木垒县文化馆本级

主管部门（公章）：木垒县文化馆本级

项目负责人（签章）：王绍莉

填报时间：2024年04月02日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景
根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》和文化旅游部《“十四五”公共文化服务体系建设规划》要求，开展培育扎根基层的群众文艺团队和文艺骨干，积极培育、发展群众文艺团队，打造在城乡群众中有广泛影响的品牌团队。对优秀群众文艺团队和基层文化带头人及非遗代表性传承人予以奖励补助。
2.项目主要内容
依据昌州财教【2022】74号文件要求，使用中央支持地方公共文化体系建设补助资金11万元，对木垒县内21名国家级、自治区级、自治州级非物质文化遗产名录项目代表性传承人传习活动进行补贴；使用中央支持地方公共文化体系建设补助资金30万元对达到相关要求并通过考核的31个优秀业余社团、6个文化大院、30名基层文化带头人进行奖补。
3.项目实施情况
2023年06月，由木垒县文化馆部门上报经核实后奖补人员及团队方案，由木垒县文旅局进行确认审核后交由木垒县委宣传部，由木垒县委宣传部审批后交木垒县文化馆财务室，由财务室人员复核后将补助资金发放至各补助人员银行卡及团队账户内，项目于2023年06月16日已执行完毕。
4.资金投入和使用情况
中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目资金于2022年12月28日昌吉州财政局下发的昌州财教【2022】74号文件安排资金为41万元，为上级财政资金，实际到位率41万元，资金到位率100%，实际执行41万元，执行率100%，资金落实到位。为确保项目资金的安全有效使用、安全运行，提高资金的使用效率，我单位严格按照木垒县文化馆财务会计内部控制制度执行，资金由财政大平台统一拨付，由财政监管，严禁随意调整预算，改变支出用途，做到专款专用，严禁截留、挪用、挤占项目资金等违规违纪问题的发生。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
依据昌州财教【2022】74号文件要求，1.计划使用中央支持地方公共文化体系建设补助资金11万元，对木垒县内国家级、自治区级、自治州级非物质文化遗产名录项目代表性传承人传习活动进行补贴；2.计划使用中央支持地方公共文化体系建设补助资金30万元对优秀业余社团、文化大院、基层文化带头人达到相关要求并通过考核的，进行奖补。
2.阶段性目标
2.1 2023年5月31日前完成对非遗传承人的培训考核工作，对考核通过的21名非遗传承人发放了补助，补助金额11万元；
2.2 2023年6月30日前完成业余文艺团队的考核工作，对考核通过的31个业余社团、6个文化大院、30名基层文化带头进行了奖补，奖补金额40万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的
通过对2023年度本级财政下拨的中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。
2.绩效评价对象
木垒县文化馆中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目支出资金。
3.绩效评价范围
本次评价主要对木垒县文化馆中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目的工作完成情况、完成效果及公众满意度进行评价，具体从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目过程（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度来评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。
（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
根据项目特征及具体情况，本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。并以此设定各项指标的分值分配：决策、过程、产出、效果。本次绩效评价实行百分制，即各项指标值之和为100分，项目采用综合评分法进行绩效评价。见附表1。
3.评价方法
本项目主要采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用综合评分法进行评价。
4.评价标准
项目评价标准主要包括：计划标准、行业标准、历史标准、其他经财政部门确认的标准。本次评价主要是参照计划标准和历史标准制定，对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。
财政支出绩效评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。本次绩效评价采用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”，两种方式互相补充以构成对本次项目的完整评价。
根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)的规定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
1.1 2024年1月15日，我单位在收到自评工作任务后及时组织了绩效评价工作小组，其中王绍莉为组长，主要负责工作安排，阿海哈提·瓦合提为副组长，主要负责报告的审核、指导，李锐敏组员负责资料、数据整理，编制报告。小组制定了项目评价的工作思路及工作安排，参考学习了相关政策制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。
1.22024年1月15日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；
1.3 2024年1月15日，根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；
2.组织实施
2024年1月20日- 1月23日，评价工作进入实施阶段：
2.1  评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；
2.2  评价小组根据项目的实施情况、资金的分配和使用情况、项目自评情况，及时与项目实施人员沟通协商，对项目的实施全过程工作进行核实，并做了相关问卷调查，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。
3.分析评价：
2024年2月24日- 3月3日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。
4.撰写报告
评价小组根据对项目的资料、实施情况进行核实分析后，围绕评价体系对项目支出绩效进行了评价打分，并撰写了绩效评价报告，报告编制完成后上报至单位领导处进行定稿，最终将定稿报告上报至木垒县财政局。
5.资料归档
评价小组对已完成的评价项目资料进行整理、封装，完善绩效评价工作底稿，并将资料整理成册后交档案室统一归档保存，以备后期查阅。

三、综合评价情况及评价结论

木垒县文化馆主要负责项目实施等工作，财政部门负责资金拨付等工作，为确保项目顺利实施，我单位将进行责任分工明确。为加强财政支出管理，提高资金使用效益，我单位确保项目管理进度落实到人，项目已全部完成，验收合格。评价小组对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。
本项目通过制定的评价指标体系及评分标准，运用数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分。
（二）相关评分表
各部分权重和绩效分值如下表所示：（详细评分表见附表）
指标	项目决策	项目管理	项目产出	项目效益	合计分值
权重	15	15	50	20	100
分值	15	15	50	20	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性
（1）项目立项依据《关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（昌州财教【2022】74号）》文件。
（2）立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
（3）中央补助地方公共文化体系建设补助资金项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。
2.立项程序规范性
①项目立项程序：提报项目建议书、申请立项过程等均按照立项程序的相关规定进行；
②审批文件、材料：本项目审批文件有：《项目申报方案批复》、《项目报告书批复》，审批文件及材料齐全；
③项目事前工作：本项目已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策。
3.绩效目标合理性
木垒县文化馆中央补助地方公共文化体系建设补助资金项目设立了项目绩效目标，与文化馆免费开放和非物质文化遗产保护具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
4.绩效指标明确性
木垒县文化馆中央补助地方公共文化体系建设补助资金项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共6条，三级指标共11条，其中量化指标条数共11条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
5.预算编制科学性
  本项目建设内容及工程量严格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定计算，项目预算编制根据项目建设内容进行计算，预算数经过科学论证及专家论证确定，预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性100%，不存在偏差性。
6.资金分配合理性
 本项目预算资金分配依据《关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（昌州财教【2022】74号），项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。项目单位为木垒县文化馆位于木垒县，资金分配与单位实际相适应。

（二）项目过程情况

1.资金到位率：
实际到位资金41万元，预算资金41万元，资金到位率100%。
2.预算执行率
年初预算数41万元，全年预算数41万元，全年执行数41万元，预算执行率为100%。
3.资金使用合规性
3.1 资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
3.2 资金的拨付严格按照木垒县文化馆单位资金拨付审批程序进行：由文行科提交项目资金申请到木垒县财政局领导，经审批后提交到国库科。项目资金拨付手续齐全，资金拨付手续有：项目资金申请单、资金支付申请单。
3.3 本项目资金合同规定的用途为：非物质文化遗产代表性传承人、群众业余文艺团队、基层文化带头的补贴及奖补。符合项目预算批复及合同规定的用途；
3.4 项目资金截至2023年12月31日已拨付至100%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.管理制度健全性
4.1 本项目已制定相应的财务和业务管理制度，管理制度健全；
4.2 本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，财务和业务管理制度已经过党工委审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。
5.制度执行有效性
    5.1 项目的审批、招标、建设、验收过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；
5.2 本项目无调整情况；
5.3 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并已及时归档；
5.4 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。

（三）项目产出情况

我单位中央补助地方公共文化体系建设补助资金项目截止到2023年12月31日，已完成100%；其中：
1.项目完成数量
指标1：补助非遗代表性传承人人数，指标值：≥21人，实际完成值21人，指标完成率100 %；
指标2：奖励业余文艺团队个数，指标值：=31个，实际完成值31个，指标完成率100 %。
指标3：奖励文化大院个数，指标值：=6个，实际完成值6个，指标完成率100 %。
指标3：奖励基层文化带头人人数，指标值：=30个，实际完成值30个，指标完成率100 %。
2.项目完成质量：
指标1：奖励对象考核通过率，指标值：≥95%，实际完成值≥95%，指标完成率100 %；
指标2：补助资金发放率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100 %。
3.项目完成时效
指标1：按计划完成时间，指标值：≤12个月，实际完成值12个月，指标完成率100%；
4.项目完成成本
指标1：项目预算控制率，指标值：≤100% ，实际完成值100%，指标完成率100%

（四）项目效益情况

我单位中央补助地方公共文化体系建设补助资金项目截止到2023年12月31日，已完成100%；其中：
1.项目实施的经济效益分析：
无。
2.项目实施的社会效益分析
指标1：非遗传承人群增长率，指标值：≥2% ，实际完成值2%，指标完成率100%。
指标2：群众文艺团队扶持率，指标值：≥90% ，实际完成值90%，指标完成率100%。
3.项目实施的生态效益分析
无。
4.项目实施的可持续影响分析
无。
（五）满意度指标完成情况分析
指标1：基层群众对公共文化服务体系建设的满意度，指标值：≥95%，实际完成值95%，指标完成率100%。

- 预算执行进度与绩效指标偏差

（一）预算执行进度
    根据中央补助地方公共文化体系建设补助资金项目工作方案实施进度，木垒哈萨克自治县文化馆已于2023年5月12日将11万元拨付进入非遗传承人银行卡中，2023年6月16日将30万元拨付进入业余文艺团队团队、文化大院、基层文化带头人的账户和银行卡中。预算执行数41万元，执行率100%。
（二）绩效指标偏差
      本项目绩效指标无偏差情况。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
（1）是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
（2）是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。
（3）进一步加强项目管理和协调服务，全力推进项目建设。推行月报支付，进一步加强项目监管力度。每月定期督查项目投资进度、工程进度、资金来源和使用等推进情况，实行动态监管。进一步加强项目协调推动机制，协调帮助解决项目推进中的困难和问题。
存在的问题及原因分析
1.存在的问题：
     （1）非遗传承人、基层文化带头人存在年龄偏大，发挥作用力不从心的情况。
     （2）业余文艺团队存在僵尸团队现象，名存实亡，不能有效开展活动。
     （3）文化馆缺少非遗保护工作专业人员，非遗保护工作人员综合素质急需提高。

2.改进措施：
（1）出台相关政策激励新人去学习、去参与、去保护、去传承，从而避免出现非物质文化遗产传承人、基层文化带头人人才断层现象。
（2）对我县业余文艺团队进行全面普查统计，不能发挥作用的团队予以清理。
（3）我单位将根据实际情况向上级主管单位申请配备的专业技术人员和保护工作人员。

七、有关建议

1.开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。规范程序，严格把关。进一步完善项目申报、审核、公示、审批等程序，严格审核切实做好项目信息公开，公开内容要及时、完整、真实，确保项目公平、公开、公正。
2.健全制度，加强督促。针对项目实施中存在的问题，进一步完善相关制度，加强督促检查，确保质量安全和建设进度；同时及时完善资料，妥善保管档案。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目部分问题产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效。指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。