附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：就业稳岗扩岗奖励补助资金

实施单位（公章）：木垒县就业局本级

主管部门（公章）：木垒县就业局本级

项目负责人（签章）：李瑾

填报时间：2024年04月26日

一、基本情况

（一）项目概况。

（一）项目概况
1.项目背景
为保障就业工作的均衡发展，根据《关于安排就业局相关资金的通知文件》（木县党财【2022】38号）立项，设立了就业稳岗扩岗奖励补助项目补助经费，由木垒县就业局单位主管，资金主要用于企业员工稳岗补助及企业水电暖补助。
2.项目主要内容
项目资金主要用于2023年企业稳岗补助工作经费支出，主要用于企业员工稳岗补助、企业水电暖补助、准东务工人员稳岗补助、准东前方指挥部工作人员交通、伙食补助等费用的支出。
3.项目实施情况
2023年2月-12月，由各村上报经核实后的补助人员花名册，由各乡镇进行确认审核后交由就业局负责就业稳岗扩岗奖励资金审核部门，由就业局负责就业稳岗扩岗奖励资金专干审批后交财务室，由财务室人员复核后将补助资金发放至各补助人员银行卡内，项目于2023年12月已执行完毕。
4.资金投入和使用情况
企业稳岗补助项目资金于2023年2月9日木垒县财政局下发的《关于安排就业局相关资金的通知》文件安排资金为170.82万元，为本级资金，实际到位170.82万元，资金到位率100%，实际执行170.82万元，执行率100%，资金落实到位。为确保项目资金的安全有效使用、安全运行，提高资金的使用效率，我单位严格按照木垒就业局财务会计内部控制制度执行，资金由财政大平台统一拨付，由财政监管，严禁随意调整预算，改变支出用途，做到专款专用，严禁截留、挪用、挤占项目资金等违规违纪问题的发生。

（二）项目绩效目标

（二）项目绩效目标
1.总体目标
根据木垒县委财经委员会办公室《关于安排就业局相关资金的通知》（木县党财[2022]38号）精神，木垒就业局向木垒县企业职工按月发放就业稳岗奖励补助资金，加快农村劳动力工作步伐，拓展农牧民增收渠道，更好的发挥奖励补助资金支持企业发展、鼓励带动就业的积极作用。
2.阶段性目标
2.1 2023年3月1前，完成使用就业稳岗扩岗资金发放2.27万元，给3名准东协调人员发放交通补助工作。
2.2 2023年3月30日前，完成使用就业稳岗扩岗资金发放53.66万元，向木垒县企业职工发放稳岗补助工作。
2.3 2023年6月30日前，完成使用就业稳岗扩岗资金发放49.2万元，向准东企业职工发放稳岗补助工作。
2.4 2023年12月31日，完成使用就业稳岗扩岗资金发放65.69万元，发放2021年企业水电暖补助、2022年企业水电暖补助。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的
通过对2023年度本级财政下拨的木垒县就业局企业稳岗补助项目资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。
2.绩效评价对象
木垒县就业局企业稳岗补助项目支出资金。
3.绩效评价范围
本次评价主要对木垒县就业局企业稳岗补助项目的工作完成情况、完成效果及公众满意度进行评价，具体从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目过程（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度来评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
1.绩效评价原则
本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。
（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
根据项目特征及具体情况，本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。并以此设定各项指标的分值分配：决策、过程、产出、效果。本次绩效评价实行百分制，即各项指标值之和为100分，项目采用综合评分法进行绩效评价。见附表1。
3.评价方法
本项目主要采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用综合评分法进行评价。
4.评价标准
项目评价标准主要包括：计划标准、行业标准、历史标准、其他经财政部门确认的标准。本次评价主要是参照计划标准和历史标准制定，对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。
财政支出绩效评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。本次绩效评价采用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”，两种方式互相补充以构成对本次项目的完整评价。
根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)的规定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。

（三）绩效评价工作过程

（三）绩效评价工作过程
1.前期准备
1.1 2024年1月1日，我单位在收到自评工作任务后及时组织了绩效评价工作小组，其中丁源为组长，主要负责工作安排，齐江为副组长，主要负责报告的审核、指导，买尔古丽组员负责资料、数据整理，编制报告。小组制定了项目评价的工作思路及工作安排，参考学习了相关政策制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。
1.2 2024年1月5日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；
1.3 2024年1月10日，根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；
2.组织实施
2024年3月12日- 3月15日，评价工作进入实施阶段：
2.1  评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；
2.2  评价小组根据项目的实施情况、资金的分配和使用情况、项目自评情况，及时与项目实施人员沟通协商，对项目的实施全过程工作进行核实，并做了相关问卷调查，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。
3.分析评价：
2024年3月16日- 3月18日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。
4.撰写报告
评价小组根据对项目的资料、实施情况进行核实分析后，围绕评价体系对项目支出绩效进行了评价打分，并撰写了绩效评价报告，报告编制完成后上报至单位领导处进行定稿，最终将定稿报告上报至县财政局。
5.资料归档
评价小组对已完成的评价项目资料进行整理、封装，完善绩效评价工作底稿，并将资料整理成册后交档案室统一归档保存，以备后期查阅。

三、综合评价情况及评价结论

三、综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况及评价结论
木垒县就业局主要负责项目实施等工作，财政部门负责资金拨付等工作，为确保项目顺利实施，我单位将进行责任分工明确。为加强财政支出管理，提高资金使用效益，我单位确保项目管理进度落实到人，项目已全部完成，验收合格。评价小组对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。
本项目通过制定的评价指标体系及评分标准，运用数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为90分。
（二）相关评分表
各部分权重和绩效分值如下表所示：（详细评分表见附表）
指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计分值
权重	15	15	50	20	100
分值	15	15	40	20	90

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
1.立项依据充分性
（1）项目立项依据《关于安排就业局相关资金的通知》。
（2）项目立项依据《木财预字【2023】23号-企业稳岗补助资金》。
（3）项目立项依据《2022年木垒就业稳岗扩岗补助实施方案》。
2.立项程序规范性
①项目立项程序：提报项目建议书、申请立项过程等均按照立项程序的相关规定进行；
②审批文件、材料：本项目审批文件有：《木垒县委财经委员会资金审批表》、《关于安排就业稳岗扩岗奖励补助资金的报告》、《2022年木垒县就业稳岗扩岗奖励补助实施方案》等审批文件及材料齐全；
③项目事前工作：本项目已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
3.绩效目标合理性
企业稳岗补助项目设立了项目绩效目标，与发放企业稳岗补助及企业水电暖补助具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
4.绩效指标明确性
企业稳岗补助项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共7条，三级指标共8条，其中量化指标条数共8条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
5.预算编制科学性
  本项目奖励资金严格按照《2022年木垒县就业稳岗扩岗奖励补助实施方案》规定计算，项目预算编制根据项目建设内容进行计算，预算数经过县政府常务会讨论通过，预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性100%，不存在偏差性。
6.资金分配合理性
 本项目预算资金分配依据木财预字【2023】29号，项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。项目单位为木垒县就业服务局单位位于木垒县，资金分配与单位实际相适应。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况
1.资金到位率：
实际到位资金170.82万元，预算资金170.80万元，资金到位率100%。
2.预算执行率
年初预算数0万元，全年预算数170.82万元，全年执行数170.82万元，预算执行率为100%。
3.资金使用合规性
3.1 资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
3.2 资金的拨付严格按照木垒县就业局资金拨付审批程序进行：就业局提交企业稳岗补助及企业水电暖补助申请到县财政局领导，经审批后提交到县预算科。项目资金拨付手续齐全，资金拨付手续有：木垒县企业招录农村留守劳动力稳岗补助申请表、稳岗补助代发名单等。
3.3 本项目资金合同规定的用途为：木垒县就业局企业稳岗补助资金。符合项目预算批复及合同规定的用途；
3.4 项目资金截至2023年12月11日已拨付至100%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.管理制度健全性
4.1 本项目已制定《木垒县就业局就业稳岗扩岗奖励补助实施方案》，管理制度健全；
4.2 本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，财务和业务管理制度已经过审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。
5.制度执行有效性
    5.1 项目的审批、发放过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；
5.2 本项目无调整情况
5.3 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并已及时归档，档案编号：2023年2月记10#-22#，2023年3月记15#-29#，2023年10#-15#，2023年12月记14#；
5.4 项目资金的发放均已落实到位。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况
我单位企业稳岗补助资金项目截止到2023年12月31日，已完成100%；其中：
1.项目完成数量
指标1：享受稳岗补助人数，指标值：≥340人，实际完成值351人，指标完成率103 %。偏差原因：享受稳岗补助人员增加
2.项目完成质量：
指标1：稳岗补贴发放到位率，指标值：≥90%，实际完成值90%  ，指标完成率100 %；
指标2：补贴标准执行率，指标值：=100%，实际完成值100%  ，指标完成率100%。
3.项目完成时效
指标1：稳岗补贴发放及时率，指标值：≥90% ，实际完成值90%，指标完成率100%。
4.项目完成成本
指标1：企业员工稳岗补助标准，指标值：≤750元，实际完成值750元，指标完成率100%；
指标2：享受补贴人员投诉率，指标值：=0%，实际完成值0%，指标完成率100%。

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况。
我单位企业稳岗补助资金项目截止到2023年12月31日，已完成100%；其中：
1.项目实施的社会效益分析
指标1指标1：木垒县企业就业率，指标值：≥90% ，实际完成值90% ，指标完成率100%。
（五）满意度指标完成情况分析
指标1：享受补助人员满意度，指标值：≥90% ，实际完成值90%，指标完成率100%。

- 预算执行进度与绩效指标偏差

五、预算执行进度与绩效指标偏差
（一）预算执行进度
根据《木垒县就业稳岗扩岗奖励补助实施方案》，我单位于2023年2月24日给3名发放准东协调人员发放交通补助2.27万元；
2023年3月7日发放木垒县企业员工稳岗补助18.97万元、2023年3月10日发放发放木垒县企业员工稳岗补助32.44万元、2023年3月21日发放发放木垒县企业员工稳岗补助2.25万元；
2023年3月10日发放准东稳岗补助18.6万元、2023年3月22日发放准东稳岗补助4万元、2023年3月22日发放准东稳岗补助2.2万元、2023年3月10日发放准东稳岗补助6.6万元、2023年4月4日发放准东稳岗补助9.4万元2023年4月7日发放准东稳岗补助2万元、2023年4月12日发放6.4万元；
2023年2月27日发放2021年企业水电暖补助28万元、2023年3月8日发放2022年企业水电暖补助35万元、2023年12月11日给木垒县发放2022年企业水电暖补助2.69万元。截止2023年12月30日已执行170.82万元，预算执行率100%
（二）绩效指标偏差
 本项目绩效指标有偏差：
享受稳岗补助人数，指标值：≥340人，实际完成值351人，指标完成率103 %。偏差原因：享受稳岗补助人员增加。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
（1）是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
（2）是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关。
（3）进一步加强稳岗补助管理和协调服务，严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，并做到专款专用，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。
（二）后续工作计划
我们将进一步加强资金管理、项目管理，用制度、用规范来有效提高项目进度，专人负责资金、专人负责项目现场管理，确保该项目在既定时间内完成所有工程量，达到预期效果。
（三）存在的问题及原因分析
1.存在的问题：绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化
部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。
2.改进措施：
采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。

七、有关建议

1.就业稳岗补助资金规范程序，严格把关。进一步完善就业稳岗补助资金的审核、公示、审批等程序，严格审核切实做好信息公开，公开内容要及时、完整、准确，确保公平、公开、公正。
2.加大实施部门对项目绩效评价的重视，时完善资料，妥善保管档案。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）我单位对上述项目支出绩效评价报告反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。